{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["POBL","desk tidak hadir","RENKAS 2024"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"POBL","index":0,"n_rows":457,"n_cols":27,"rows_kept":457,"merged":[[0,9,0,10],[0,12,0,14],[0,15,0,16],[0,17,0,18],[0,19,0,20],[0,23,0,24],[2,0,2,2],[2,17,2,18],[2,19,2,20],[2,23,2,24],[446,17,446,24],[447,17,447,24],[448,17,448,24],[449,17,449,24],[454,17,454,24],[455,17,455,24],[456,17,456,24]]}
["NO",null,null,"JENIS PEKERJAAN",null,"SUMBER DANA","BIDANG","DESA","KECAMATAN","ANGGARAN (Rp)",null,"REKANAN","KONTRAK",null,null,"JANGKA WAKTU",null,"RENCANA KAS",null,"REALISASI KEUANGAN",null,"REALISASI THD RENKAS","REALISASI FISIK","OUTPUT",null,"KETERANGAN"]
[{"$nulls":9},"PENETAPAN","PERUBAHAN",null,"TGL KONTRAK","NO KONTRAK","NILAI KONTRAK","MULAI","SELESAI","Jumlah (Rp)","%","Jumlah (Rp)","%","%","%","OUTPUT","SATUAN"]
[1,null,null,2,null,3,4,null,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,null,15,null,16,17,18,null,19]
[{"$nulls":3},"DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J6,J40,J92,J125,J201,J204,J208,J223,J430,J433)","v":{"v":170529379292,"d":"170,529,379,292"}},{"v":187404374120,"d":"187,404,374,120"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R6,R40,R92,R125,R201,R204,R208,R223,R430,R433)","v":{"v":173104324503,"d":"173,104,324,503"}},{"$f":"R4/K4*100","v":{"v":92.36941523689127,"d":"92.37"}},{"$f":"SUM(T6,T40,T92,T125,T201,T204,T208,T223,T430,T433)","v":{"v":175873709942,"d":"175,873,709,942"}},{"$f":"T4/K4*100","v":{"v":93.84717446850168,"d":"93.85"}},{"$f":"T4/R4*100","v":{"v":101.59983607974623,"d":"101.60"}},{"$f":"AVERAGE(W6,W40,W92,W125,W201,W204,W208,W223,W430,W433)","v":{"v":0.9425751341707501,"d":"94.26%"}}]
[]
["A",null,null,"PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA",null,null,"SEK",null,null,{"$f":"SUM(J7,J19,J21,J31,J35)","v":{"v":12649898912,"d":"12,649,898,912"}},{"$f":"SUM(K7,K19,K21,K28,K31,K35)","v":{"v":13128621547,"d":"13,128,621,547"}},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R7,R19,R21,R31,R35)","v":{"v":10900474121,"d":"10,900,474,121"}},{"$f":"R6/K6*100","v":{"v":83.02832160997778,"d":"83.03"}},{"$f":"SUM(T7,T19,T21,T31,T35,T28)","v":{"v":12386714888,"d":"12,386,714,888"}},{"$f":"T6/K6*100","v":{"v":94.34893711922459,"d":"94.35"}},{"$f":"T6/R6*100","v":{"v":113.63464332378648,"d":"113.63"}},{"$f":"T6/K6*100/100","v":{"v":0.9434893711922459,"d":"94.35%"}}]
[null,"a",null,"Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah",null,"APBD","BP",null,null,{"$f":"J8+J18","v":{"v":70000000,"d":"70,000,000"}},{"v":731255885,"d":"731,255,885"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R8)","v":{"v":69494000,"d":"69,494,000"}},{"$f":"R7/K7*100","v":{"v":9.50337650957845,"d":"9.50"}},{"$f":"SUM(T8,T18)","v":{"v":720078883,"d":"720,078,883"}},{"v":98.47153339490731,"d":"98.47"},{"v":1036.1741776268454,"d":"1,036.17"},{"$f":"T7/K7*100/100","v":{"v":0.9847153339490731,"d":"98.47%"}}]
[null,null,1,"Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah",null,"APBD","BP",null,null,{"v":70000000,"d":"70,000,000"},{"$f":"SUM(K9:K17)","v":{"v":666255885,"d":"666,255,885"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D10","v":{"v":69494000,"d":"69,494,000"}},{"$f":"R8/K8*100","v":{"v":10.43052700390031,"d":"10.43"}},{"v":659090883,"d":"659,090,883"},{"v":98.9245870601203,"d":"98.92"},{"v":948.4140832302069,"d":"948.41"},{"$f":"T8/K8*100/100","v":{"v":0.9892458706012031,"d":"98.92%"}}]
[null,null,1,"Penyusunan DED Islamic Center",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":75000000,"d":"75,000,000"},"CV. TIGA DIMENSI","29 OKTOBER 2024","000.3.2/4718/SPK/DPUPR/2024",{"v":74508000,"d":"74,508,000"},"29 OKTOBER 2024","28 DESEMBER 2024",null,null,{"v":74508000,"d":"74,508,000"},{"$f":"T9/O9*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Penyusunan DED Perbaikan Alinyemen Rake Panangkaran",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":75000000,"d":"75,000,000"},"CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN","29 OKTOBER 2024","000.3.2/4721/SPK/DPUPR/2024",{"v":74569000,"d":"74,569,000"},"29 OKTOBER 2024","28 DESEMBER 2024",null,null,{"v":74569000,"d":"74,569,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Penyusunan DED Perencanaan Koridor Jalan A Yani",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA","29 OKTOBER 2024","000.3.2/4724/SPK/DPUPR/2024",{"v":49716000,"d":"49,716,000"},"29 OKTOBER 2024","28 DESEMBER 2024",null,null,{"v":49716000,"d":"49,716,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,4,"Perencanaan Rehabilitasi & Pengembangan Makodim 0707 Wonosobo",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA","2024-11-11","000.3.2/4900/SPK/DPUPR/2024",{"v":49728000,"d":"49,728,000"},"2024-11-11","26 DESEMBER 2024",null,null,{"v":49728000,"d":"49,728,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,5,"Perencanaan Revitalisasi Komplek T.Jogonegoro",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. INDONESIA MUDA","2024-11-11","000.3.2/4903/SPK/DPUPR/2024",{"v":49716000,"d":"49,716,000"},"2024-11-11","26 DESEMBER 2024",null,null,{"v":49716000,"d":"49,716,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,6,"Penyusunan DED Embung Mlandi",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":64700000,"d":"64,700,000"},"CV. SUMINAR JAYA","29 OKTOBER 2024","000.3.2/4712/SPK/DPUPR/2024",{"v":64241000,"d":"64,241,000"},"29 OKTOBER 2024","28 DESEMBER 2024",null,null,{"v":64241000,"d":"64,241,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,7,"Penyusunan DED Embung Sudungdewo dan Mudal",null,"APBD","BP",{"$nulls":3},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. SUMINAR JAYA","29 OKTOBER 2024","000.3.2/4715/SPK/DPUPR/2024",{"v":49644000,"d":"49,644,000"},"29 OKTOBER 2024","28 DESEMBER 2024",null,null,{"v":49644000,"d":"49,644,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,8,"Workshop Perencanaan Infrastruktur Berkelanjutan",null,"APBD","BP",{"$nulls":3},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"PT JALAN JALAN SUKSES MANDIRI",{"$nulls":7},{"v":49839000,"d":"49,839,000"},{"$f":"T16/K16*100","v":{"v":99.678,"d":"99.68"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"BIAYA UMUM",null,"APBD","BP",{"$nulls":3},{"v":201555885,"d":"201,555,885"}]
[null,null,2,"Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":65000000,"d":"65,000,000"},{"$nulls":7},{"$f":"R18/K18*100","v":0},{"v":60988000,"d":"60,988,000"},{"$f":"T18/K18*100","v":{"v":93.82769230769232,"d":"93.83"}},null,{"$f":"T18/K18*100/100","v":{"v":0.9382769230769231,"d":"93.83%"}}]
[null,"b",null,"Administrasi Keuangan Perangkat Daerah",null,"APBD","SEK",null,null,{"$f":"J20","v":{"v":10685898912,"d":"10,685,898,912"}},{"v":10453365662,"d":"10,453,365,662"},{"$nulls":6},{"$f":"R20","v":{"v":9155542763,"d":"9,155,542,763"}},{"v":87.5846407658173,"d":"87.58"},{"$f":"T20","v":{"v":9774142329,"d":"9,774,142,329"}},{"v":93.50234790437774,"d":"93.50"},{"$f":"T19/R19*100","v":{"v":106.75655809833499,"d":"106.76"}},{"v":0.9350234790437775,"d":"93.50%"}]
[null,null,1,"Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":10685898912,"d":"10,685,898,912"},{"v":10453365662,"d":"10,453,365,662"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D12","v":{"v":9155542763,"d":"9,155,542,763"}},{"v":87.5846407658173,"d":"87.58"},{"v":9774142329,"d":"9,774,142,329"},{"v":93.50234790437774,"d":"93.50"},{"v":106.75655809833499,"d":"106.76"},{"v":0.9350234790437775,"d":"93.50%"}]
[null,"c",null,"Administrasi Umum Perangkat Daerah",null,"APBD","SEK",null,null,{"$f":"SUM(J22:J27)","v":{"v":392000000,"d":"392,000,000"}},{"v":405000000,"d":"405,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R22:R27)","v":{"v":357792293,"d":"357,792,293"}},{"v":88.34377604938271,"d":"88.34"},{"$f":"SUM(T22:T27)","v":{"v":397425491,"d":"397,425,491"}},{"v":98.12975086419753,"d":"98.13"},{"v":111.07715251988392,"d":"111.08"},{"v":0.9812975086419753,"d":"98.13%"}]
[null,null,1,"Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":10000000,"d":"10,000,000"},{"v":15000000,"d":"15,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D14:D19","v":{"v":8735000,"d":"8,735,000"}},{"v":58.233333333333334,"d":"58.23"},{"v":13318650,"d":"13,318,650"},{"v":88.791,"d":"88.79"},{"v":152.4745277618775,"d":"152.47"},{"v":0.88791,"d":"88.79%"}]
[null,null,2,"Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"$nulls":6},{"v":47973140,"d":"47,973,140"},{"v":95.94628,"d":"95.95"},{"v":49306825,"d":"49,306,825"},{"v":98.61364999999999,"d":"98.61"},{"v":102.78006609531917,"d":"102.78"},{"v":0.9861365,"d":"98.61%"}]
[null,null,3,"Penyediaan Peralatan Rumah Tangga",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":60000000,"d":"60,000,000"},{"v":65000000,"d":"65,000,000"},{"$nulls":6},{"v":54799950,"d":"54,799,950"},{"v":84.30761538461539,"d":"84.31"},{"v":60334064,"d":"60,334,064"},{"v":92.82163692307692,"d":"92.82"},{"v":110.09875738937718,"d":"110.10"},{"v":0.9282163692307692,"d":"92.82%"}]
[null,null,4,"Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":20000000,"d":"20,000,000"},{"v":23000000,"d":"23,000,000"},{"$nulls":6},{"v":18015700,"d":"18,015,700"},{"v":78.32913043478261,"d":"78.33"},{"v":22680810,"d":"22,680,810"},{"v":98.61221739130434,"d":"98.61"},{"v":125.89469185210677,"d":"125.89"},{"v":0.9861221739130435,"d":"98.61%"}]
[null,null,5,"Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"$nulls":6},{"v":1666670,"d":"1,666,670"},{"v":83.3335,"d":"83.33"},{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":119.99976000048001,"d":"120.00"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,6,"Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":250000000,"d":"250,000,000"},{"v":250000000,"d":"250,000,000"},{"$nulls":6},{"v":226601833,"d":"226,601,833"},{"v":90.6407332,"d":"90.64"},{"v":249785142,"d":"249,785,142"},{"v":99.9140568,"d":"99.91"},{"v":110.23085678216911,"d":"110.23"},{"v":0.999140568,"d":"99.91%"}]
[null,"d",null,"Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah",null,"APBD","SEK",null,null,{"$f":"J29+J30","v":0},{"$f":"SUM(K29:K30)","v":{"v":130966000,"d":"130,966,000"}},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R29:R30)","v":0},0,{"$f":"SUM(T29:T30)","v":{"v":127633050,"d":"127,633,050"}},{"v":97.45510285112167,"d":"97.46"},null,{"v":0.9745510285112167,"d":"97.46%"}]
[null,null,1,"Pengadaan Mebel",null,"APBD","SEK",null,null,0,{"v":40000000,"d":"40,000,000"},{"$nulls":8},{"v":39570000,"d":"39,570,000"},{"v":98.925,"d":"98.93"},null,{"v":0.98925,"d":"98.93%"}]
[null,null,2,"Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya",null,"APBD","SEK",null,null,0,{"v":90966000,"d":"90,966,000"},{"$nulls":8},{"v":88063050,"d":"88,063,050"},{"v":96.80875272079678,"d":"96.81"},null,{"v":0.9680875272079678,"d":"96.81%"}]
[null,"e",null,"Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah",null,"APBD","SEK",null,null,{"$f":"SUM(J32:J34)","v":{"v":1027000000,"d":"1,027,000,000"}},{"v":888034000,"d":"888,034,000"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R32:R34)","v":{"v":880762565,"d":"880,762,565"}},{"$f":"R31/K31*100","v":{"v":99.18117605857434,"d":"99.18"}},{"$f":"SUM(T32:T34)","v":{"v":864154655,"d":"864,154,655"}},{"v":97.31098752975674,"d":"97.31"},{"$f":"T31/R31*100","v":{"v":98.11437149352504,"d":"98.11"}},{"v":0.9731098752975674,"d":"97.31%"}]
[null,null,1,"Penyediaan Jasa Surat Menyurat",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D21:D23","v":{"v":2000000,"d":"2,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":1800000,"d":"1,800,000"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0.9,"d":"90.00%"}]
[null,null,2,"Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":92000000,"d":"92,000,000"},{"$nulls":6},{"v":95833000,"d":"95,833,000"},{"v":104.16630434782607,"d":"104.17"},{"v":85169398,"d":"85,169,398"},{"v":92.57543260869565,"d":"92.58"},{"v":88.87272442686756,"d":"88.87"},{"v":0.9257543260869565,"d":"92.58%"}]
[null,null,3,"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":925000000,"d":"925,000,000"},{"v":794034000,"d":"794,034,000"},{"$nulls":6},{"v":782929565,"d":"782,929,565"},{"v":98.6015164338051,"d":"98.60"},{"v":777185257,"d":"777,185,257"},{"v":97.87808292843884,"d":"97.88"},{"v":99.26630590326475,"d":"99.27"},{"v":0.9787808292843885,"d":"97.88%"}]
[null,"f",null,"Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah",null,"APBD","SEK",null,null,{"$f":"SUM(J36:J38)","v":{"v":475000000,"d":"475,000,000"}},{"v":520000000,"d":"520,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R36:R38)","v":{"v":436882500,"d":"436,882,500"}},{"v":84.01586538461538,"d":"84.02"},{"$f":"SUM(T36:T38)","v":{"v":503280480,"d":"503,280,480"}},{"v":96.78470769230769,"d":"96.78"},{"v":115.19813222090607,"d":"115.20"},{"v":0.9678470769230769,"d":"96.78%"}]
[null,null,1,"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":330000000,"d":"330,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D25:D27","v":{"v":314052500,"d":"314,052,500"}},{"v":95.16742424242425,"d":"95.17"},{"v":321432983,"d":"321,432,983"},{"v":97.40393424242424,"d":"97.40"},{"v":102.35007936571114,"d":"102.35"},{"v":0.9740393424242424,"d":"97.40%"}]
[null,null,2,"Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":25000000,"d":"25,000,000"},{"v":40000000,"d":"40,000,000"},{"$nulls":6},{"v":24170000,"d":"24,170,000"},{"v":60.425,"d":"60.43"},{"v":32138000,"d":"32,138,000"},{"v":80.345,"d":"80.35"},{"v":132.96648738105088,"d":"132.97"},{"v":0.80345,"d":"80.35%"}]
[null,null,3,"Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya",null,"APBD","SEK",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"$nulls":6},{"v":98660000,"d":"98,660,000"},{"v":65.77333333333333,"d":"65.77"},{"v":149709497,"d":"149,709,497"},{"v":99.80633133333333,"d":"99.81"},{"v":151.74285120616258,"d":"151.74"},{"v":0.9980633133333333,"d":"99.81%"}]
[]
["B",null,null,"PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)",null,null,"SDA",null,null,{"$f":"SUM(J41,J42,J73,J81,J86)","v":{"v":8161250000,"d":"8,161,250,000"}},{"v":9151250000,"d":"9,151,250,000"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R41,R42,R73,R81,R86)","v":{"v":8361969800,"d":"8,361,969,800"}},{"$f":"R40/K40*100","v":{"v":91.37516514137413,"d":"91.38"}},{"$f":"SUM(T41,T42,T73,T81,T86)","v":{"v":8798904761,"d":"8,798,904,761"}},{"$f":"T40/K40*100","v":{"v":96.1497583499522,"d":"96.15"}},{"$f":"T40/R40*100","v":{"v":105.2252635617029,"d":"105.23"}},{"$f":"AVERAGE(W41,W42,W73,W81,W86)","v":{"v":0.972696,"d":"97.27%"}}]
[null,"a",null,"Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D30","v":{"v":49901000,"d":"49,901,000"}},{"$f":"R41/K41*100","v":{"v":99.802,"d":"99.80"}},{"v":43174000,"d":"43,174,000"},{"$f":"T41/K41*100","v":{"v":86.348,"d":"86.35"}},{"v":86.51930823029599,"d":"86.52"},{"$f":"T41/K41*100/100","v":{"v":0.86348,"d":"86.35%"}}]
[null,"b",null,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan",null,null,"SDA",null,null,{"$f":"SUM(J43:J64)","v":{"v":4861250000,"d":"4,861,250,000"}},{"$f":"SUM(K43:K72)","v":{"v":5851250000,"d":"5,851,250,000"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D32","v":{"v":5245813920,"d":"5,245,813,920"}},{"$f":"R42/K42*100","v":{"v":89.65287622302927,"d":"89.65"}},{"v":5580543035,"d":"5,580,543,035"},{"$f":"T42/K42*100","v":{"v":95.37351907712028,"d":"95.37"}},{"v":106.38088045257999,"d":"106.38"},{"$f":"AVERAGE(W43:W72)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Rehabilitasi jaringan irigasi Haji Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran",null,"APBD","SDA","Sapuran","Sapuran",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. REJEKI ULTRA","2024-09-18","000.3/691/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":187923000,"d":"187,923,000"},"2024-09-18","2024-11-16",null,null,{"$f":"93961500+93961500","v":{"v":187923000,"d":"187,923,000"}},{"$f":"T43/O43*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},185,"M"]
[null,null,2,"Pembangunan Senderan irigasi Blok Kali Sarangan Dusun Bejidukuh Desa Bejiarum Kec.Kertek, Kab. Wonosobo",null,"APBD","SDA","Bejiarum","Kertek",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. LANGGENG JAYA","2024-09-18","000.3/692.2/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":189578000,"d":"189,578,000"},"2024-09-18","2024-11-16",null,null,{"$f":"94789000+94789000","v":{"v":189578000,"d":"189,578,000"}},{"$f":"T44/O44*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},75,"M"]
[null,null,3,"Rehabilitasi jaringan irigasi gemenggeng kelurahan kalikajar kec. kalikajar, Kab. Wonosobo",null,"APBD","SDA","Kalikajar","Kalikajar",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. LANGGENG JAYA","2024-09-18","000.3/692/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":186071000,"d":"186,071,000"},"2024-09-18","2024-11-16",null,null,{"$f":"93035500+93035500","v":{"v":186071000,"d":"186,071,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},200,"M"]
[null,null,4,"Rehabilitasi irigasi wangan tengah Dusun Ngelo, Desa Sudungdewo, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo",null,"APBD","SDA","Sudungdewo","Kertek",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. LANGGENG JAYA","2024-09-18","000.3/692.1/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":186015000,"d":"186,015,000"},"2024-09-18","2024-11-16",null,null,{"v":186015000,"d":"186,015,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},175,"M"]
[null,null,5,"Pembangunan Senderan dan Saluran Irigasi Sikintil Limbangan Kel. Mudal Kec. Mojotengah",null,"APBD","SDA","Limbangan","Mojotengah",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. WAHYU KARYA AGUNG","2024-09-18","000.3/695/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":93411000,"d":"93,411,000"},"2024-09-18","2024-11-01",null,null,{"v":93411000,"d":"93,411,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},75,"M"]
[null,null,6,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sejadi Kel. Kejiwan, Kec. Wonosobo",null,"APBD","SDA","Kejiwan","Wonosobo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. WIDYA KARYA","2024-10-08","000.3/761/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":185000000,"d":"185,000,000"},"8 Oktober 2024","6 Desember 2024",null,null,{"$f":"92500000+92500000","v":{"v":185000000,"d":"185,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},165,"M"]
[null,null,7,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jambean RT.10 RW.05 Binangun ",null,"APBD","SDA"," Wringinanom","Kertek",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. PRAKARSA","2024-09-27","000.3/728/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":94661000,"d":"94,661,000"},"2024-09-27","2024-11-10",null,null,{"v":94661000,"d":"94,661,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},70,"M"]
[null,null,8,"Senderan Saluran Irigasi Blok Sigintung Kel. Kejiwan Wonosobo",null,"APBD","SDA","Kejiwan","Wonosobo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. REJEKI ULTRA","2024-09-18","000.3/691.1/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":186118000,"d":"186,118,000"},"2024-09-18","2024-11-16",null,null,{"v":186118000,"d":"186,118,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},160,"M"]
[null,null,9,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curug Bebek Dusun Karanganyar Desa Lancar Kec. Wadaslintang",null,"APBD","SDA","Lancar","Wadaslintang",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. DONI WIJAYA PRATAMA","2024-09-18","000.3/693.1/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":94501000,"d":"94,501,000"},"2024-09-18","2024-11-01",null,null,{"v":94501000,"d":"94,501,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},85,"M"]
[null,null,10,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko Blok Selokromo",null,"APBD","SDA"," Krasak","Leksono",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. DONI WIJAYA PRATAMA","2024-09-18","000.3/693/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":186574000,"d":"186,574,000"},"2024-09-18","2024-11-16",null,null,{"v":186574000,"d":"186,574,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},125,"M"]
[null,null,11,"Rehabilitasi DI Klitih Desa Bojasari Kertek",null,"APBD","SDA"," Maduretno","Kalikajar",{"v":180500000,"d":"180,500,000"},{"v":180500000,"d":"180,500,000"},"CV. DONI WIJAYA PRATAMA","2024-09-25","000.3/718/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":177285000,"d":"177,285,000"},"2024-09-25","2024-11-23",null,null,{"v":177285000,"d":"177,285,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},130,"M"]
[null,null,12,"Pembangunan Senderan Irigasi Kali Wangan Aji RT 01 RW 12 Kalianget Wonosobo",null,"APBD","SDA"," Sendangsari","Mojotengah",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. BERKAH SEKAWAN","2024-09-27","000.3/727/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":183331000,"d":"183,331,000"},"2024-09-27","2024-11-25",null,null,{"$f":"91665500+91665500","v":{"v":183331000,"d":"183,331,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},85,"M"]
[null,null,13,"Rehabilitasi DI Ampobendo Desa Kagungan Kecamatan Kepil",null,"APBD","SDA"," Kagungan","Kepil",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. EKA MUKTI","2024-09-27","000.3/726/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":183324000,"d":"183,324,000"},"2024-09-27","2024-11-25",null,null,{"$f":"91662000+91662000","v":{"v":183324000,"d":"183,324,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},170,"M"]
[null,null,14,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mungkung",null,"DAK","SDA"," Perboto","Kalikajar",{"v":875000000,"d":"875,000,000"},{"v":875000000,"d":"875,000,000"},"CV. BAGAMAYA CHAKTI","9 Juli 2024","000.3.3/382.A/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":839129000,"d":"839,129,000"},"9 Juli 2024","2024-11-05",null,null,{"$f":"251738700+587390300","v":{"v":839129000,"d":"839,129,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},54.37,"Ha"]
[null,null,15,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pasar",null,"DAK","SDA"," Sindupaten","Kertek",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"CV. NARATAS KARYA MANDIRI","9 Juli 2024","000.3.3/381.A/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":477777000,"d":"477,777,000"},"9 Juli 2024","2024-11-05",null,null,{"v":477777000,"d":"477,777,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},34.3,"Ha"]
[null,null,16,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parakandowo",null,"DAK","SDA"," Plunjaran","Wadaslintang",{"v":1000000000,"d":"1,000,000,000"},{"v":1000000000,"d":"1,000,000,000"},"CV. JAGAD SATRIA","9 Juli 2024","000.3.3/383.A/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":958617000,"d":"958,617,000"},"9 Juli 2024","2024-11-05",null,null,{"v":958617000,"d":"958,617,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},37.66,"Ha"]
[null,null,17,"BIAYA UMUM",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":93250000,"d":"93,250,000"},{"v":93250000,"d":"93,250,000"}]
[{"$nulls":3},"KONSULTAN"]
[null,null,1,"Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi (APBD)",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. SUMINAR JAYA","11 September 2024","000.3.2/672.1/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":49820000,"d":"49,820,000"},"11 September 2024","24 November 2024",null,null,{"v":49820000,"d":"49,820,000"},{"$f":"T61/O61*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi (APBD)",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. KREASI ANAK NEGERI","2024-04-03","000.3.2/0101.A/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":48141000,"d":"48,141,000"},"2024-04-03","17 Mei 2024",null,null,{"v":48141000,"d":"48,141,000"},{"$f":"T62/O62*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)",null,"DAK","SDA",null,null,{"v":67500000,"d":"67,500,000"},{"v":67500000,"d":"67,500,000"},"CV. SUMINAR JAYA","2024-07-08","000.3.2/376.A/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":66441000,"d":"66,441,000"},"2024-07-08","2024-11-05",null,null,{"v":66441000,"d":"66,441,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,4,"Konsultan Survey dan Penyusunan e-PAKSI (DAK)",null,"DAK","SDA",null,null,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. KREASI ANAK NEGERI","2024-04-17","000.3.2/0121.A/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":49735000,"d":"49,735,000"},"2024-04-17","2024-05-31",null,null,{"v":49735000,"d":"49,735,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN PENJABARAN"]
[null,null,1,"Pembangunan Kerusakan Saluran Air Irigasi Pingit Dsn. Sumpet Kepil",null,"APBD","SDA",null,null,0,{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. PILIHAN PERMATA","2024-09-18","000.3/694/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":189967000,"d":"189,967,000"},"2024-09-18","2024-11-16",null,null,{"$f":"94983500+94983500","v":{"v":189967000,"d":"189,967,000"}},{"$f":"T66/O66*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Revitalisasi Irigasi Geblok RW. 08 Kelurahan Mlipak Kec. Wonosobo",null,"APBD","SDA",null,null,0,0,{"$nulls":14},"Dihapus (Ganti Judul)"]
[null,null,3,"Revitalisasi Pembuang Irigasi Mangli Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo",null,"APBD","SDA",{"$nulls":3},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. REJEKI ULTRA","2024-11-01","000.3/856/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":185007000,"d":"185,007,000"},"2024-11-01","15 Desember 2024",null,null,{"$f":"92503500+92503500","v":{"v":185007000,"d":"185,007,000"}},{"$f":"T68/O68*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN"]
[null,null,1,"Pembangunan Senderan Irigasi Bido",null,"APBD","SDA",{"$nulls":3},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. WIDYA KARYA","2024-11-05","000.3/869/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":194800000,"d":"194,800,000"},"2024-11-05","19 Desember 2024",null,null,{"v":194800000,"d":"194,800,000"},{"$f":"T70/O70*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Rehabilitasi Daerah Irigasi Blawong",null,"APBD","SDA",{"$nulls":3},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. WIDYA KARYA","2024-11-05","000.3/869.1/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":196000000,"d":"196,000,000"},"2024-11-05","19 Desember 2024",null,null,{"v":196000000,"d":"196,000,000"},{"$f":"T71/O71*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Rehabilitasi Daerah Irigasi Kedunggupit",null,"APBD","SDA",{"$nulls":3},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. NARATAS KARYA MANDIRI","2024-11-05","000.3/869.2/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":196777000,"d":"196,777,000"},"2024-11-05","19 Desember 2024",null,null,{"v":196777000,"d":"196,777,000"},{"$f":"T72/O72*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"c",null,"Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan",null,"APBD","SDA",null,null,{"$f":"SUM(J74:J80)","v":{"v":2500000000,"d":"2,500,000,000"}},{"v":2500000000,"d":"2,500,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D33","v":{"v":2316353880,"d":"2,316,353,880"}},{"$f":"R73/K73*100","v":{"v":92.6541552,"d":"92.65"}},{"v":2436574136,"d":"2,436,574,136"},{"$f":"T73/K73*100","v":{"v":97.46296544,"d":"97.46"}},{"$f":"T73/R73*100","v":{"v":105.19006430917197,"d":"105.19"}},{"$f":"AVERAGE(W74:Y79)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo diatas 50 Ha",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. NARATAS KARYA MANDIRI","10 September 2024","000.3/619.2/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":197726000,"d":"197,726,000"},"10 September 2024","8 November 2024",null,null,{"v":197726000,"d":"197,726,000"},{"$f":"T74/O74*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 1",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":115000000,"d":"115,000,000"},{"v":115000000,"d":"115,000,000"},"CV. WIDYA KARYA","3 September 2024","000.3/595.2/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":112890000,"d":"112,890,000"},"3 September 2024","1 November 2024",null,null,{"v":112890000,"d":"112,890,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 2",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":120000000,"d":"120,000,000"},{"v":130000000,"d":"130,000,000"},"CV. BIMOLUKAR","4 September 2024","000.3/596.2/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":127444000,"d":"127,444,000"},"4 September 2024","19 Oktober 2024",null,null,{"v":127444000,"d":"127,444,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,4,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 3",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":120000000,"d":"120,000,000"},{"v":130000000,"d":"130,000,000"},"CV. OL","9 September 2024","000.3/614.2/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":127601000,"d":"127,601,000"},"9 September 2024","7 November 2024",null,null,{"v":127601000,"d":"127,601,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,5,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 4",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":115000000,"d":"115,000,000"},{"v":120000000,"d":"120,000,000"},"CV. BIMOLUKAR","9 September 2024","000.3/615.2/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":118201000,"d":"118,201,000"},"9 September 2024","7 November 2024",null,null,{"v":118201000,"d":"118,201,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,6,"Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 5",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":120000000,"d":"120,000,000"},{"v":130000000,"d":"130,000,000"},"CV. SERAYU JAYA ABADI","17 Mei 2024","000.3.2/0211.A/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":128036000,"d":"128,036,000"},"17 Mei 2024","17 Juni 2024",null,null,{"v":128036000,"d":"128,036,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,7,"BIAYA UMUM",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":1760000000,"d":"1,760,000,000"},{"v":1675000000,"d":"1,675,000,000"}]
[null,"d",null,"Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi",null,"APBD","SDA",null,null,{"$f":"SUM(J82:J85)","v":{"v":650000000,"d":"650,000,000"}},{"v":650000000,"d":"650,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D34","v":{"v":649901000,"d":"649,901,000"}},{"$f":"R81/K81*100","v":{"v":99.98476923076923,"d":"99.98"}},{"v":639580590,"d":"639,580,590"},{"$f":"T81/K81*100","v":{"v":98.39701384615384,"d":"98.40"}},{"$f":"T81/R81*100","v":{"v":98.41200275118825,"d":"98.41"}},{"$f":"AVERAGE(W82:W85)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 1",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":175000000,"d":"175,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. NARATAS KARYA MANDIRI","3 September 2024","000.3/591.2/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":196213000,"d":"196,213,000"},"3 September 2024","18 Oktober 2024",null,null,{"v":196213000,"d":"196,213,000"},{"$f":"T82/O82*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 2",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":175000000,"d":"175,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. WIDYA KARYA","28 Agustus 2024","000.3/573/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":196305000,"d":"196,305,000"},"28 Agustus 2024","12 Oktober 2024",null,null,{"v":196305000,"d":"196,305,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 3",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":175000000,"d":"175,000,000"},0,{"$nulls":14},"Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,null,4,"BIAYA UMUM",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":125000000,"d":"125,000,000"},{"v":250000000,"d":"250,000,000"}]
[null,"e",null,"Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa",null,"APBD","SDA",null,null,{"$f":"SUM(J87:J90)","v":{"v":100000000,"d":"100,000,000"}},{"$f":"SUM(K87:K91)","v":{"v":100000000,"d":"100,000,000"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D35","v":{"v":100000000,"d":"100,000,000"}},{"$f":"R86/K86*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":99033000,"d":"99,033,000"},{"$f":"T86/K86*100","v":{"v":99.033,"d":"99.03"}},{"$f":"T86/R86*100","v":{"v":99.033,"d":"99.03"}},{"$f":"AVERAGE(W87:W91)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Konsultan Perencana T-1 DAK",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},0,{"$nulls":14},"Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN PENJABARAN"]
[null,null,1,"Konsultan Perencana Embung Mlandi",null,"APBD","SDA",{"$nulls":3},0,{"$nulls":14},"Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,null,2,"Konsultan Perencana T-1 DAK Bidang Irigasi",null,"APBD","SDA",{"$nulls":3},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. SUMINAR JAYA","2 September 2024","000.3/586.A/PPK-SDA/DPUPR/2024",{"v":49750000,"d":"49,750,000"},"2 September 2024","16 Oktober 2024",null,null,{"v":49750000,"d":"49,750,000"},{"$f":"T90/O90*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Penyusunan Road Map Konservasi DAS Serayu",null,"APBD","SDA",{"$nulls":3},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},"CV. SUMINAR JAYA",null,null,{"v":49283000,"d":"49,283,000"},{"$nulls":4},{"v":49283000,"d":"49,283,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
["C",null,null,"PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM",null,null,"CK",null,null,{"$f":"SUM(J93,J94)","v":{"v":15583264000,"d":"15,583,264,000"}},{"v":15623264000,"d":"15,623,264,000"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R93,R94)","v":{"v":15382045408,"d":"15,382,045,408"}},{"$f":"R92/K92*100","v":{"v":98.45602946989823,"d":"98.46"}},{"$f":"SUM(T93,T94)","v":{"v":15605323121,"d":"15,605,323,121"}},{"$f":"T92/K92*100","v":{"v":99.88516561584059,"d":"99.89"}},{"$f":"T92/R92*100","v":{"v":101.45154761332245,"d":"101.45"}},{"$f":"AVERAGE(W93,W94)","v":{"v":0.9970100512820512,"d":"99.70%"}}]
[null,"a",null,"Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)",null,"APBD","CK",null,null,{"v":45000000,"d":"45,000,000"},{"v":195000000,"d":"195,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D38","v":{"v":45000000,"d":"45,000,000"}},{"$f":"R93/K93*100","v":{"v":23.076923076923077,"d":"23.08"}},{"v":193833920,"d":"193,833,920"},{"$f":"T93/K93*100","v":{"v":99.40201025641025,"d":"99.40"}},{"v":430.74204444444445,"d":"430.74"},{"$f":"T93/K93*100/100","v":{"v":0.9940201025641024,"d":"99.40%"}}]
[null,"b",null,"Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan",null,"DAK","CK",null,null,{"$f":"SUM(J95:J121)","v":{"v":15538264000,"d":"15,538,264,000"}},{"$f":"SUM(K95:K123)","v":{"v":15428264000,"d":"15,428,264,000"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D39","v":{"v":15337045408,"d":"15,337,045,408"}},{"$f":"R94/K94*100","v":{"v":99.40875660411308,"d":"99.41"}},{"v":15411489201,"d":"15,411,489,201"},{"$f":"T94/K94*100","v":{"v":99.89127228442551,"d":"99.89"}},{"v":100.48538548996646,"d":"100.49"},{"$f":"AVERAGE(W95:W121)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mergolangu Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Mergolangu","Kalibawang",{"v":720000000,"d":"720,000,000"},{"v":720000000,"d":"720,000,000"},"TPS KKM TIRTA LANGGENG","01 APRIL 2024","000.3.4/001/PKS/CK.01/2024",{"v":720000000,"d":"720,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"504000000+216000000","v":{"v":720000000,"d":"720,000,000"}},{"$f":"T95/O95*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},240,"SR"]
[null,null,2,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kalialang Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Kalialang","Kalibawang",{"v":645000000,"d":"645,000,000"},{"v":645000000,"d":"645,000,000"},"TPS KKM TIRTA AJI KENCANA","01 APRIL 2024","000.3.4/002/PKS/CK.01/2024",{"v":645000000,"d":"645,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"106560300+54689700+290250000+193500000","v":{"v":645000000,"d":"645,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},215,"SR"]
[null,null,3,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sigedang Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Sigedang","Kejajar",{"v":660000000,"d":"660,000,000"},{"v":660000000,"d":"660,000,000"},"TPS KKM SIDO MUKTI","01 APRIL 2024","000.3.4/003/PKS/CK.01/2024",{"v":660000000,"d":"660,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"83193000+81807000+297000000+198000000","v":{"v":660000000,"d":"660,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},220,"SR"]
[null,null,4,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sikunang Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Sikunang","Kejajar",{"v":600000000,"d":"600,000,000"},{"v":600000000,"d":"600,000,000"},"TPS KKM TIRTA BISMA","01 APRIL 2024","000.3.4/004/PKS/CK.01/2024",{"v":600000000,"d":"600,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"74964000+75036000+270000000+180000000","v":{"v":600000000,"d":"600,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},200,"SR"]
[null,null,5,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Candiyasan Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Candiyasan","Kertek",{"v":720000000,"d":"720,000,000"},{"v":720000000,"d":"720,000,000"},"TPS KKM TIRTA ADI","01 APRIL 2024","000.3.4/005/PKS/CK.01/2024",{"v":720000000,"d":"720,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":720000000,"d":"720,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},240,"SR",null,{"$f":"25*K99/100","v":{"v":180000000,"d":"180,000,000"}}]
[null,null,6,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karangluhur Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Karangluhur ","Kertek",{"v":375000000,"d":"375,000,000"},{"v":375000000,"d":"375,000,000"},"TPS KKM CIPTA TIRTA","01 APRIL 2024","000.3.4/006/PKS/CK.01/2024",{"v":375000000,"d":"375,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":375000000,"d":"375,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},150,"SR"]
[null,null,7,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwojati Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Purwojati","Kertek",{"v":675000000,"d":"675,000,000"},{"v":675000000,"d":"675,000,000"},"TPS KKM TOYA BERKAH","01 APRIL 2024","000.3.4/007/PKS/CK.01/2024",{"v":675000000,"d":"675,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":675000000,"d":"675,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},200,"SR"]
[null,null,8,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Reco Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Reco","Kertek",{"v":720000000,"d":"720,000,000"},{"v":720000000,"d":"720,000,000"},"TPS KKM SIDO MARI","01 APRIL 2024","000.3.4/008/PKS/CK.01/2024",{"v":720000000,"d":"720,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":720000000,"d":"720,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},240,"SR"]
[null,null,9,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Slukatan Kec. Mojotengah",null,"DAK","CK","Slukatan ","Mojotengah",{"v":630000000,"d":"630,000,000"},{"v":630000000,"d":"630,000,000"},"TPS KKM TIRTA BERKAH","01 APRIL 2024","000.3.4/009/PKS/CK.01/2024",{"v":630000000,"d":"630,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"441000000+189000000","v":{"v":630000000,"d":"630,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},210,"SR"]
[null,null,10,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngalian Kec. Wadaslintang",null,"DAK","CK","Ngalian","Wadaslintang",{"v":525000000,"d":"525,000,000"},{"v":525000000,"d":"525,000,000"},"TPS KKM MAJU MERGO TIRTO","01 APRIL 2024","000.3.4/010/PKS/CK.01/2024",{"v":525000000,"d":"525,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"367500000+157500000","v":{"v":525000000,"d":"525,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},175,"SR"]
[null,null,11,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Watumalang Kec. Watumalang",null,"DAK","CK","Watumalang","Watumalang",{"v":600000000,"d":"600,000,000"},{"v":600000000,"d":"600,000,000"},"TPS KKM WIGUNA TIRTA","01 APRIL 2024","000.3.4/011/PKS/CK.01/2024",{"v":600000000,"d":"600,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"420000000+180000000","v":{"v":600000000,"d":"600,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},200,"SR"]
[null,null,12,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dempel Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Dempel","Kalibawang",{"v":750000000,"d":"750,000,000"},{"v":750000000,"d":"750,000,000"},"TPS KKM TIRTO PERTAPAN","01 APRIL 2024","000.3.4/012/PKS/CK.01/2024",{"v":750000000,"d":"750,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"128192700+59307300+337500000+225000000","v":{"v":750000000,"d":"750,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},150,"SR"]
[null,null,13,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kalikarung Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Kalikarung","Kalibawang",{"v":750000000,"d":"750,000,000"},{"v":750000000,"d":"750,000,000"},"TPS KKM KALI BENING","01 APRIL 2024","000.3.4/013/PKS/CK.01/2024",{"v":750000000,"d":"750,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":750000000,"d":"750,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},150,"SR"]
[null,null,14,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pengarengan Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Pengarengan","Kalibawang",{"v":800000000,"d":"800,000,000"},{"v":800000000,"d":"800,000,000"},"TPS KKM TIRTO ARUM","01 APRIL 2024","000.3.4/014/PKS/CK.01/2024",{"v":800000000,"d":"800,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"560000000+240000000","v":{"v":800000000,"d":"800,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},160,"SR"]
[null,null,15,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tempurejo Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Tempurejo","Kalibawang",{"v":800000000,"d":"800,000,000"},{"v":800000000,"d":"800,000,000"},"TPS KKM TIRTA LANCAR ABADI","01 APRIL 2024","000.3.4/015/PKS/CK.01/2024",{"v":800000000,"d":"800,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":800000000,"d":"800,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},160,"SR"]
[null,null,16,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kwadungan Kec. Kalikajar",null,"DAK","CK","Kwadungan","Kalikajar",{"v":625000000,"d":"625,000,000"},{"v":625000000,"d":"625,000,000"},"TPS KKM TIRTA RENGGANIS","01 APRIL 2024","000.3.4/016/PKS/CK.01/2024",{"v":625000000,"d":"625,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":625000000,"d":"625,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},125,"SR"]
[null,null,17,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Campursari Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Campursari","Kejajar",{"v":825000000,"d":"825,000,000"},{"v":825000000,"d":"825,000,000"},"TPS KKM TIRTA LERENG BISMA","01 APRIL 2024","000.3.4/017/PKS/CK.01/2024",{"v":825000000,"d":"825,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"371250000+103346550+102903450+247500000","v":{"v":825000000,"d":"825,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},165,"SR"]
[null,null,18,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pulosaren Kec. Kepil",null,"DAK","CK","Pulosaren","Kepil",{"v":355000000,"d":"355,000,000"},{"v":355000000,"d":"355,000,000"},"TPS KKM TIRTA ABADI","01 APRIL 2024","000.3.4/018/PKS/CK.01/2024",{"v":355000000,"d":"355,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":355000000,"d":"355,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},71,"SR"]
[null,null,19,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kalidadap Kec. Wadaslintang",null,"DAK","CK","Kalidadap","Wadaslintang",{"v":750000000,"d":"750,000,000"},{"v":750000000,"d":"750,000,000"},"TPS KKM TIRTA SANI","01 APRIL 2024","000.3.4/019/PKS/CK.01/2024",{"v":750000000,"d":"750,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"525000000+225000000","v":{"v":750000000,"d":"750,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},150,"SR"]
[null,null,20,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kaligowong Kec. Wadaslintang",null,"DAK","CK","Kaligowong","Wadaslintang",{"v":800000000,"d":"800,000,000"},{"v":800000000,"d":"800,000,000"},"TPS KKM TOYA ABADI","01 APRIL 2024","000.3.4/020/PKS/CK.01/2024",{"v":800000000,"d":"800,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":800000000,"d":"800,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},160,"SR"]
[null,null,21,"Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tirip Kec. Wadaslintang",null,"DAK","CK","Tirip","Wadaslintang",{"v":800000000,"d":"800,000,000"},{"v":800000000,"d":"800,000,000"},"TPS KKM TIRTA GRANGSANG","01 APRIL 2024","000.3.4/021/PKS/CK.01/2024",{"v":800000000,"d":"800,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"560000000+240000000","v":{"v":800000000,"d":"800,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},160,"SR"]
[null,null,22,"Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Gondang Desa Sendangsari",null,"APBD","CK","Sendangsari ","Garung",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},0,{"$nulls":14},"Digeser Ke Pemel Rutin Jalan"]
[null,null,23,"Pengadaan Air Bersih Dusun Tegal Sinongko Desa Ropoh Kecamatan Kepil",null,"APBD","CK","Ropoh ","Kepil",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},0,{"$nulls":14},"Digeser ke SKPD Lain"]
[null,null,24,"Biaya Penunjang DAK",null,"DAK","CK",null,null,{"v":739514000,"d":"739,514,000"},{"v":739514000,"d":"739,514,000"}]
[null,null,25,"BIAYA UMUM",null,"APBD","CK",null,null,{"v":390950000,"d":"390,950,000"},{"v":363750000,"d":"363,750,000"}]
[{"$nulls":3},"KONSULTAN"]
[null,null,1,"Perencanaan T-1 DAK Air Minum",null,"APBD","CK",null,null,{"v":45300000,"d":"45,300,000"},0,{"$nulls":14},"Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN"]
[null,null,1,"Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Senden Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek","Pokir Baru","APBD","CK",{"$nulls":3},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. HASTAMA PARAMESTI","2024-11-22","000.3.3/5205/CK/DPUPR/2024",{"v":193452000,"d":"193,452,000"},"2024-11-22","27 Desember 2024",null,null,{"v":193452000,"d":"193,452,000"},{"$f":"T123/O123*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
["D",null,null,"PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH",null,null,"CK",null,null,{"$f":"SUM(J126,J129,J137,J138,J199)","v":{"v":19036497000,"d":"19,036,497,000"}},{"v":19501497000,"d":"19,501,497,000"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R126,R129,R137,R138,R199)","v":{"v":18804359736,"d":"18,804,359,736"}},{"$f":"R125/K125*100","v":{"v":96.42521154145244,"d":"96.43"}},{"$f":"SUM(T126,T129,T137,T138,T199)","v":{"v":19453744873,"d":"19,453,744,873"}},{"$f":"T125/K125*100","v":{"v":99.75513609544949,"d":"99.76"}},{"$f":"T125/R125*100","v":{"v":103.45337541993938,"d":"103.45"}},{"$f":"AVERAGE(W126,W129,W137,W138,W199)","v":{"v":0.9701664000000001,"d":"97.02%"}}]
[null,"a",null,"Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ",null,"APBD","CK",null,null,{"$f":"J127+J128","v":{"v":100000000,"d":"100,000,000"}},{"v":225000000,"d":"225,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D42","v":{"v":91750000,"d":"91,750,000"}},{"$f":"R126/K126*100","v":{"v":40.77777777777778,"d":"40.78"}},{"v":205856000,"d":"205,856,000"},{"$f":"T126/K126*100","v":{"v":91.49155555555556,"d":"91.49"}},{"v":224.36621253405994,"d":"224.37"},{"$f":"AVERAGE(W127:W128)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Peningkatan Prasarana IPLT Wonorejo",null,"APBD","CK",null,null,0,{"v":130000000,"d":"130,000,000"},"CV. MAHESWARA SEJAHTERA ABADI","2024-11-22","000.3.3/5202/CK/DPUPR/2024",{"v":128691000,"d":"128,691,000"},"2024-11-22",{"$nulls":3},{"v":128691000,"d":"128,691,000"},{"$f":"T127/O127*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"BIAYA UMUM",null,"APBD","CK",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"}]
[null,"b",null,"Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman",null,"DAK","CK",null,null,{"$f":"SUM(J130:J133)","v":{"v":1545000000,"d":"1,545,000,000"}},{"$f":"SUM(K130:K136)","v":{"v":1945000000,"d":"1,945,000,000"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D43","v":{"v":1545000000,"d":"1,545,000,000"}},{"$f":"R129/K129*100","v":{"v":79.43444730077121,"d":"79.43"}},{"v":1937970775,"d":"1,937,970,775"},{"$f":"T129/K129*100","v":{"v":99.63860025706941,"d":"99.64"}},{"$f":"T129/R129*100","v":{"v":125.43500161812298,"d":"125.44"}},{"$f":"AVERAGE(W130:W132)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kel. Wringinanom Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Wringinanom","Kertek",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"TPS KSM MUNCAR SARI","01 APRIL 2024","000.3.4/038/PKS/CK.02/2024",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"72263900+52736100+225000000+150000000","v":{"v":500000000,"d":"500,000,000"}},{"$f":"T130/O130*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR"]
[null,null,2,"Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Sudungdewo Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Sudungdewo","Kertek",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"TPS KSM AMANAH","01 APRIL 2024","000.3.4/039/PKS/CK.02/2024",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"350000000+150000000","v":{"v":500000000,"d":"500,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR"]
[null,null,3,"Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Karangluhur Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Karangluhur","Kertek",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"TPS KSM MARONG SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/040/PKS/CK.02/2024",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"$f":"350000000+150000000","v":{"v":500000000,"d":"500,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR"]
[null,null,4,"BIAYA UMUM DAK ",null,"DAK","CK",null,null,{"v":45000000,"d":"45,000,000"},{"v":45000000,"d":"45,000,000"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN"]
[null,null,1,"Pembangunan Sarana Sanitasi Pondok Pesantren API Roudlotuth Tholibin Jawar Mojotengah Wonosobo","Pokir Baru","APBD","CK",{"$nulls":3},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"CV. Berkah Sari","2024-11-18","000.3.3/5120/CK/2024",{"v":292700000,"d":"292,700,000"},"2024-11-18","27 Desember 2024",null,null,{"v":292700000,"d":"292,700,000"},{"$f":"T135/O135*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Pembangunan IPAL Rutan (Rumah Tahanan) Wonosobo",null,"APBD","CK",{"$nulls":3},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. MAHESWARA SEJAHTERA ABADI","2024-11-22","000.3.3/5200/CK/DPUPR/2024",{"v":97317000,"d":"97,317,000"},"2024-11-22",{"$nulls":3},{"v":97317000,"d":"97,317,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"c",null,"Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)",null,"APBD","CK",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D44","v":{"v":100000000,"d":"100,000,000"}},{"$f":"R137/K137*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":96667000,"d":"96,667,000"},{"$f":"T137/K137*100","v":{"v":96.667,"d":"96.67"}},{"$f":"T137/R137*100","v":{"v":96.667,"d":"96.67"}},{"$f":"T137/K137*100/100","v":{"v":0.96667,"d":"96.67%"}}]
[null,"d",null,"Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat",null,null,"CK",null,null,{"$f":"SUM(J139:J198)","v":{"v":17241497000,"d":"17,241,497,000"}},{"v":17181497000,"d":"17,181,497,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D45","v":{"v":17017609736,"d":"17,017,609,736"}},{"$f":"R138/K138*100","v":{"v":99.0461409503491,"d":"99.05"}},{"v":17169042998,"d":"17,169,042,998"},{"$f":"T138/K138*100","v":{"v":99.92751503550593,"d":"99.93"}},{"v":100.8898621154747,"d":"100.89"},{"$f":"AVERAGE(W139:W198)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Gemblengan Kec. Garung",null,"HALS","CK","Gemblengan","Garung",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM JAMBAN LESTARI","01 APRIL 2024","000.3.4/001/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"$f":"T139/O139*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,2,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Jengkol Kec. Garung",null,"HALS","CK","Jengkol","Garung",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM CIPTA KARYA SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/002/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,3,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Maron Kec. Garung",null,"HALS","CK","Maron","Garung",{"v":204000000,"d":"204,000,000"},{"v":204000000,"d":"204,000,000"},"TPS KSM BERKAH TIRTA","01 APRIL 2024","000.3.4/003/PKS/CK.03/2024",{"v":204000000,"d":"204,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":204000000,"d":"204,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},34,"SR"]
[null,null,4,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Sitiharjo Kec. Garung",null,"HALS","CK","Sitiharjo","Garung",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM RAHARDJA","01 APRIL 2024","000.3.4/004/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,5,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Tegalsari Kec. Garung",null,"HALS","CK","Tegalsari","Garung",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM KANDANGAN SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/005/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,6,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Kaliwuluh Kec. Kepil",null,"HALS","CK","Kaliwuluh","Kepil",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM RAHAYU","01 APRIL 2024","000.3.4/006/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,7,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Ngadikusuman Kec. Kertek",null,"HALS","CK","Ngadikusuman","Kertek",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM SANA KUSUMA","01 APRIL 2024","000.3.4/007/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"$f":"T145/O145*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,8,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Tlogodalem Kec. Kertek",null,"HALS","CK","Tlogodalem","Kertek",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM NGUDI RESIK","01 APRIL 2024","000.3.4/008/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,9,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Blederan Kec. Mojotengah",null,"HALS","CK","Blederan","Mojotengah",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM SADAR LINGKUNGAN","01 APRIL 2024","000.3.4/009/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,10,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Bumirejo Kulon Kec. Mojotengah",null,"HALS","CK","Bumirejo","Mojotengah",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM BUMIREJO RESIK","01 APRIL 2024","000.3.4/010/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,11,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Larangan Kulon Kec. Mojotengah",null,"HALS","CK","Larangan","Mojotengah",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM BAGAS WARAS","01 APRIL 2024","000.3.4/011/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,12,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Mojosari Kec. Mojotengah",null,"HALS","CK","Mojosari","Mojotengah",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM SEHAT SEJAHTERA","01 APRIL 2024","000.3.4/012/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,13,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Pungangan Kec. Mojotengah",null,"HALS","CK","Pungangan","Mojotengah",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM SEHAT BERSATU","01 APRIL 2024","000.3.4/013/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,14,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Candi Kec. Selomerto",null,"HALS","CK","Candi","Selomerto",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM CANDI SEJAHTERA","01 APRIL 2024","000.3.4/014/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,15,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Plobangan Kec. Selomerto",null,"HALS","CK","Plobangan","Selomerto",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM PLOJASE","01 APRIL 2024","000.3.4/015/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,16,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Semayu Kec. Selomerto",null,"HALS","CK","Semayu","Selomerto",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM SEMAYU SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/016/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,17,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Sumberwulan Kec. Selomerto",null,"HALS","CK","Sumberwulan","Selomerto",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM SUMBER SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/017/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,18,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Kalibening Kec. Sukoharjo",null,"HALS","CK","Kalibening","Sukoharjo",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM LANCAR LANGGENG","01 APRIL 2024","000.3.4/018/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,19,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Binangun Kec. Watumalang",null,"HALS","CK","Binangun","Watumalang",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM SETIA JAYA","01 APRIL 2024","000.3.4/019/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},25,"SR"]
[null,null,20,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Dempel Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Dempel","Kalibawang",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM SUMBER WARAS","01 APRIL 2024","000.3.4/001/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"$f":"64815225+40184775+189000000+126000000","v":{"v":420000000,"d":"420,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},60,"SR"]
[null,null,21,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kalikarung Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Kalikarung","Kalibawang",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM NGABEAN SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/002/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"$f":"64815225+40184775+189000000+126000000","v":{"v":420000000,"d":"420,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},60,"SR",null,{"$f":"25*K159/100","v":{"v":105000000,"d":"105,000,000"}}]
[null,null,22,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Mergolangu Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Mergolangu","Kalibawang",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM MARGO UTAMI","01 APRIL 2024","000.3.4/003/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"$f":"63896700+41103300+189000000+126000000","v":{"v":420000000,"d":"420,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},60,"SR",null,{"v":105000000,"d":"105,000,000"}]
[null,null,23,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Butuh Kec. Kalikajar",null,"DAK","CK","Butuh","Kalikajar",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM SATYA BHAKTI","01 APRIL 2024","000.3.4/004/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"$f":"61914500+25585500+157500000+105000000","v":{"v":350000000,"d":"350,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":87500000,"d":"87,500,000"}]
[null,null,24,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kalikuning Kec. Kalikajar",null,"DAK","CK","Kalikuning","Kalikajar",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM BUMI SAKTI","01 APRIL 2024","000.3.4/005/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":87500000,"d":"87,500,000"}]
[null,null,25,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kembaran Kec. Kalikajar",null,"DAK","CK","Kembaran","Kalikajar",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM MANDIRI","01 APRIL 2024","000.3.4/006/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":105000000,"d":"105,000,000"}]
[null,null,26,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Campursari Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Campursari","Kejajar",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM PULOSARI SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/007/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":87500000,"d":"87,500,000"}]
[null,null,27,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Dieng Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Dieng","Kejajar",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM RAKAI SANJAYA","01 APRIL 2024","000.3.4/008/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":105000000,"d":"105,000,000"}]
[null,null,28,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Jojogan Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Jojogan","Kejajar",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM TIRTA INGGIL","01 APRIL 2024","000.3.4/009/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":87500000,"d":"87,500,000"}]
[null,null,29,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Ropoh Kec. Kepil",null,"DAK","CK","Ropoh","Kepil",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM POTRO MULYO","01 APRIL 2024","000.3.4/010/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":87500000,"d":"87,500,000"}]
[null,null,30,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Bejiarum Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Bejiarum","Kertek",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM BEJIARUM SEHAT ","01 APRIL 2024","000.3.4/011/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":105000000,"d":"105,000,000"}]
[null,null,31,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Candiyasan Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Candiyasan","Kertek",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM CANDIYASAN SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/012/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":87500000,"d":"87,500,000"}]
[null,null,32,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kapencar Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Kapencar","Kertek",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM BINA SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/013/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":87500000,"d":"87,500,000"}]
[null,null,33,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Purwojati Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Purwojati","Kertek",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM JATI SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/014/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":87500000,"d":"87,500,000"}]
[null,null,34,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sindupaten Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Sindupaten","Kertek",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM BERGAS WARAS","01 APRIL 2024","000.3.4/015/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":105000000,"d":"105,000,000"}]
[null,null,35,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Adiwarno Kec. Selomerto",null,"DAK","CK","Adiwarno","Selomerto",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM ADIJAYA","01 APRIL 2024","000.3.4/016/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"v":105000000,"d":"105,000,000"}]
[null,null,36,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel.Bomerto Kec. Wonosobo",null,"DAK","CK","Adiwarno","Selomerto",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM BOMERTO SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/017/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,37,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo",null,"DAK","CK","Jaraksari","Wonosobo",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"TPS KSM JARAKSARI UTAMA","01 APRIL 2024","000.3.4/018/PKS/CK.02/2024",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"$f":"25*K175/100","v":{"v":87500000,"d":"87,500,000"}}]
[null,null,38,"Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sariyoso Kec. Wonosobo",null,"DAK","CK","Sariyoso","Wonosobo",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"TPS KSM BERSIH WANGI","01 APRIL 2024","000.3.4/019/PKS/CK.02/2024",{"v":420000000,"d":"420,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":420000000,"d":"420,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},50,"SR",null,{"$f":"25*K176/100","v":{"v":105000000,"d":"105,000,000"}}]
[null,null,39,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Karangsambung Kec. Kalibawang",null,"DAK","CK","Karangsambung","Kalibawang",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM MANDIRI LESTARI","01 APRIL 2024","000.3.4/020/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,40,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Kwadungan Kec. Kalikajar",null,"DAK","CK","Kwadungan","Kalikajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM KWADUNGAN MANUNGGAL LESTARI","01 APRIL 2024","000.3.4/021/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,41,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Lamuk Kec. Kalikajar",null,"DAK","CK","Kwadungan","Kalikajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM LAMUK SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/22/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,42,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Buntu Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Buntu","Kejajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM MEKAR SEHAT BERSAMA","01 APRIL 2024","000.3.4/023/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,43,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Parikesit Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Parikesit ","Kejajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM BALADEWA","01 APRIL 2024","000.3.4/024/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,44,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Tambi Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Tambi ","Kejajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM TIRTA SARI","01 APRIL 2024","000.3.4/025/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,45,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Serang Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Serang","Kejajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM SUMBER SIRANCAH","01 APRIL 2024","000.3.4/026/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,46,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Sigedang Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Sigedang","Kejajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM SIGEDANG MAJU","01 APRIL 2024","000.3.4/027/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,47,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Sikunang Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Sikunang","Kejajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM NGANDAM SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/028/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,48,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Surengede Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Surengede","Kejajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM TIRTA ARDHI","01 APRIL 2024","000.3.4/029/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,49,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Tieng Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Tieng ","Kejajar",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM BERDAYA MANUNGGAL ","01 APRIL 2024","000.3.4/030/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,50,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Banjar Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Banjar","Kertek",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM SUMBER WARAS","01 APRIL 2024","000.3.4/031/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,51,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Damarkasiyan Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Damarkasiyan","Kertek",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM KALI SENGI ASRI","01 APRIL 2024","000.3.4/032/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,52,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Reco Kec. Kertek",null,"DAK","CK","Reco","Kertek",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM SIDO ASRI","01 APRIL 2024","000.3.4/033/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,53,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Slukatan Kec. Mojotengah",null,"DAK","CK","Slukatan","Mojotengah",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM LANCAR BERKAH","01 APRIL 2024","000.3.4/034/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,54,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Banyumudal Kec. Sapuran",null,"DAK","CK","Banyumudal","Sapuran",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM SUMBING LANCAR","01 APRIL 2024","000.3.4/035/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,55,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Surojoyo Kec. Sapuran",null,"DAK","CK","Surojoyo","Sapuran",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM GEMULUNG ASRI","01 APRIL 2024","000.3.4/036/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,56,"Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Tempursari Kec. Sapuran",null,"DAK","CK","Tempursari ","Sapuran",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"TPS KSM SIDHO BERSIH","01 APRIL 2024","000.3.4/037/PKS/CK.02/2024",{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"$f":"75000000+135000000+90000000","v":{"v":300000000,"d":"300,000,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},30,"SR"]
[null,null,57,"BIAYA UMUM",null,"APBD","CK",null,null,{"v":543000000,"d":"543,000,000"},{"v":483000000,"d":"483,000,000"}]
[null,null,58,"Penunjang DAK",null,"DAK","CK",null,null,{"v":744497000,"d":"744,497,000"},{"v":744497000,"d":"744,497,000"}]
[{"$nulls":3},"KONSULTAN"]
[null,null,1,"Perencanaan T-1 DAK Sanitasi",null,"APBD","CK",null,null,{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"$nulls":9},{"$f":"T198/K198*100","v":0},{"$nulls":4},"Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,"e",null,"Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)",null,"APBD","CK",null,null,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D46","v":{"v":50000000,"d":"50,000,000"}},{"$f":"R199/K199*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":44208100,"d":"44,208,100"},{"$f":"T199/K199*100","v":{"v":88.4162,"d":"88.42"}},{"$f":"T199/R199*100","v":{"v":88.4162,"d":"88.42"}},{"$f":"T199/K199*100/100","v":{"v":0.884162,"d":"88.42%"}}]
[]
["E",null,null,"PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE",null,"APBD","SDA",null,null,{"$f":"J202","v":{"v":350000000,"d":"350,000,000"}},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"R202","v":{"v":306946700,"d":"306,946,700"}},{"$f":"R201/K201*100","v":{"v":87.69905714285714,"d":"87.70"}},{"$f":"T202","v":{"v":328636534,"d":"328,636,534"}},{"$f":"T201/K201*100","v":{"v":93.89615257142857,"d":"93.90"}},{"$f":"T201/R201*100","v":{"v":107.06631933166247,"d":"107.07"}},{"$f":"W202","v":{"v":0.9389615257142857,"d":"93.90%"}}]
[null,"a",null,"Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan",null,"APBD","SDA",null,null,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D49","v":{"v":306946700,"d":"306,946,700"}},{"$f":"R202/K202*100","v":{"v":87.69905714285714,"d":"87.70"}},{"v":328636534,"d":"328,636,534"},{"$f":"T202/K202*100","v":{"v":93.89615257142857,"d":"93.90"}},{"v":107.06631933166247,"d":"107.07"},{"$f":"T202/K202*100/100","v":{"v":0.9389615257142857,"d":"93.90%"}}]
[]
["F",null,null,"PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG",null,"APBD","BP",null,null,{"$f":"SUM(J205,J206)","v":{"v":813120000,"d":"813,120,000"}},{"v":763850000,"d":"763,850,000"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R205,R206)","v":{"v":707125760,"d":"707,125,760"}},{"$f":"R204/K204*100","v":{"v":92.57390325325653,"d":"92.57"}},{"$f":"SUM(T205,T206)","v":{"v":754228279,"d":"754,228,279"}},{"$f":"T204/K204*100","v":{"v":98.74036512404268,"d":"98.74"}},{"$f":"T204/R204*100","v":{"v":106.661123333988,"d":"106.66"}},{"$f":"T204/K204*100/100","v":{"v":0.9874036512404268,"d":"98.74%"}}]
[null,"a",null,"Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung",null,"APBD","BP",null,null,{"v":79800000,"d":"79,800,000"},{"v":79800000,"d":"79,800,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D52","v":{"v":79800000,"d":"79,800,000"}},{"$f":"R205/K205*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":79164100,"d":"79,164,100"},{"$f":"T205/K205*100","v":{"v":99.2031328320802,"d":"99.20"}},{"v":99.2031328320802,"d":"99.20"},{"$f":"T205/K205*100/100","v":{"v":0.992031328320802,"d":"99.20%"}}]
[null,"b",null,"Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),  Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),  Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG",null,"APBD","BP",null,null,{"v":733320000,"d":"733,320,000"},{"v":684050000,"d":"684,050,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D53","v":{"v":627325760,"d":"627,325,760"}},{"$f":"R206/K206*100","v":{"v":91.70758862656238,"d":"91.71"}},{"v":675064179,"d":"675,064,179"},{"$f":"T206/K206*100","v":{"v":98.68637950442219,"d":"98.69"}},{"v":107.60982922174279,"d":"107.61"},{"$f":"T206/K206*100/100","v":{"v":0.986863795044222,"d":"98.69%"}}]
[]
["G",null,null,"PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA",null,"APBD","CK",null,null,{"$f":"J209","v":{"v":1450000000,"d":"1,450,000,000"}},{"v":2390000000,"d":"2,390,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"R209","v":{"v":1446700000,"d":"1,446,700,000"}},{"$f":"R208/K208*100","v":{"v":60.53138075313807,"d":"60.53"}},{"$f":"T209","v":{"v":2377708158,"d":"2,377,708,158"}},{"$f":"T208/K208*100","v":{"v":99.4856969874477,"d":"99.49"}},{"$f":"T208/R208*100","v":{"v":164.35391981751573,"d":"164.35"}},{"$f":"W209","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,"a",null,"Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya",null,"APBD","CK",null,null,{"$f":"SUM(J210:J215)","v":{"v":1450000000,"d":"1,450,000,000"}},{"$f":"SUM(K210:K221)","v":{"v":2390000000,"d":"2,390,000,000"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D56","v":{"v":1446700000,"d":"1,446,700,000"}},{"$f":"R209/K209*100","v":{"v":60.53138075313807,"d":"60.53"}},{"v":2377708158,"d":"2,377,708,158"},{"$f":"T209/K209*100","v":{"v":99.4856969874477,"d":"99.49"}},{"v":164.35391981751573,"d":"164.35"},{"$f":"AVERAGE(W210:W221)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Penataan Makodim 0707 Wonosobo",null,"APBD","CK","Wonosobo","Wonosobo",{"v":365000000,"d":"365,000,000"},{"v":390000000,"d":"390,000,000"},"CV. Pacific Karyatama","2024-09-02","000.3.3/ 4000.1 /CK/2024",{"v":384587000,"d":"384,587,000"},"2024-09-02","30 Desember 2024",null,null,{"$f":"115376100+269210900","v":{"v":384587000,"d":"384,587,000"}},{"$f":"T210/O210*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Penataan Komplek Islamic Center",null,"APBD","CK","Wonosobo","Wonosobo",{"v":750000000,"d":"750,000,000"},0,{"$nulls":14},"Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,null,3,"BIAYA UMUM",null,"APBD","CK",null,null,{"v":257000000,"d":"257,000,000"},{"v":160504000,"d":"160,504,000"}]
[{"$nulls":3},"KONSULTAN"]
[null,null,1,"Konsultan Pengawas",null,"APBD","CK",null,null,{"v":44500000,"d":"44,500,000"},{"v":80000000,"d":"80,000,000"},"CV. Wahana Karya Putratama","2024-08-30","000.3.3/3021.2/CK/DPUPR/2024",{"v":79376100,"d":"79,376,100"},"2024-08-30","2024-12-28",null,null,{"v":79376100,"d":"79,376,100"},{"$f":"T214/O214*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Konsultan Perencana",null,"APBD","CK",null,null,{"v":33500000,"d":"33,500,000"},{"v":59496000,"d":"59,496,000"},"CV. Tiga Dimensi","8 Juli 2024","600.1.15.1/2300/CK.11064220/2024",{"v":59496000,"d":"59,496,000"},"8 Juli 2024","16 Agustus 2024",null,null,{"v":59496000,"d":"59,496,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN PENJABARAN"]
[null,null,1,"Pembangunan Gedung Provos Polres Wonosobo",null,"APBD","CK",null,null,0,{"v":975000000,"d":"975,000,000"},"CV. Sendiko Lancar Langgeng","30 Agustus 2024","000.3.3/ 3080.1 /CK/2024",{"v":962733000,"d":"962,733,000"},"30 Agustus 2024","27 Desember 2024",null,null,{"$f":"288819000+390869596+283043504","v":{"v":962732100,"d":"962,732,100"}},{"$f":"T217/O217*100","v":{"v":99.99990651613687,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Rehab Rumah Dinas Kejaksaan",null,"APBD","CK",null,null,0,{"v":195000000,"d":"195,000,000"},"CV. Bhavana","2024-09-11","000.3.2/ 4140.1 /CK/2024",{"v":194524000,"d":"194,524,000"},"2024-09-11","9 Desember 2024",null,null,{"v":194524000,"d":"194,524,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[" ",null,3,"Penataan Lingkungan Masjid Jami",null,"APBD","CK",null,null,0,{"v":390000000,"d":"390,000,000"},"CV. Bhumi Mitra Rejeki","2024-09-30","000.3.3/4380.1/CK/2024",{"v":383427000,"d":"383,427,000"},"2024-09-30","28 Desember 2024",null,null,{"$f":"115028100+268398900","v":{"v":383427000,"d":"383,427,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN"]
[null,null,1,"Penataan Pengadilan Negeri",null,"APBD","CK",{"$nulls":3},{"v":140000000,"d":"140,000,000"},"CV. Putra Singa","2024-11-28","000.3.2/5260.1/CK/2024",{"v":135394248,"d":"135,394,248"},"2024-11-28","27 Desember 2024",null,null,{"v":135394248,"d":"135,394,248"},{"$f":"T221/O221*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
["H",null,null,"PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J224,J225,J231,J240,J242,J281,J283,J285,J286,J415)","v":{"v":111705349380,"d":"111,705,349,380"}},{"v":125615891573,"d":"125,615,891,573"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R224,R225,R231,R240,R242,R281,R283,R285,R286,R415)","v":{"v":116352737498,"d":"116,352,737,498"}},{"$f":"R223/K223*100","v":{"v":92.6258103501046,"d":"92.63"}},{"$f":"SUM(T224,T225,T231,T240,T242,T281,T283,T285,T286,T415)","v":{"v":115512649156,"d":"115,512,649,156"}},{"$f":"T223/K223*100","v":{"v":91.95703482219952,"d":"91.96"}},{"$f":"T223/R223*100","v":{"v":99.27798145530143,"d":"99.28"}},{"$f":"AVERAGE(W224,W225,W231,W240,W242,W281,W283,W285,W286,W415)","v":{"v":0.9901358356118248,"d":"99.01%"}}]
[null,"a",null,"Pengelolaan Leger Jalan",null,"APBD","BP",null,null,{"v":185200000,"d":"185,200,000"},{"v":253120000,"d":"253,120,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D59","v":{"v":174778600,"d":"174,778,600"}},{"$f":"R224/K224*100","v":{"v":69.0496997471555,"d":"69.05"}},{"v":246500470,"d":"246,500,470"},{"$f":"T224/K224*100","v":{"v":97.38482537926674,"d":"97.38"}},{"v":141.0358419165733,"d":"141.04"},{"$f":"T224/K224*100/100","v":{"v":0.9738482537926675,"d":"97.38%"}}]
[null,"b",null,"Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan",null,"APBD","BP",null,null,{"$f":"SUM(J226)","v":{"v":200000000,"d":"200,000,000"}},{"$f":"SUM(K226:K230)","v":{"v":205350000,"d":"205,350,000"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D60","v":{"v":200000000,"d":"200,000,000"}},{"$f":"R225/K225*100","v":{"v":97.39469198928658,"d":"97.39"}},{"v":201816716,"d":"201,816,716"},{"$f":"T225/K225*100","v":{"v":98.27938446554663,"d":"98.28"}},{"v":100.90835799999999,"d":"100.91"},{"$f":"AVERAGE(W226:W230)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[{"$nulls":3},"Biaya Umum",null,"APBD","BP",null,null,{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":105350000,"d":"105,350,000"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN"]
[null,null,1,"Penyusunan DED Ruas Jalan Karangsari - Kyuni (129)",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":30000000,"d":"30,000,000"},"CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN","31 OKTOBER 2024","000.3.2/4760/SPK/DPUPR/2024",{"v":29437000,"d":"29,437,000"},"31 OKTOBER 2024","2024-11-30",null,null,{"v":29437000,"d":"29,437,000"},{"$f":"T228/O228*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Penyusunan DED Ruas Jalan Perboto - Balekambang (131)",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":30000000,"d":"30,000,000"},"CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN","31 OKTOBER 2024","000.3.2/4763/SPK/DPUPR/2024",{"v":29409000,"d":"29,409,000"},"31 OKTOBER 2024","2024-11-30",null,null,{"v":29409000,"d":"29,409,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Penyusunan DED Ruas Jalan Kagungan - Gadingrejo (159)",null,"APBD","BP",null,null,0,{"v":40000000,"d":"40,000,000"},"CV. TIGA DIMENSI","31 OKTOBER 2024","000.3.2/4757/SPK/DPUPR/2024",{"v":39524000,"d":"39,524,000"},"31 OKTOBER 2024","15 DESEMBER 2024",null,null,{"v":39524000,"d":"39,524,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"c",null,"Penggantian Jembatan",null,null,"BM",null,null,{"$f":"SUM(J232:J239)","v":{"v":5762500000,"d":"5,762,500,000"}},{"v":4662500000,"d":"4,662,500,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D61","v":{"v":4662500000,"d":"4,662,500,000"}},{"$f":"R231/K231*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":4591529450,"d":"4,591,529,450"},{"$f":"T231/K231*100","v":{"v":98.47784343163539,"d":"98.48"}},{"$f":"T231/R231*100","v":{"v":98.47784343163539,"d":"98.48"}},{"$f":"AVERAGE(W232:W239)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"JEMBATAN SERAYU RUAS JALAN JENGKOL - TLOGO",null,"DAK","BM","Jengkol/Tlogo","Garung",{"v":3250000000,"d":"3,250,000,000"},{"v":3250000000,"d":"3,250,000,000"},"CV. JALA SUTRA","2024-07-03","0003.3/2965/BM.PUPR/PPKOM/2024;05/JS/VII/24",{"v":3250000000,"d":"3,250,000,000"},"2024-07-03","29-Des-24",null,null,{"v":3250000000,"d":"3,250,000,000"},{"$f":"T232/O232*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},18,"M",null,"PRITA"]
[null,null,2,"Peningkatan Jembatan Kali Songgoluwang",null,"APBD","BM","Manggis - Tlogogundang","Sukoharjo/Leksono",{"v":1200000000,"d":"1,200,000,000"},{"v":1200000000,"d":"1,200,000,000"},"CV. TIGA BERSAUDARA","2024-09-03","0003.3/5574/BM.PUPR/PPKOM/2024;003/CV.TB/SPK/VIII/2024",{"v":1161827000,"d":"1,161,827,000.00"},"2024-09-03","2024-12-31",null,null,{"v":1161827000,"d":"1,161,827,000.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},12,"m",null,"PRITA"]
[null,null,3,"Peningkatan Jembatan Sawangan",null,"APBD","BM",null,null,{"v":650000000,"d":"650,000,000"},0,{"$nulls":12},6,"m","Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,null,4,"Peningkatan Jembatan Tirip (Pilar)",null,"APBD","BM",null,null,{"v":450000000,"d":"450,000,000"},0,{"$nulls":12},6,"m","Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,null,5,"BIAYA UMUM",null,"APBD","BM",null,null,{"v":62500000,"d":"62,500,000"},{"v":62500000,"d":"62,500,000"}]
[{"$nulls":3},"KONSULTAN"]
[null,null,1,"Penggantian Jembatan 1",null,"APBD","BM",null,null,{"v":75000000,"d":"75,000,000"},{"v":75000000,"d":"75,000,000"},"CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN","2024-07-03","000.3.2/2960/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":74525000,"d":"74,525,000"},"2024-07-03","2024-12-29",null,null,{"v":74525000,"d":"74,525,000"},{"$f":"T238/O238*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Penggantian Jembatan 2",null,"APBD","BM",null,null,{"v":75000000,"d":"75,000,000"},{"v":75000000,"d":"75,000,000"},"CV.HARAPAN KARYA KONSULTAN","2024-07-03","000.3.2/2963/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":74453000,"d":"74,453,000"},"2024-07-03","2024-12-29",null,null,{"v":74453000,"d":"74,453,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"d",null,"Pembangunan Jalan",null,null,"BM",null,null,{"$f":"J241","v":0},{"v":384685000,"d":"384,685,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D62","v":{"v":384685000,"d":"384,685,000"}},null,{"v":384685000,"d":"384,685,000"},{"$f":"T240/K240*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},0,{"$f":"AVERAGE(W241)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek (Non Aspal)",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":384685000,"d":"384,685,000"},{"$nulls":8},{"v":384685000,"d":"384,685,000"},{"$f":"T241/K241*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"e",null,"Rekonstruksi Jalan",null,null,"BM",null,null,{"$f":"SUM(J243:J280)","v":{"v":62183619380,"d":"62,183,619,380"}},{"v":63379619380,"d":"63,379,619,380"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D63","v":{"v":62151538476,"d":"62,151,538,476"}},{"$f":"R242/K242*100","v":{"v":98.0623409922409,"d":"98.06"}},{"v":61381166726,"d":"61,381,166,726"},{"$f":"T242/K242*100","v":{"v":96.84685286287687,"d":"96.85"}},{"$f":"T242/R242*100","v":{"v":98.76049448028148,"d":"98.76"}},{"$f":"AVERAGE(W243:W280)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Rehabilitasi Jalan Kaligowong - Bendungan Wadaslintang (Ruas No. 200)  Kec. Wadaslintang KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Kaligowong/Sumbersari","Wadaslintang",{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},"CV. ROWO MAKMUR","2024-08-22","0003.3/BM.PUPR/PPKOM/2024;02-Kontrak/CV.RM/VIII/2024",{"v":1977011000,"d":"1,977,011,000"},"2024-08-22","2024-12-19",null,null,{"v":1977011000,"d":"1,977,011,000"},{"$f":"T243/O243*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.8,"d":"0.800"},"km"]
[null,null,2,"Rehabilitasi Jalan LUWIHAN - BAKALAN (RUAS NO. 149)  KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Kembaran/Bowongso","Kalikajar",{"v":201000000,"d":"201,000,000"},{"v":201000000,"d":"201,000,000"},"CV. ARFILLA JAYA PUTRA","2024-09-05","0003.3/5964/BM.PUPR/PPKOM/2024;006/SPK.BM/AJP/2024",{"v":198500000,"d":"198,500,000"},"2024-09-05","2024-11-03",null,null,{"v":198500000,"d":"198,500,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},0.134,"km"]
[null,null,3,"Rekonstruksi Jalan  LARANGAN - CLENGKOM ( RUAS  212) WADASLINTANG KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Ngadisono/Ngalian","Wadaslintang",{"v":1000000000,"d":"1,000,000,000"},{"v":1000000000,"d":"1,000,000,000"},"CV. MAHARDHIKA","2024-08-29","0003.3/5631/BM.PUPR/PPKOM/2024;002/SPK.BM/MHD/2024",{"v":988302000,"d":"988,302,000"},"2024-08-29","2024-12-26",null,null,{"v":988302000,"d":"988,302,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.4,"d":"0.400"},"km"]
[null,null,4,"Rekonstruksi Jalan PESODONGAN -  NGASINAN (RUAS 174 ) KEC. KALIWIRO KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Kaliguwo/Ngasinan","Kaliwiro",{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},"CV. GENERASI BARU HARSYA","2024-08-15","0003.3/5019/BM.PUPR/PPKOM/2024;001/SPK.BM/GBH/2024",{"v":2978388000,"d":"2,978,388,000"},"2024-08-15","2024-12-12",null,null,{"v":2978388000,"d":"2,978,388,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.2,"d":"1.200"},"km"]
[null,null,5,"Rehabilitasi Jalan CANDIMULYO - KAPENCAR (RUAS 56) KEC. KERTEK KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Candimulyo/Purbosono/Kapencar","Kertek",{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},"CV. ROWO MAKMUR","2024-08-22","0003.3/5361/BM.PUPR/PPKOM/2024;03-Kontrak/CV.RM/VIII/2024",{"v":1974641000,"d":"1,974,641,000"},"2024-08-22","2024-12-19",null,null,{"v":1974641000,"d":"1,974,641,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.8,"d":"0.800"},"km"]
[null,null,6,"Rehabilitasi Jalan KARANGANYAR - MUNGKUNG (RUAS NO 118) KAB WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Mungkung/Bogoran","Kalikajar/Sapuran",{"v":2300000000,"d":"2,300,000,000"},{"v":2300000000,"d":"2,300,000,000"},"CV PUTRA MANDIRI","2024-09-24","0003.3/6720/BM.PUPR/PPKOM/2024;001/SPK.BM/PMD/2024",{"v":2284253000,"d":"2,284,253,000"},"2024-09-24","22 DES 24",null,null,{"v":2284253000,"d":"2,284,253,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.92,"d":"0.920"},"km"]
[null,null,7,"Rekonstruksi Jalan Ruas Cumbring - Kaliwiro (Ruas No 246) KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Selokromo/Kaliwiro","Leksono/Kaliwiro",{"v":3500000000,"d":"3,500,000,000"},{"v":3500000000,"d":"3,500,000,000"},"CV. MAHARDHIKA","2024-08-13","0003.3/4892/BM.PUPR/PPKOM/2024;001/SPK.BM/MHD/2024",{"v":3471055000,"d":"3,471,055,000"},"2024-08-13","2024-12-10",null,null,{"v":3471055000,"d":"3,471,055,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.4,"d":"1.400"},"km"]
[null,null,8,"Rekonstruksi Jalan Ruas Karangsari - Kalikarung (Ruas No. 120)  KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Karangsari/Kalikarung","Sapuran/Kalibawang",{"v":2500000000,"d":"2,500,000,000"},{"v":2500000000,"d":"2,500,000,000"},"CV. CAHYA INGGIL RAFAINDO","2024-08-22","0003.3/5355/BM.PUPR/PPKOM/2024;007/SPK.BM/CIR/2024",{"v":2481357000,"d":"2,481,357,000"},"2024-08-22","2024-12-19",null,null,{"v":2481357000,"d":"2,481,357,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"1.000"},"km"]
[null,null,9,"Rekonstruksi Jalan Ruas Medono - Selomanik ( Ruas No. 181) KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Medono/Bendungan/Kauman/Selomanik","Kaliwiro",{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},"CV. ARFILLA JAYA PUTRA","2024-08-28","0003.3/5567/BM.PUPR/PPKOM/2024;004/SPK.BM.AJP/2024",{"v":1984444000,"d":"1,984,444,000"},"2024-08-28","2024-12-25",null,null,{"v":1984444000,"d":"1,984,444,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.8,"d":"0.800"},"km"]
[null,null,10,"Rehabilitasi Jalan  KLESMAN - KAYUGIYANG (RUAS NO 81) KECAMATAN MOJOTENGAH - GARUNG KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Blederan/Gemblengan/Kayugiyang","Garung/Mojotengah",{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},"CV. SINGGIH PRATAMA JAYA","2024-08-16","0003.3/5090/BM.PUPR/PPKOM/2024;10/SPJ/VIII/2024",{"v":2969060000,"d":"2,969,060,000"},"2024-08-16","2024-12-13",null,null,{"v":2969060000,"d":"2,969,060,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.2,"d":"1.200"},"km"]
[null,null,11,"Rehabilitasi Jalan Sempol - Jebengplampitan (Ruas No. 226)  KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Sempol/Plodongan/Soroyudan/Jebengplampitan","Sukoharjo",{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},"CV. TRISULA PUTRA","2024-08-16","0003.3/5083/BM.PUPR/PPKOM/2024;002/SPK.BM/TP/2024",{"v":2986547000,"d":"2,986,547,000"},"2024-08-16","2024-11-13",null,null,{"v":2986547000,"d":"2,986,547,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.2,"d":"1.200"},"km"]
[null,null,12,"Rekonstruksi Jalan  Jebengplampitan -  Karangtengah (Ruas No. 230)  KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Jebengplampitan/Garung Lor","Sukoharjo",{"v":3500000000,"d":"3,500,000,000"},{"v":3500000000,"d":"3,500,000,000"},"CV. TRISULA PUTRA","2024-08-13","0003.3/4889/BM.PUPR/PPKOM/2024;001/SPK.BM/TP/2024",{"v":3474794000,"d":"3,474,794,000"},"2024-08-13","2024-12-10",null,null,{"v":3474794000,"d":"3,474,794,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.4,"d":"1.400"},"km"]
[null,null,13,"Rekonstruksi Jalan Ruas Kapulogo - Kagungan (Ruas No. 157) KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","kapulogo/Kaliwuluh/Kagungan","Kepil",{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},"CV. ROWO MAKMUR","2024-08-16","0003.3/5100/BM.PUPR/PPKOM/2024;01Kontrak/CV.RM/VIII/2024 \n",{"v":1478982000,"d":"1,478,982,000"},"2024-08-16","2024-12-13",null,null,{"v":1478982000,"d":"1,478,982,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.6,"d":"0.600"},"km"]
[null,null,14,"Rekontruksi Jalan Rekonstruksi Jalan Ruas Karanganyar - Mungkung (133) KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Mungkung/Bogoran","Kalikajar/Sapuran",{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},{"$nulls":12},{"v":0.6,"d":"0.600"},"km","Dobel Ruas"]
[null,null,15,"Rekonstruksi Jalan Ruas Wonokampir - Binangun (Ruas No. 258) KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Wonokampir/Krinjing/Mutisari/Binangun","Watumalang",{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},"CV. TONGGAK AMPUH","2024-08-16","0003.3/5104/BM.PUPR/PPKOM/2024;07/CV.TA/VIII/2024",{"v":1481548000,"d":"1,481,548,000"},"2024-08-16","2024-12-13",null,null,{"v":1481548000,"d":"1,481,548,000"},{"$f":"T257/O257*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.6,"d":"0.600"},"km"]
[null,null,16,"Rekonstruksi Jalan Ruas Kumejing - Kaligowong (Ruas No. 211)  KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Kumejing/Kaligowong","Wadaslintang",{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},"CV. SELO ARTHA MAS","2024-08-28","0003.3/5570/BM.PUPR/PPKOM/2024;12/CV.SAM/VIII/2024",{"v":1486504000,"d":"1,486,504,000"},"2024-08-28","2024-12-25",null,null,{"v":1486504000,"d":"1,486,504,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.6,"d":"0.600"},"km"]
[null,null,17,"Penanganan Long Segment Jengkol - Tlogo",null,"DAK","BM","Jengkol/Tlogo","Garung",{"v":4610060000,"d":"4,610,060,000"},{"v":4610060000,"d":"4,610,060,000"},"CV. KILIMAN JARO HUSADA","2024-06-21","000.3.3/2585/BM.PUPR/PPKOM/2024;015/CV.KJH/VI/2024",{"v":4610000000,"d":"4,610,000,000"},"2024-06-21","2024-12-17",null,null,{"v":4610000000,"d":"4,610,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.03,"d":"1.030"},"km"]
[null,null,18,"Penanganan Long Segment Leksono - Kuripan",null,"DAK","BM","Leksono/Jonggolsari/Kalimendong","Leksono",{"v":1388000000,"d":"1,388,000,000"},{"v":1388000000,"d":"1,388,000,000"},"CV. CAHYA INGGIL RAFAINDO","6 Juni 2024","000.3.3/2256/BM.PUPR/PPKOM/2024;004/SPK.BM/CIR/2024",{"v":1388000000,"d":"1,388,000,000"},"6 Juni 2024","2024-08-04",null,null,{"v":1388000000,"d":"1,388,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},0.568,"km"]
[null,null,19,"Penanganan Long Segment Kuripan - Kayugiyang",null,"DAK","BM","Kuripan/Siwuran/Kayugiyang","Garung",{"v":7650668000,"d":"7,650,668,000"},{"v":7650668000,"d":"7,650,668,000"},"CV. ARFILLA JAYA PUTRA","12 Juni 2024","000.3.3/2375/BM.PUPR/PPKOM/2024;001/SPK.BM/AJP/2024",{"v":7650000000,"d":"7,650,000,000"},"12 Juni 2024","2024-10-24",null,null,{"v":7650000000,"d":"7,650,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},5.899,"km"]
[null,null,20,"Penanganan Long Segment Lancar - Kaligowong",null,"DAK","BM","Lancar","Wadaslintang",{"v":3615000000,"d":"3,615,000,000"},{"v":3615000000,"d":"3,615,000,000"},"CV. CIPTA KARYA","14 Juni 2024","000.3.3/2435/BM.PUPR/PPKOM/2024;001/BM.Wsb/CV.CK/VI/2024",{"v":3615000000,"d":"3,615,000,000"},"14 Juni 2024","2024-08-27",null,null,{"v":3615000000,"d":"3,615,000,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.2,"d":"1.200"},"km"]
[null,null,21,"Penanganan Long Segment Kejiwan - Kuripan",null,"DAK","BM","Bumiroso/Gondang/Limbangan/Kuripan","Watumalang",{"v":7607718000,"d":"7,607,718,000"},{"v":7607718000,"d":"7,607,718,000"},"CV CAHYA INGGIL RAFAINDO","6 Juni 2024","000.3.3/2257/BM.PUPR/PPKOM/2024;003/SPK.BM/CIR/2024",{"v":7497374000,"d":"7,497,374,000"},"6 Juni 2024","2024-09-03",null,null,{"v":7497374000,"d":"7,497,374,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":7.95,"d":"7.950"},"km"]
[null,null,22,"Pengadaan Tanah Untuk Jalan Ruas Jengkol - Tlogo",null,"APBD","BM","Jengkol/Tlogo","Garung",{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},0,{"$nulls":14},"Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,null,23,"BIAYA UMUM BANKEU",null,"APBD","BM",null,null,{"v":920030000,"d":"920,030,000"},{"v":516030000,"d":"516,030,000"}]
[null,null,24,"BIAYA UMUM",null,"APBD","BM",null,null,{"v":61143380,"d":"61,143,380"},{"v":61143380,"d":"61,143,380"}]
[{"$nulls":3},"KONSULTAN"]
[null,null,1,"Pengawasan Rekonstruksi Jalan 1 (BANPROP)",null,"APBD","BM",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. MULYA HAFAR KONSULTAN","2024-07-02","000.3.2/2896/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":99789000,"d":"99,789,000"},"2024-07-02","2024-12-28",null,null,{"v":99789000,"d":"99,789,000"},{"$f":"T268/O268*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Pengawasan Rekonstruksi Jalan 2 (BANPROP)",null,"APBD","BM",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. WAHANA KARYA PUTRATAMA","2024-07-02","000.3.2/2589/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":99633000,"d":"99,633,000"},"2024-07-02","2024-11-28",null,null,{"v":99633000,"d":"99,633,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Pengawasan Rekonstruksi Jalan 2 (DAK)",null,"APBD","BM",null,null,{"v":85000000,"d":"85,000,000"},{"v":85000000,"d":"85,000,000"},"CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA","2024-06-06","000.3.2/2250/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":84170000,"d":"84,170,000"},"2024-06-06","2024-10-03",null,null,{"v":84170000,"d":"84,170,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,4,"Pengawasan Rekonstruksi Jalan 3 (BANPROP)",null,"APBD","BM",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN","2024-06-20","0003.2/2553/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":99345000,"d":"99,345,000"},"2024-06-20","2024-11-16",null,null,{"v":99345000,"d":"99,345,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,5,"Pengawasan Rekonstruksi Jalan 3 (DAK)",null,"APBD","BM",null,null,{"v":90000000,"d":"90,000,000"},{"v":90000000,"d":"90,000,000"},"CV. Wahana Karya Putratama","2024-06-06","000.3.2/2254/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":89131000,"d":"89,131,000"},"2024-06-06","2024-10-18",null,null,{"v":89131000,"d":"89,131,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,6,"Pengawas Rekontruksi Jalan 1 (DAK)",null,"APBD","BM",null,null,{"v":55000000,"d":"55,000,000"},{"v":55000000,"d":"55,000,000"},"CV. MULYA HAFAR KONSULTAN","2024-06-21","0003.2/2590/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":54750000,"d":"54,750,000"},"2024-06-21","2024-12-17",null,null,{"v":54750000,"d":"54,750,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,7,"Perencana Rekontruksi Jalan 1",null,"APBD","BM",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. Mulya Syandana Konsultan","27 Maret 2024","000.3.2/1172/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":99578000,"d":"99,578,000"},"2024-03-27","2024-05-25",null,null,{"v":99578000,"d":"99,578,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,8,"Perencana Rekontruksi Jalan 2",null,"APBD","BM",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. Tiga Dimensi","28 Maret 2024","000.3.2/1187/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":99611000,"d":"99,611,000"},"2024-03-28","2024-05-26",null,null,{"v":99611000,"d":"99,611,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,9,"Perencana Rekontruksi Jalan 3",null,"APBD","BM",null,null,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. Media Cipta Arsitama","27 Maret 2024","000.3.2/1175/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":99256000,"d":"99,256,000"},"2024-03-27","2024-05-25",null,null,{"v":99256000,"d":"99,256,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN PENJABARAN"]
[null,null,1,"Jembatan PLTA Garung ruas jalan rake garung",null,"APBD","BM",null,null,0,{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"CV. PACIFIC KARYATAMA","2024-09-05","0003.3/5958/BM.PUPR/PPKOM/2024;05/CV.Pakar/IX/2024",{"v":492624000,"d":"492,624,000"},"2024-09-05","2024-12-18",null,null,{"$f":"147787200+344836800","v":{"v":492624000,"d":"492,624,000"}},{"$f":"T278/O278*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Pembangunan Jalan Ruas Gambaran Lamuk Kaliwiro (176)",null,"APBD","BM",null,null,0,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"CV. ARTHA PUTRA MANDIRI","2024-09-24","000.3.3/6724/BM.PUPR/PPKOM/2024;05/APM/IX/2024",{"v":346229000,"d":"346,229,000"},"2024-09-24","2024-12-22",null,null,{"$f":"103868700+242360300","v":{"v":346229000,"d":"346,229,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Peningkatan Jalan Ruas Kedalon - Tanggekgunung",null,"APBD","BM",null,null,0,{"v":2250000000,"d":"2,250,000,000"},"CV. ARFILLA JAYA PUTRA","2024-07-04","000.3.3/3025/BM.PUPR/PPKOM/2024;003/SPK.BM/AJP/2024",{"v":2194075000,"d":"2,194,075,000"},"2024-07-04","2024-10-01",null,null,{"v":2194075000,"d":"2,194,075,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"f",null,"Pelebaran Jalan Menuju Standar",null,"APBD","BM",null,null,{"$f":"J282","v":{"v":200000000,"d":"200,000,000"}},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D65","v":{"v":200000000,"d":"200,000,000"}},{"$f":"R281/K281*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":198183000,"d":"198,183,000"},{"$f":"T281/K281*100","v":{"v":99.0915,"d":"99.09"}},{"$f":"T281/R281*100","v":{"v":99.0915,"d":"99.09"}},{"$f":"AVERAGE(W282)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Pelebaran Jalan Ruas 232 Wonokerto - Sempol",null,"APBD","BM",null,"Sukoharjo",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. Sekti Jaya Sampoerna","23 Oktober 2024","000.3.2/8095/BM/PUPR/PPKOM/2024",{"v":198183000,"d":"198,183,000"},"23 Oktober 2024","11 Desember 2024",null,null,{"v":198183000,"d":"198,183,000"},{"$f":"T282/O282*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},0.2,"km"]
[null,"g",null,"Pemeliharaan Rutin Jembatan",null,"APBD","BM",null,null,{"$f":"J284","v":{"v":150000000,"d":"150,000,000"}},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D66","v":{"v":150000000,"d":"150,000,000"}},{"$f":"R283/K283*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":146752000,"d":"146,752,000"},{"$f":"T283/K283*100","v":{"v":97.83466666666666,"d":"97.83"}},{"$f":"T283/R283*100","v":{"v":97.83466666666666,"d":"97.83"}},{"$f":"AVERAGE(W284)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Pengadaan Material Jembatan",null,"APBD","BM",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"CV. GIAT PERKASA","2024-11-26","000.3.2/9794/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":86952000,"d":"86,952,000"},"2024-11-26","2024-12-25",null,null,{"v":86952000,"d":"86,952,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"h",null,"Survey Kondisi Jalan/Jembatan",null,"APBD","BM",null,null,{"v":215000000,"d":"215,000,000"},{"v":215000000,"d":"215,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D68","v":{"v":183530910,"d":"183,530,910"}},{"$f":"R285/K285*100","v":{"v":85.36321395348837,"d":"85.36"}},{"v":199414672,"d":"199,414,672"},{"$f":"T285/K285*100","v":{"v":92.75101023255814,"d":"92.75"}},{"$f":"T285/R285*100","v":{"v":108.65454325922539,"d":"108.65"}},{"$f":"T285/K285*100/100","v":{"v":0.9275101023255814,"d":"92.75%"}}]
[null,"i",null,"Rehabilitasi Jalan",null,null,"BM",null,null,{"$f":"SUM(J287:J400)","v":{"v":39329030000,"d":"39,329,030,000"}},{"$f":"SUM(K287:K413)","v":{"v":46849144524,"d":"46,849,144,524"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D69","v":{"v":39278432640,"d":"39,278,432,640"}},{"$f":"R286/K286*100","v":{"v":83.84023452099183,"d":"83.84"}},{"v":39070188482,"d":"39,070,188,482"},{"$f":"T286/K286*100","v":{"v":83.39573513873881,"d":"83.40"}},{"v":99.46982569312624,"d":"99.47"},{"$f":"AVERAGE(W287:W413)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Rehabilitasi Jalan Cumbring - Kaliworo Ruas No. 254 KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Selokromo/Kaliwiro","Leksono/Kaliwiro",{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},{"$nulls":9},{"$f":"T287/K287*100","v":0},null,null,{"v":1.2,"d":"1.200"},"km","Dobel Ruas"]
[null,null,2,"Rehabilitasi Jalan Karangsari - Kalikarung Ruas No. 135 KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Karangsari/Kalikarung","Sapuran/Kalinbawang",{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},{"$nulls":9},{"$f":"T288/K288*100","v":0},null,null,{"v":0.8,"d":"0.800"},"km","Dobel Ruas"]
[null,null,3,"Rehabilitasi Jalan KALIKARUNG - KALIBAWANG (RUAS 161) KEC. KALIBAWANG KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Dempel/Pengarengan/Kalikarung","Kalibawang",{"v":1000000000,"d":"1,000,000,000"},{"v":1000000000,"d":"1,000,000,000"},"CV WAHYU ABADI PERKASA","2024-08-16","0003.3/5093/BM.PUPR/PPKOM/2024;09/CV.WAP/VIII/2024",{"v":984074000,"d":"984,074,000"},"2024-08-16","2024-11-11",null,null,{"v":984074000,"d":"984,074,000"},{"$f":"T289/O289*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},0.134,"km"]
[null,null,4,"Rehabilitasi Jalan SUMBERSARI - BINANGUN (RUAS 266) WATUMALANG KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Wonokampir/Binangun","Watumalang",{"v":1000000000,"d":"1,000,000,000"},{"v":1000000000,"d":"1,000,000,000"},"CV. PUTRA BINANGUN","2024-08-16","0003.3/5095/BM.PUPR/PPKOM/2024;08/CV.PB/VIII/2024",{"v":984874000,"d":"984,874,000"},"2024-08-16","2024-12-13",null,null,{"v":984874000,"d":"984,874,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.4,"d":"0.400"},"km"]
[null,null,5,"Rehabilitasi Jalan PENINGKATAN JALAN MEDONO BENDUNGAN KALIWIRO KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM",null,"Kaliwiro",{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},{"$nulls":9},{"$f":"T291/K291*100","v":0},null,null,{"v":0.4,"d":"0.400"},"km","Dobel Ruas"]
[null,null,6,"Rehabilitasi Jalan BERAN - WARANGAN ( RUAS 163 ) KEPIL KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Tegalgot/Warangan","Kepil",{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},"CV. GENERASI BARU HARSYA","2024-08-15","0003.3/5022/BM.PUPR/PPKOM/2024;003/SPK.BM/GBH/2024",{"v":2979081000,"d":"2,979,081,000"},"2024-08-15","2024-12-12",null,null,{"v":2979081000,"d":"2,979,081,000"},{"$f":"T292/O292*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.8,"d":"0.800"},"km"]
[null,null,7,"Rehabilitasi Jalan Kepil - Kalikarung  (Ruas No. 160)  KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Kepil","Kepil",{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},{"v":2000000000,"d":"2,000,000,000"},"CV. ARFILLA JAYA PUTRA","2024-08-28","0003.3/5573/BM.PUPR/PPKOM/2024;005/SPK.BM/AJP/2024",{"v":1984523000,"d":"1,984,523,000"},"2024-08-28","2024-12-25",null,null,{"v":1984523000,"d":"1,984,523,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.2,"d":"1.200"},"km"]
[null,null,8,"Rehabilitasi Jalan Ruas(144) Ngadisalam-Kwadungan Kec.Sapuran KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Ngadisalam/Kwadungan","Sapuran/Kalikajar",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"CV. JAGHADITA","2024-08-26","0003.3/5430/BM.PUPR/PPKOM/2024;01.SP.Ec/VIII/24",{"v":461400000,"d":"461,400,000"},"2024-08-22","23 Desember 2024",null,null,{"v":461400000,"d":"461,400,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.8,"d":"0.800"},"km",null,"PRITA"]
[null,null,9,"Rehabilitasi Jalan PAVING JALAN KELURAHAN MLIPAK, KEC. WONOSOBO, KAB. WONOSOBO KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Mlipak","Wonosobo",{"v":201000000,"d":"201,000,000"},{"v":201000000,"d":"201,000,000"},{"$nulls":9},{"$f":"T295/K295*100","v":0},null,null,{"v":0.2,"d":"0.200"},"km","Tidak Dikerjakan, Masuk SKPD Lain"]
[null,null,10,"Rehabilitasi Jalan Krasak-Winongsari (Ruas No. 64) Kecamatan Selomerto KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Krasak/Kecir/Kaliputih","Selomerto",{"v":2900000000,"d":"2,900,000,000"},{"v":2900000000,"d":"2,900,000,000"},"CV. CAHYA INGGIL RAFAINDO","2024-08-22","0003.3/5358/BM.PUPR/PPKOM/2024;008/SPK.BM/CIR/2024",{"v":2881644000,"d":"2,881,644,000"},"2024-08-22","2024-12-19",null,null,{"v":2881644000,"d":"2,881,644,000"},{"$f":"T296/O296*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.16,"d":"1.160"},"km"]
[null,null,11,"Aspal Dusun Mandalika RW 03 menuju Dusun Patokan Desa Tanjunganom (Ruas SK 2023 Dempes - Kayubima (BNA), No Ruas 185)",null,"APBD","BM","Tanjunganom","Kaliwiro",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. PASIR EMAS","3 Okt  2024","0003.2/7143/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":94825000,"d":"94,825,000"},"3 Okt 2024","01 Desember 2024",null,null,{"v":94825000,"d":"94,825,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,12,"Peningkatan Jalan Bambu sari - Bakalan Desa. Tempuran Duwur Kec. Sapuran",null,"APBD","BM","Tempuran Duwur","Sapuran",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},0,{"$nulls":12},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km","Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,null,13,"Aspal Jalan Desa Selomanik - Desa Kauman Bendungan (Bowongso - Bonorogo) Kaliwiro Ruas 190 (Ruas SK 2023 Selomanik - kaliwiro, No Ruas 113)",null,"APBD","BM","Selomanik","Kaliwiro",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. DONI WIJAYA PRATAMA","2024-09-17","0003.2/6410/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189703000,"d":"189,703,000"},"2024-09-17","2024-11-15",null,null,{"v":189703000,"d":"189,703,000"},{"$f":"T299/O299*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,14,"Aspal Jalan Dusun Wadas Desa. Bogoran No Ruas 128 Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Tempurejo - Kyuni, No Ruas 110)",null,"APBD","BM","Bogoran","Sapuran",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. RIMAY KARYA UTAMA","2024-09-24","0003.2/6740/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":187367000,"d":"187,367,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"v":187367000,"d":"187,367,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,15,"Aspal Jalan Kabupaten Ruas 73 Banjarsari - Kasiyan (Ruas SK 2023 Banjarsari - Kasian, No Ruas 62)",null,"APBD","BM","Banjar","Kertek",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. HIDAYAH","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6437/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189320000,"d":"189,320,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"v":189320000,"d":"189,320,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km",null,"PRITA"]
[null,null,16,"Aspal Jalan Kalicecep-Ngadikusuman Ruas 67 Blok Nanggulan Bejijurang Brengosan Desa Bejiarum Kec. Kertek,Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Kalicecep - Ngadikusuman, No Ruas 57)",null,"APBD","BM","Bejiarum","Kertek",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. FIRDAUS","Rabu, 25 September 2024","0003.2/6798/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189640000,"d":"189,640,000"},"Rabu, 25 September 2024","2024-11-23",null,null,{"$f":"94820000+94820000","v":{"v":189640000,"d":"189,640,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,17,"Aspal Jalan Karangsari - Kalikarung Ruas 135 (Ruas SK 2023 Karangsari - Kalikarung, No Ruas 120)",null,"APBD","BM","Karangsari/Kalikarung","Sapuran/Kepil",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. SELO ARTHA MAS","2024-10-21","0003.2/7924/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":94383000,"d":"94,383,000"},"2024-10-21","2024-12-19",null,null,{"$f":"47191500+47191500","v":{"v":94383000,"d":"94,383,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},0.095,"km"]
[null,null,18,"Aspal Jalan Kertek - Ponggoyudan Ruas 71 Dusun Kelilin Desa Sindupaten (Ruas SK 2023 Kertek - Ponggoyudan, No Ruas 60)",null,"APBD","BM","Sindupaten","Kertek",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. GEMA CANDI","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6431/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":186766000,"d":"186,766,000"},"2024-09-17","2024-11-15",null,null,{"$f":"93383000+93383000","v":{"v":186766000,"d":"186,766,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,19,"Aspal Jalan Kupangan - Mergosari Ruas 230 Blok Kupangan Kecamatan Sukoharjo (Ruas SK 2023 Mergosari - Kupangan, No Ruas 219)",null,"APBD","BM","Mergosari","Sukoharjo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. GERAK MAJU","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6861/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189129000,"d":"189,129,000"},"Kamis, 26 September 2024"," 24 November 2024",null,null,{"v":189129000,"d":"189,129,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,20,"Aspal Jalan Ngadikusuman- Tlogodalem Ruas 63 Blok Seringin Ngadisari Desa Tlogodalem Kec. Kertek, Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Ngadikusuman - Tlogodalem, No Ruas 53)",null,"APBD","BM","Tlogodalem","Kertek",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. FIRDAUS","09 Oktober 2024","0003.2/7399/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189515000,"d":"189,515,000"},"09 Oktober 2024","07 Desember 2024",null,null,{"$f":"94757500+94757500","v":{"v":189515000,"d":"189,515,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,21,"Aspal Jalan Ruas 245 Besani -Limbangan Blok Candimulyo Desa Besani Kecamatan Leksono (Ruas SK 2023 Besani - Krasak (Via Limbangan), No Ruas 237)",null,"APBD","BM","Besani","Leksono",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. KARYA EFFECTIVE","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6858/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":139012000,"d":"139,012,000"},"Kamis, 26 September 2024","2024-11-24",null,null,{"$f":"69506000+69506000","v":{"v":139012000,"d":"139,012,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,22,"Aspal Jalan Ruas 264 Kuripan-Banyukembar Blok Klesembawah Kelurahan Wonoroto Kecamatan Watumalang",null,"APBD","BM","Wonoroto/Banyukembar","Watumalang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. KARYA EFFECTIVE","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6873/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":185090000,"d":"185,090,000"},"2024-09-26","2024-11-24",null,null,{"$f":"92545000+92545000","v":{"v":185090000,"d":"185,090,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,23,"Aspal Jalan Sapuran - Manglongsari Ruas 131 Dusun Bakalan Kec Sapuran (Ruas SK 2023 Sapuran - Marongsari, No Ruas 116)",null,"APBD","BM","Marongsari","Sapuran",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. PASIR EMAS","2024-09-24","0003.2/6743/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":188398000,"d":"188,398,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"v":188398000,"d":"188,398,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,24,"Aspal Jalan Sumbersari - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang Ruas 208 (Ruas SK 2023 Kaligowong - Bendungan Wadaslintang, No Ruas 200)",null,"APBD","BM","Kaligowong","Wadaslintang",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. BERKAHSARI","2024-09-17","0003.2/6419/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":140359000,"d":"140,359,000"},"2024-09-17","2024-11-15",null,null,{"$f":"70179000+70180000","v":{"v":140359000,"d":"140,359,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,25,"Pembangunan Aspal Dukuh Suruhan Desa Wonosroyo Kec. Sukoharjo (Ruas SK 2023 Pasuruhan - Wonosroyo No Ruas 260)",null,"APBD","BM","Wonosroyo","Sukoharjo",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. BUMI MAS","2024-10-03","0003.2/7152/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":93955000,"d":"93,955,000"},"2024-10-03","2024-12-01",null,null,{"$f":"46977500+46977500","v":{"v":93955000,"d":"93,955,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,26,"Pembangunan Aspal Jalan Kalibeber - Jawar ruas 111 Kecamatan Mojotengah (Ruas SK 2023 Jl. KH. Abdul Aziz (Jawar - Kalibeber), No Ruas 93)",null,"APBD","BM","Jawar ","Mojotengah",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},0,{"$nulls":12},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km","Dihapus Rubah Nama Paket"]
[null,null,27,"Pembangunan Aspal Jalan Kalibeber - Slukatan ruas 112 Kecamatan Mojotengah (Ruas SK 2023 Seguyer - Deroduwur, No Ruas 95)",null,"APBD","BM","Slukatan","Mojotengah",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV alam Sejahtera","2024-09-24","0003.2/7137/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":90924000,"d":"90,924,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"v":90924000,"d":"90,924,000"},{"$f":"T313/O313*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.11083333333333334,"d":"0.111"},"km"]
[null,null,28,"Pembangunan Drainase dan Aspal jalan Ruas 233 Kajeksan Sukoharjo (Ruas SK 2023 Gunungtugel - Kajeksan No Ruas 225)",null,"APBD","BM","Gunungtugel/Kajeksan","Sukoharjo",{"v":475000000,"d":"475,000,000"},0,{"$nulls":12},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km","Geser Ke OPD Lain"]
[null,null,29,"Pembangunan Drainase dan Senderan depan Balai Desa Trimulyo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Trimulyo - Ngalian, No Ruas 198)",null,"APBD","BM","Trimulyo","Wadaslintang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. GERAK MAJU","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6413/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189742000,"d":"189,742,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"v":189742000,"d":"189,742,000"},{"$f":"T315/O315*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.06333333333333334,"d":"0.063"},"km"]
[null,null,30,"Pembangunan Jembatan dan Senderan Kp. Mangkli Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo (Ruas SK 2023 Jl.Tirto Utomo No Ruas 2)",null,"APBD","BM","Wonosobo Barat","Wonosobo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},0,{"$nulls":12},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km","Dihapus Rubah Nama Paket"]
[null,null,31,"Pembangunan/Rehab Aspal jalan Kyai Sahid Desa Plobangan - Desa Kadipaten Kec.Selomerto Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Sayangan - Plobangan, No Ruas 52)",null,"APBD","BM","Kadipaten","Selomerto",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. TITIS TEMATA","2024-09-24","0003.2/6731/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189316000,"d":"189,316,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"v":189316000,"d":"189,316,000"},{"$f":"T317/O317*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,32,"Pembangunan Senderan dan Betonisasi Jalan Warangan - Kaliwuluh Ruas 183 Kecamatan Kepil (Ruas SK 2023 Warangan - Kaliwuluh, No Ruas 172)",null,"APBD","BM","Warangan/Kaliwuluh","Kepil",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. CIPTA DARMA PUTRA","09 Okt 2024","0003.2/7412/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":183864000,"d":"183,864,000"},"09 Okt 2024","07 Desember 2024",null,null,{"$f":"91932000+91932000","v":{"v":183864000,"d":"183,864,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,33,"Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Wonokerto- Tlogo Ruas 258 Blok Pucungwetan Desa Pucungwetan Kec,Sukoharjo (Ruas SK 2023 Kajeksan - Tlogo, No Ruas 251)",null,"APBD","BM","Pucungwetan","Sukoharjo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. MAJU JAYA","2024-10-03","0003.2/7155/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189589000,"d":"189,589,000"},"2024-10-03","2024-12-01",null,null,{"$f":"94794000+94795000","v":{"v":189589000,"d":"189,589,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.11875,"d":"0.119"},"km"]
[null,null,34,"Pembangunan Senderan Jalan Manggis - Banyukembar di dusun Lenggerang Desa Kuripan Kec. Watumalang Ruas 246",null,"APBD","BM","Kuripan","Watumalang",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. WAHYU KAMULYAN","2024-10-03","0003.2/7158/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":93153000,"d":"93,153,000"},"2024-10-03","2024-12-01",null,null,{"v":93153000,"d":"93,153,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,35,"Pembangunan Senderan Jalan Ruas 210 jalur dusun Rapahamba ke dusun Binangun Rt 32, Rw.11 Desa Lancar Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Trimulyo - Lancar, No Ruas 202)",null,"APBD","BM","Lancar","Wadaslintang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. GERAK MAJU","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6416/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189236000,"d":"189,236,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"$f":"94618000+94618000","v":{"v":189236000,"d":"189,236,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,36,"Pembangunan Trotoar Ruas 43 Jalan Kyai Fakih Kalibeber Mojotengah Wonosobo (Ruas SK 2023 Jl. Kyai A Fakih (Kejiwan - Sukorejo), No Ruas 36)",null,"APBD","BM","Kejiwan","Wonosobo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. MERAH DELIMA PUTRA","2024-09-24","0003.2/6737/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":186222000,"d":"186,222,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"v":186222000,"d":"186,222,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.20652173913043478,"d":"0.207"},"km"]
[null,null,37,"Pengaspalan Jalan Bumiroso-Sukorejo Ruas 270 Blok Siwatu Larangan lor (Ruas SK 2023 Siwatu - Kebondalem, No Ruas 263)",null,"APBD","BM","Larangan Kulon/Bumiroso","Watumalang/Mojotengah",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. BHAVANA","2024-09-17","0003.2/6425/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":142065000,"d":"142,065,000"},"2024-09-17","2024-11-15",null,null,{"v":142065000,"d":"142,065,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.20652173913043478,"d":"0.207"},"km"]
[null,null,38,"Pengaspalan Jalan Gondang-Mojosari Blok Kaliasem Ruas 114 (Ruas SK 2023 Mojosari - Gondang, No Ruas 97)",null,"APBD","BM","Gondang/Mojosari","Watumalang/Mojotengah",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. LANGGENG KAHURIPAN","2024-09-24","0003.2/6428/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":186625000,"d":"186,625,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"v":186625000,"d":"186,625,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.11875,"d":"0.119"},"km"]
[null,null,39,"Peningkatan Jalan Aspal Lanjutan Ruas 205 Ponggotan - Medono Desa Medono Kecamatan Kaliwiro (Ruas SK 2023 Panggotan - Medono, No Ruas 197)",null,"APBD","BM","Tracap/Medono","Kaliwiro",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. GERAK MAJU","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6404/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":188921000,"d":"188,921,000"},"2024-09-17","2024-11-15",null,null,{"v":188921000,"d":"188,921,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.06333333333333334,"d":"0.063"},"km"]
[null,null,40,"Peningkatan Jalan Aspal Ruas 241 Tlogo - Pulus Kec Sukoharjo (Ruas SK 2023 Tlodas - Tlogo, No Ruas 234)",null,"APBD","BM","Pulus/Tlogo/Pucungwetan","Sukoharjo",{"v":475000000,"d":"475,000,000"},0,{"$nulls":12},0.095,"km","Geser Ke OPD Lain"]
[null,null,41,"Peningkatan Jalan Aspal Ruas Bener-Gadingrejo (Ruas SK 2023 Gadingrejo - Bener, No Ruas 162)",null,"APBD","BM","Bener","Kepil",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. DEENANDAA","9 Oktober 2024","0003.2/7406/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":187800000,"d":"187,800,000"},"9 Oktober 2024","07 Desember 2024",null,null,{"v":187800000,"d":"187,800,000"},{"$f":"T327/O327*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,42,"Peningkatan Jalan Aspal Ruas Gunungtugel Garunglor Kec Sukoharjo (Ruas SK 2023 Karangtengah - Gunungtugel, No Ruas 231)",null,"APBD","BM","Gunungtugel","Sukoharjo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. MABUA PRATAMA","Jumat, 20 September 2024","0003.2/6605/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189310000,"d":"189,310,000"},"Jumat, 20 September 2024","2024-11-18",null,null,{"v":189310000,"d":"189,310,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,43,"Peningkatan Jalan Begaluh - Tegalombo, Kec. Kalikajar Ruas 163",null,"APBD","BM","Tegalombo","Kalikajar",{"v":180500000,"d":"180,500,000"},{"v":180500000,"d":"180,500,000"},"CV. SURYA PERDANA ABADI","2 Oktober 2024","0003.2/7068/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":178281000,"d":"178,281,000"},"2 Oktober 2024","2024-11-30",null,null,{"$f":"89140500+89140500","v":{"v":178281000,"d":"178,281,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,44,"Peningkatan jalan (Beton) ruas 209 Panerusan - Karang gedang (Ruas SK 2023 Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworejo), No Ruas 207)",null,"APBD","BM","Panerusan/Tirip/Besuki","Wadaslintang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. HARSYA PUTRA JAYA","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6398/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":188265000,"d":"188,265,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"$f":"94132500+94132500","v":{"v":188265000,"d":"188,265,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,45,"Peningkatan Jalan Bululawang - Lumajang Desa Dero Duwur Kecamatan Mojotengah (Ruas SK 2023 Deroduwur - Depok, No Ruas 100)",null,"APBD","BM","Dero Duwur","Mojotengah",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. JALA SUTRA","2024-09-24","0003.2/6771/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189350000,"d":"189,350,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"v":189350000,"d":"189,350,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,46,"Peningkatan Jalan Gandok - Kewengen, Kec. Kalikajar Ruas 160 (Ruas SK 2023 Gandok - Karangduwur, No Ruas 151)",null,"APBD","BM","kalikajar/Simbang","Kalikajar",{"v":180500000,"d":"180,500,000"},{"v":180500000,"d":"180,500,000"},"CV KARTIKA ANUGRAH","17 Oktober 2024","0003.2/7804/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":179422500,"d":"179,422,500"},"17 Oktober 2024","15 Desember 2024",null,null,{"$f":"89400000+90022500","v":{"v":179422500,"d":"179,422,500"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,47,"Peningkatan Jalan Gumawang Krinjing - Pagentan (Ruas SK 2023 Krinjing - Pagentan, No Ruas 267)",null,"APBD","BM","Krinjing/Lumajang","Watumalang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. WAHYU KAMULYAN","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6867/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":184979000,"d":"184,979,000"},"Kamis, 26 September 2024","2024-11-24",null,null,{"v":184979000,"d":"184,979,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,48,"Peningkatan jalan jalan Rejosari - Kalipuru Ruas 166 (Ruas SK 2023 Rejosari - Kalipuru, No Ruas 155)",null,"APBD","BM","Rejosari/Kalipuru","Kepil",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. DEENANDAA","Rabu, 18 September 2024","0003.2/6468/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":188136000,"d":"188,136,000"},"Rabu, 18 September 2024","2024-11-16",null,null,{"v":188136000,"d":"188,136,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,49,"Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas 64 Cangkringan - Pagerrejo (Ruas SK 2023 Tlogomulyo - Purwojati, No Ruas 54)",null,"APBD","BM","Tlogomulyo","Kertek",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. HIDAYAH","11 Okt 2024","0003.2/7532/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":187259000,"d":"187,259,000"},"11 Okt 2024","09 Desember 2024",null,null,{"v":187259000,"d":"187,259,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"$nulls":3},"PRITA"]
[null,null,50,"Peningkatan Jalan Kalilang - Bulu Ruas No. 97 (Ruas SK 2023 Kalilang - Bulu, No Ruas 82)",null,"APBD","BM","Kayugiyang","Garung",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. MABUA PRATAMA","Jumat, 27 September 2024","0003.2/6915/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189347000,"d":"189,347,000"},"Jumat, 27 September 2024","2024-11-25",null,null,{"$f":"94673500+94673500","v":{"v":189347000,"d":"189,347,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,51,"Peningkatan Jalan Kayugiyang - Ngadisalam Desa. Tempuran Duwur Kec. Sapuran",null,"APBD","BM","Tempuran Duwur","Sapuran",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. GEMA CANDI","2024-09-24","0003.2/6749/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":187570000,"d":"187,570,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"$f":"93785000+93785000","v":{"v":187570000,"d":"187,570,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,52,"Peningkatan Jalan Kedalon - Banyumudal Kec. Kalikajar Ruas 154 (Ruas SK 2023 Kedalon - Tanggekgunung, No Ruas 143)",null,"APBD","BM","Kedalon/Tanggekgunung","Kalikajar",{"v":180500000,"d":"180,500,000"},{"v":180500000,"d":"180,500,000"},"CV. SURYA PERDANA ABADI","02 Oktober 2024","0003.2/7074/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":179421000,"d":"179,421,000"},"02 Oktober 2024","2024-11-30",null,null,{"$f":"89710500+89710500","v":{"v":179421000,"d":"179,421,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,53,"Peningkatan jalan Ketinggring menuju Central Kalianget Ruas 48",null,"APBD","BM","Kalianget","Wonosobo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},0,{"$nulls":14},"Duplikat dg Disperkimhub"]
[null,null,54,"Peningkatan Jalan Kwadungan- Ngadisalam Ruas 144 Kalikajar",null,"APBD","BM","Kwadungan/Ngadisalam","Kalikajar/Sapuran",{"v":180500000,"d":"180,500,000"},{"v":180500000,"d":"180,500,000"},"CV. SURYA PERDANA ABADI","02 Oktober 2024","0003.2/7071/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":178120000,"d":"178,120,000"},"02 Oktober 2024","2024-11-30",null,null,{"$f":"89060000+89060000","v":{"v":178120000,"d":"178,120,000"}},{"$f":"T340/O340*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,55,"Peningkatan Jalan Lamuk-Bowongso Ruas 157 Kalikajar (Ruas SK 2023 Lamuk - Bowongso, No Ruas 148)",null,"APBD","BM","Lamuk","Kalikajar",{"v":180500000,"d":"180,500,000"},{"v":180500000,"d":"180,500,000"},"CV. SURYA PERDANA ABADI","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6440/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":177964000,"d":"177,964,000"},"2024-09-17","2024-11-15",null,null,{"$f":"88982000+88982000","v":{"v":177964000,"d":"177,964,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.11875,"d":"0.119"},"km"]
[null,null,56,"Peningkatan Jalan Lingkar Dusun Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Garung (Ruas SK 2023 Kalilang - Bulu, No Ruas 82)",null,"APBD","BM","Lengkong","Garung",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},0,{"$nulls":12},{"v":0.12033333333333333,"d":"0.120"},"km","Dihapus Rubah Nama Paket"]
[null,null,57,"Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Kertek No Ruas 237",null,"APBD","BM","Karangluhur/Kertek","Kertek",{"v":3500000000,"d":"3,500,000,000"},{"v":750000000,"d":"750,000,000"},"PT. SEMOGA BERKAH BERSAMA","2024-09-05","0003.3/5961/BM.PUPR/PPKOM/2024;001-Kontrak_Ruas.237/PT.SBB/IX/2024",{"v":669883000,"d":"669,883,000"},"2024-09-05","2024-12-13",null,null,{"v":669883000,"d":"669,883,000"},{"$f":"T343/O343*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12033333333333333,"d":"0.120"},"km"]
[null,null,58,"Peningkatan Jalan Pasar Lawas - Bengkok (Batas Banjarnegara) Kecamatan Watumalang Ruas 272 (Ruas SK 2023 Pasarlawas - Batas Kabupaten Banjarnegara, No Ruas 265)",null,"APBD","BM","Binangun","Watumalang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. PUTRA BINANGUN","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6870/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":187789000,"d":"187,789,000"},"Kamis, 26 September 2024","2024-11-24",null,null,{"$f":"93894500+93894500","v":{"v":187789000,"d":"187,789,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12033333333333333,"d":"0.120"},"km"]
[null,null,59,"Peningkatan Jalan Poros Sendangsari No. 95",null,"APBD","BM","Sendangsari ","Garung",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. ANDALAN KONSTRUKSI","Jumat, 27 September 2024","0003.2/6912/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":138346000,"d":"138,346,000"},"Jumat, 27 September 2024","2024-11-25",null,null,{"$f":"69173000+69173000","v":{"v":138346000,"d":"138,346,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12033333333333333,"d":"0.120"},"km"]
[null,null,60,"Peningkatan Jalan Ruas 125 Aspal Jalan Petir - Wonoyoso Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Petir - Wonoyoso, No Ruas 108)",null,"APBD","BM","Mojosari/Pungangan","Mojotengah",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. TONGGAK AMPUH","3 Oktober 2024","0003.2/7134/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":141283000,"d":"141,283,000"},"3 Oktober 2024","1 Desember 2024",null,null,{"$f":"70641500+70641500","v":{"v":141283000,"d":"141,283,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12033333333333333,"d":"0.120"},"km"]
[null,null,61,"Peningkatan Jalan Ruas 180 Gadingrejo menuju Rejosari di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil (Ruas SK 2023 Gadingrejo - Rejosari, No Ruas 169)",null,"APBD","BM","Gadingrejo","Kepil",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. DEENANDAA","9 Oktober 2024","0003.2/7409/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":140336500,"d":"140,336,500"},"9 Oktober 2024","07 Desember 2024",null,null,{"v":140336500,"d":"140,336,500"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12033333333333333,"d":"0.120"},"km"]
[null,null,62,"Peningkatan jalan Ruas.194 Ngadisono - Lebak (Ruas SK 2023 Ngadisono - Lebak, No Ruas 192)",null,"APBD","BM","Ngadisono","Kaliwiro",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. SELA KENCANA","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6395/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":188093000,"d":"188,093,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"v":188093000,"d":"188,093,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},0.095,"km"]
[null,null,63,"Peningkatan Jalan ruas 200 Ngadisono - Bodoran Kecamatan Kaliwiro (Ruas SK 2023 Ngadisono - Lebak, No Ruas 192)",null,"APBD","BM","Ngadisono","Kaliwiro",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. PUTRA BANGKIT","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6407/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":142205000,"d":"142,205,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"v":142205000,"d":"142,205,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.06333333333333334,"d":"0.063"},"km"]
[null,null,64,"Peningkatan Jalan Ruas 91 Aspal Jalan Penampelan - Sitiharjo - Wonokromo (Ruas SK 2023 Sitiharjo - Wonokromo, No Ruas 78)",null,"APBD","BM","Sitiharjo/Wonokromo","Garung/Mojotengah",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. DUTA KARYA GROUP","Jumat, 27 September 2024","0003.2/6918/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":138878000,"d":"138,878,000"},"Jumat, 27 September 2024","2024-11-25",null,null,{"v":138878000,"d":"138,878,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.06333333333333334,"d":"0.063"},"km"]
[null,null,65,"Peningkatan Jalan Ruas 98 Aspal Jalan Tegalsari - Mlandi Kec. Garung Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Tegalsari - Mlandi, No Ruas 83)",null,"APBD","BM","Tegalsari","Garung",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. WAHYU ABADI PERKASA","Jumat, 27 September 2024","0003.2/6291/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":188292000,"d":"188,292,000"},"Jumat, 27 September 2024","2024-11-25",null,null,{"$f":"94146000+94146000","v":{"v":188292000,"d":"188,292,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,66,"Peningkatan Jalan Ruas Mangunrejo - Tempurejo Cledok Wetan (Ruas SK 2023 Mangunrejo - Tempurejo, No Ruas 141)",null,"APBD","BM","Mangunrejo/Tempurejo","Kalikajar/Kalibawang",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. PUTRA MARGA","11 Oktober 2024","0003.2/7529/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":93832000,"d":"93,832,000"},"11 Oktober 2024","9 Desember 2024",null,null,{"$f":"46916000+46916000","v":{"v":93832000,"d":"93,832,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,67,"Peningkatan jalan ruas no. 205 Kalidadap-Lebak (Ruas SK 2023 Purwosari - Kalidadap, No Ruas 203)",null,"APBD","BM","Lebak/Kalidadap","kaliwiro/Wadaslintang",{"v":166250000,"d":"166,250,000"},{"v":166250000,"d":"166,250,000"},"CV. HARSYA PUTRA JAYA","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6401/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":164496000,"d":"164,496,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"$f":"82248000+82248000","v":{"v":164496000,"d":"164,496,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,68,"Peningkatan jalan sembung menuju Dusun Jawaran Ruas 153 Desa Karangsambung Kalibawang (Ruas SK 2023 Tempurejo - Kalibawang, No Ruas 142)",null,"APBD","BM","Karangsambung","Kalibawang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. DONI WIJAYA PRATAMA","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6422/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189786000,"d":"189,786,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"v":189786000,"d":"189,786,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,69,"Peningkatan Jalan Serang - Tanggekgunung, Kec. Kalikajar Ruas 159 (Ruas SK 2023 Serang - Kalikuning, No Ruas 150)",null,"APBD","BM","Serang","Kalikajar",{"v":180500000,"d":"180,500,000"},{"v":180500000,"d":"180,500,000"},"CV. SURYA PERDANA ABADI","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6451/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":180045000,"d":"180,045,000"},"Selasa, 17 September 2024","2024-11-15",null,null,{"$f":"90022500+90022500","v":{"v":180045000,"d":"180,045,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,70,"Peningkatan Jalan Sorogaten - Jambon Desa Sojopuro (Ruas SK 2023 Candirejo - Sojopuro, No Ruas 103)",null,"APBD","BM","Candirejo/Sojopuro","Mojotengah",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. JALA SUTRA","2024-09-24","0003.2/6728/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189294000,"d":"189,294,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"v":189294000,"d":"189,294,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,71,"Peningkatan Jalan Wonoyoso Kebondalem (Ruas SK 2023 Wonoyoso - Kebondalem, No Ruas 109)",null,"APBD","BM","Mojosari/Sukorejo","Mojotengah",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. PASIR EMAS","2024-09-17","0003.2/6774/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":138026000,"d":"138,026,000"},"2024-09-17","2024-11-15",null,null,{"$f":"69013000+69013000","v":{"v":138026000,"d":"138,026,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,72,"Peningkatan Jalan Wonoyoso Petir (Ruas SK 2023 Petir - Wonoyoso, No Ruas 108)",null,"APBD","BM","Mojosari/Pungangan","Mojotengah",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. SAKA MANUNGGAL","2024-11-05","0003.2/8654/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":94115000,"d":"94,115,000"},"2024-11-05","2024-12-19",null,null,{"$f":"47057500+47057500","v":{"v":94115000,"d":"94,115,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,73,"Rehabilitasi Jalan Banyukembar - Welahan, No Ruas 221",null,"APBD","BM","Banyukembar/Wonoroto","Watumalang",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. PUTRA BINANGUN","17 okt 24","0003.2/7795/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":198156000,"d":"198,156,000"},"2024-10-17","2024-12-15",null,null,{"$f":"99078000+99078000","v":{"v":198156000,"d":"198,156,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,74,"Rehabilitasi Jalan Gandok - Karangduwur, No Ruas 151",null,"APBD","BM","Kalikajar","Kalikajar",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. ARTHA PUTRA MANDIRI","7 Oktober 2024","0003.2/7400/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":199562000,"d":"199,562,000"},"9 oktober 2024","7 Desember 2024",null,null,{"$f":"99781000+99781000","v":{"v":199562000,"d":"199,562,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,75,"Rehabilitasi Jalan Kedalon - Tanggekgunung No Ruas 143",null,"APBD","BM","Kedalon","Kalikajar",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":400000000,"d":"400,000,000"},"CV. KELAPA MAS","2024-11-04","0003.3/8588/BM.PUPR/PPKOM/2024;15/CV.KM/X/2024",{"v":397557000,"d":"397,557,000"},"2024-11-04","2024-12-23",null,null,{"$f":"119267100+278289900","v":{"v":397557000,"d":"397,557,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,76,"Rehabilitasi Jalan Kembaran - Lamuk, No Ruas 146",null,"APBD","BM","Kembaran","Kalikajar",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. ARTHA PUTRA MANDIRI","9 Oktober 2024","0003.2/7801/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":199389000,"d":"199,389,000"},"9 Oktober 2024","7 Desember 2024",null,null,{"$f":"99694500+99694500","v":{"v":199389000,"d":"199,389,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},0.095,"km"]
[null,null,77,"Rehabilitasi Jalan Kepil - Kalikarung, No Ruas 160",null,"APBD","BM","Kalikarung","Kepil",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. JALA SUTRA","17 Oktober 2024","0003.2/7166/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":199148000,"d":"199,148,000"},"17 Oktober 2024","15 Desember 2024",null,null,{"$f":"99574000+99574000","v":{"v":199148000,"d":"199,148,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,78,"Rehabilitasi Jalan Ruas 172 Candimulyo - Kapencar, Kec. Kertek (Ruas SK 2023 Candimulyo - Kapencar, No Ruas 56)",null,"APBD","BM","Candimulyo/Kapencar ","Kertek",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. PASIR EMAS","2 Oktober 2024","0003.2/7077/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":94829000,"d":"94,829,000"},"2 Oktober 2024","2024-11-30",null,null,{"v":94829000,"d":"94,829,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,79,"Rehabilitasi Jalan Ruas Pagerejo - Purwojati Ruas 65 (Ruas SK 2023 Purwojati - Pagerejo, No Ruas 55)",null,"APBD","BM","Purwojati/Pagerejo","Kertek",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. SEKAWAN","Selasa, 17 September 2024","0003.2/6434/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":187704000,"d":"187,704,000"},"2024-09-17","2024-11-15",null,null,{"v":187704000,"d":"187,704,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.11875,"d":"0.119"},"km"]
[null,null,80,"Rehabilitasi Jalan Ruas SK 2016 Kedalon - Banyumudal",null,"APBD","BM","Kedalon/Banyumudal","Kalikajar/Sapuran",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},0,{"$nulls":12},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km","Tidak Mendapatkan Alokasi di Perubahan"]
[null,null,81,"Rehabilitasi Jalan Sadan - Butuh No Ruas 152",null,"APBD","BM","Kembaran/Butuh Kidul","Kalikajar",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. TONGGAK AMPUH","17 Oktober 2024","0003.2/7792/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":198180000,"d":"198,180,000"},"17 Oktober 2024","15 Desember 2024",null,null,{"$f":"99090000+99090000","v":{"v":198180000,"d":"198,180,000"}},{"$f":"T367/O367*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1.4,"d":"1.400"},"km"]
[null,null,82,"Rehabilitasi Jalan Siyono - Semayu No Ruas 59",null,"APBD","BM","Bojasari/Adiwarno","Kertek/Selomerto",{"v":500000000,"d":"500,000,000"},{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"CV. BERKAH SARI","2024-09-17","0003.3/6444/BM.PUPR/PPKOM/2024;05/BS,CV/IX/2024",{"v":471511000,"d":"471,511,000"},"2024-09-17","30 Desember 2024",null,null,{"$f":"405499600+66011400","v":{"v":471511000,"d":"471,511,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.6,"d":"0.600"},"km"]
[null,null,83,"Rehabilitasi Jalan Sumbersari - Binangun No Ruas 266",null,"APBD","BM","Sumbersari/Binangun","Watumalang",{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},{"v":1500000000,"d":"1,500,000,000"},"CV. BUMI MAS","2024-08-19","0003.3/5564/BM.PUPR/PPKOM/2024;11/CV.BM/VIII/2024",{"v":1484973000,"d":"1,484,973,000"},"2024-08-19","2024-12-10",null,null,{"$f":"1235497200+249475800","v":{"v":1484973000,"d":"1,484,973,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2,"d":"0.200"},"km"]
[null,null,84,"Rehabilitasi Jalan Tegeswetan - Bener, No Ruas 168",null,"APBD","BM","Bener","Kepil",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. DEENANDAA","3 Oktober 2024","0003.2/7166/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":197370000,"d":"197,370,000"},"3 Oktober 2024","1 Desember 2024",null,null,{"v":197370000,"d":"197,370,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,85,"Rehablitasi Jalan / Aspal Jalan Butuh Bowongso, Dusun Butuh, Desa Butuh Lor, Kec. Kalikajar (Ruas SK 2023 Butuh - Bowongso, No Ruas 135)",null,"APBD","BM","Butuh Lor","Kalikajar",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. PILIHAN PERMATA","17 Oktober 2024","0003.2/6553/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":139650000,"d":"139,650,000"},"2024-09-19","2024-11-17",null,null,{"$f":"69825000+69825000","v":{"v":139650000,"d":"139,650,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,86,"Rehablitiasi Jalan Ngadikerso - Rimpak No Ruas 123",null,"APBD","BM","Ngadikerso/Rimpak","Sapuran",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. GIRI MULYO","2024-10-21","0003.2/7927/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":199207000,"d":"199,207,000"},"2024-10-21","30 Desember 2024",null,null,{"v":199207000,"d":"199,207,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,87,"Rehablitiasi Jalan Ngadikusuman - Tlogodalem No Ruas 53",null,"APBD","BM","Tlogodalem","Kertek",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. Berkahsari","11 Oktober 2024","0003.2/7535/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":199359000,"d":"199,359,000"},"11 Oktober 2024","9 Desember 2024",null,null,{"$f":"99679500+99679500","v":{"v":199359000,"d":"199,359,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,88,"Rehablitiasi Jalan Rimpak - Batursari No Ruas 127",null,"APBD","BM","Rimpak/Batursari","Sapuran",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. UNGGUL KARYA","2024-10-07","0003.2/7265/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":197561000,"d":"197,561,000"},"2024-10-07","2024-12-05",null,null,{"v":197561000,"d":"197,561,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,89,"Senderan dan Drainase Jalan Ruas 178 Desa Gading Sukuh Kec. Kepil (Ruas SK 2023 Tegeswetan - Gadingsukuh, No Ruas 168)",null,"APBD","BM","gadingsukuh","Kepil",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. PUTRA MOZANDA","3 Oktober 2024","0003.2/7149/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":94081000,"d":"94,081,000"},"3 Oktober 2024","1 Desember 2024",null,null,{"v":94081000,"d":"94,081,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,90,"Senderan  Jalan Pacarmulyo-Limbangan Ruas 256 Blok Bawongso Kecamatan Watumalang (Ruas SK 2023 Pacarmulyo - Limbangan, No Ruas 248)",null,"APBD","BM","Pacarmulyo/Durensawit","Leksono/Watumalang",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. LANGGENG KAHURIPAN","2024-10-03","0003.2/7161/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":93437000,"d":"93,437,000"},"2024-10-03","2024-12-01",null,null,{"v":93437000,"d":"93,437,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,91,"Senderan Jalan Sempol - Wonosroyo Ruas 234 Blok Jebengplampitan (Ruas SK 2023 Sempol - Jebengplampitan, No Ruas 226)",null,"APBD","BM","Jebengplampitan","Sukoharjo",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. BHAVANA","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6864/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":142092000,"d":"142,092,000"},"Kamis, 26 September 2024","2024-11-24",null,null,{"$f":"71046000+71046000","v":{"v":142092000,"d":"142,092,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,92,"Senderan pengaman Jalan Dusun Plintaran Ruas 251 Tlogo Kalimendong Kec. Sukoharjo (Ruas SK 2023 Kalimendong - Tlogo, No Ruas 243)",null,"APBD","BM","Kalimendong/Tlogo","Sukoharjo/Leksono",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},0,{"$nulls":12},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km","Geser Ke OPD Lain"]
[null,null,93,"Senderan Ruas Banyumudal- Ropoh Dusun Sumber Desa. Rimpak Kec. Sapuran No Ruas 141 (Ruas SK 2023 Ropoh - Banyumudal, No Ruas 126)",null,"APBD","BM","Rimpak","Sapuran",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. LANGIT BIRU","2024-09-24","0003.2/6746/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":187939000,"d":"187,939,000"},"2024-09-24","2024-11-22",null,null,{"$f":"93969500+93969500","v":{"v":187939000,"d":"187,939,000"}},{"$f":"T379/O379*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,94,"Senderan ruas Jalan 224 Kepudang -Ngalian-Gumelar Desa Ngalian Wadaslintang (Ruas SK 2023 Ngalian - Gumelar, No Ruas 213)",null,"APBD","BM","Gumelar/Tirip/Ngalian","Wadaslintang",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. UNGGUL KARYA","2024-10-03","0003.2/7146/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":94561000,"d":"94,561,000"},"2024-10-03","2024-12-01",null,null,{"$f":"47280500+47280500","v":{"v":94561000,"d":"94,561,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,95,"BIAYA UMUM BANKEU",null,"APBD","BM",null,null,{"v":528030000,"d":"528,030,000"},{"v":298030000,"d":"298,030,000"}]
[null,null,96,"BIAYA UMUM",null,"APBD","BM",null,null,{"v":227750000,"d":"227,750,000"},{"v":347864524,"d":"347,864,524"}]
[{"$nulls":3},"KONSULTAN"]
[null,null,1,"Konsultan Pengawas Banprov 1",null,"APBD","BM",null,null,{"v":90000000,"d":"90,000,000"},{"v":90000000,"d":"90,000,000"},"CV SUMINAR JAYA","2024-08-16","000.3.2/5103/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":89160000,"d":"89,160,000"},"2024-08-16","2024-12-13",null,null,{"v":89160000,"d":"89,160,000"},{"$f":"T384/O384*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Konsultan Pengawas Banprov 2",null,"APBD","BM",null,null,{"v":90000000,"d":"90,000,000"},{"v":90000000,"d":"90,000,000"},"CV SUMINAR JAYA","2024-08-15","000.3.2/5033/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":89426000,"d":"89,426,000"},"2024-08-15","2024-12-12",null,null,{"v":89426000,"d":"89,426,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan 1",null,"APBD","BM",null,null,{"v":98500000,"d":"98,500,000"},{"v":98500000,"d":"98,500,000"},"CV. Wahana Karya Putratama","2024-09-02","000.3.2/5764/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":97713000,"d":"97,713,000"},"2024-09-02","2024-12-30",null,null,{"v":97713000,"d":"97,713,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,4,"Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan 2",null,"APBD","BM",null,null,{"v":98500000,"d":"98,500,000"},{"v":98500000,"d":"98,500,000"},"CV. Wahana Karya Putratama","2024-09-02","000.3.2/5767/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":97713000,"d":"97,713,000"},"2024-09-02","2024-12-30",null,null,{"v":97713000,"d":"97,713,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,5,"Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan 3",null,"APBD","BM",null,null,{"v":98500000,"d":"98,500,000"},{"v":98500000,"d":"98,500,000"},"CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN","2024-09-02","000.3.2/5761/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":97718000,"d":"97,718,000"},"2024-09-02","2024-12-30",null,null,{"v":97718000,"d":"97,718,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,6,"Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan 4",null,"APBD","BM",null,null,{"v":98500000,"d":"98,500,000"},{"v":98500000,"d":"98,500,000"},"CV. Wahana Karya Putratama","2024-09-02","000.3.2/5770/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":97718000,"d":"97,718,000"},"2024-09-02","2024-12-30",null,null,{"v":97718000,"d":"97,718,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,7,"Konsultan Perencana Banprov 2",null,"APBD","BM",null,null,{"v":82500000,"d":"82,500,000"},{"v":82500000,"d":"82,500,000"},"CV. Kreasi Anak Negeri","2024-03-27","000.3.2/1160/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":81451000,"d":"81,451,000"},"2024-03-27","2024-05-25",null,null,{"v":81451000,"d":"81,451,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,8,"Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan 1",null,"APBD","BM",null,null,{"v":98500000,"d":"98,500,000"},{"v":98500000,"d":"98,500,000"},"CV. Tiga Dimensi","2024-03-27","000.3.2/1163/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":97846000,"d":"97,846,000"},"2024-03-27","2024-05-25",null,null,{"v":97846000,"d":"97,846,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,9,"Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan 2",null,"APBD","BM",null,null,{"v":98500000,"d":"98,500,000"},{"v":98500000,"d":"98,500,000"},"CV. Tiga Dimensi","2024-03-27","000.3.2/1166/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":97813000,"d":"97,813,000"},"2024-03-27","2024-05-25",null,null,{"v":97813000,"d":"97,813,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,10,"Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan 3",null,"APBD","BM",null,null,{"v":98500000,"d":"98,500,000"},{"v":98500000,"d":"98,500,000"},"CV. Mulya Hafar Konsultan","2024-03-28","000.3.2/1184/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":98277000,"d":"98,277,000"},"2024-03-28","2024-05-26",null,null,{"v":98277000,"d":"98,277,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,11,"Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan 4",null,"APBD","BM",null,null,{"v":98500000,"d":"98,500,000"},{"v":98500000,"d":"98,500,000"},"CV. Tiga Dimensi","2024-03-27","000.3.2/1169/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":98057000,"d":"98,057,000"},"2024-03-27","2024-05-25",null,null,{"v":98057000,"d":"98,057,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,12,"Konsultan Perencana T-1  paket 1",null,"APBD","BM",null,null,0,{"v":65000000,"d":"65,000,000"},"CV. Tiga Dimensi","2024-10-30","000.3.2/8401/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":63433000,"d":"63,433,000"},"2024-10-30","2024-12-28",null,null,{"v":63433000,"d":"63,433,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,13,"Konsultan Perencana T-1  paket 2",null,"APBD","BM",null,null,0,{"v":65000000,"d":"65,000,000"},"CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA","2024-10-30","000.3.2/8404/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":63381000,"d":"63,381,000"},"2024-10-30","2024-12-28",null,null,{"v":63381000,"d":"63,381,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN PENJABARAN"]
[null,null,1,"SENDERAN RUAS JALAN 221 BANYUKEMBAR WELAHAN DSN JLUBANG DS BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG",null,"APBD","BM",null,"Watumalang",0,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. BUMI MAS","2024-10-03","000.3.2/7140/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":98906000,"d":"98,906,000"},"2024-10-03","2024-12-01",null,null,{"v":98906000,"d":"98,906,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"SENDERAN RUAS JALAN 257 KURIPAN WONOKAMPIR KECAMATAN WATUMALANG",null,"APBD","BM",null,"Watumalang",0,{"v":900000000,"d":"900,000,000"},"CV. PUTRA BINANGUN","2024-09-16","0003.3/6360/BM.PUPR/PPKOM/2024;15/CV.PB/IX/2024\n",{"v":887862000,"d":"887,862,000"},"2024-09-16","2024-12-29",null,null,{"$f":"266358600+621503400","v":{"v":887862000,"d":"887,862,000"}},{"$f":"T399/O399*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN"]
[null,null,1,"Aspal Jalan Ruas Pasuruan Banyukembar Blok Banyukembar Kec. Watumalang","Pokir Baru","APBD","BM",null,"Watumalang",0,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"CV. Langgeng Kahuripan","2024-11-26","0003.2/9782/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":145220000,"d":"145,220,000"},"2024-11-26","25 Des 2024",null,null,{"v":145220000,"d":"145,220,000"},{"$f":"T401/O401*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Mojosari - Lumajang Blok Kalitelu","Pokir Baru","APBD","BM",null,null,0,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},"CV. Langgeng Kahuripan","2024-11-22","0003.2/9639/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":96497000,"d":"96,497,000"},"2024-11-22","31 Des 2024",null,null,{"v":96497000,"d":"96,497,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"Peningkatan Jalan Garung - Kalilang di Desa Sendangsari Ruas 80","Pokir Baru","APBD","BM",null,null,0,{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. JALA SUTRA","2024-11-26","0003.3/9787/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":199644000,"d":"199,644,000"},"2024-11-26","2024-12-25",null,null,{"v":199644000,"d":"199,644,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,4,"Aspal Jalan Ruas Durensawit - Krasak Ruas 254","Pokir Baru","APBD","BM",null,null,0,{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. LANGGENG KAHURIPAN","2024-11-22","0003.3/9637/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":193500000,"d":"193,500,000"},"2024-11-22","2024-12-21",null,null,{"v":193500000,"d":"193,500,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,5,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Kalikajar - Perboto (130)","DIF","APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":740000000,"d":"740,000,000"},"CV WARNA INDAH","2024-10-28","0003.3/8279/BM.PUPR/PPKOM/2024;24.3/CV.PB/cv.wi/x/2024\n",{"v":734876000,"d":"734,876,000"},"2024-10-28","2024-12-16",null,null,{"$f":"631993360+102882640","v":{"v":734876000,"d":"734,876,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,null,6,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Pasuruhan - Banyukembar (269) dan Kuripan - Wonokampir(257)","DIF","APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":740000000,"d":"740,000,000"},"CV. CAHYA INGGIL RAFAINDO","2024-10-30","0003.3/8395/BM.PUPR/PPKOM/2024;009/SPK.BM/CIR/2024",{"v":736226000,"d":"736,226,000"},"2024-10-30","2024-12-18",null,null,{"$f":"220867800+515358200","v":{"v":736226000,"d":"736,226,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,7,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Sudungdewo - Bejiarum (58), Siyono - Semayu (59), dan Plobangan - Bakungan (68)","DIF","APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":1640000000,"d":"1,640,000,000"},"CV. PUTRA MANDIRI","28 Oktober 2024","0003.3/8271/BM.PUPR/PPKOM/2024;002/SPK.BM/PM/2024\n",{"v":1636728000,"d":"1,636,728,000"},"28 Oktober 2024","16 Desember 2024",null,null,{"$f":"491018400+1145709600","v":{"v":1636728000,"d":"1,636,728,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,8,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Rimpak - Tegalgot (121) dan Beran - Warangan (163)","DIF","APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":2300000000,"d":"2,300,000,000"},"CV.RESTORASI","28 Oktober 2024","0003.3/8267/BM.PUPR/PPKOM/2024;002/SPK.BM-RESTORASI/X-2024",{"v":2254001000,"d":"2,254,001,000"},"28 Oktober 2024","16 Desember 2024",null,null,{"v":2254001000,"d":"2,254,001,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,9,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Lamuk - Batas Kabupaten (BNA) (177)","DIF","APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":741614524,"d":"741,614,524"},"CV SAKTI JAYA SAMPOERNA","2024-10-28","0003.3/8275/BM.PUPR/PPKOM/2024;01-Kontrak/CV.SJS/X/2024",{"v":720199000,"d":"720,199,000"},"28 Oktober 2024","16 Desember 2024",null,null,{"v":720199000,"d":"720,199,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,10,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Wadaslintang - Lancar (201) dan Ngadisono - Gambaran (178)","DIF","APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":1540000000,"d":"1,540,000,000"},"CV. ARFILA JAYA PUTRA","2024-10-28","000.3.3/8259/BM.PUPR/PPKOM/2024;007/SPK.BM/AJP/2024",{"v":1537222000,"d":"1,537,222,000"},"2024-10-28","2024-12-16",null,null,{"$f":"1076056000+461166000","v":{"v":1537222000,"d":"1,537,222,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,11,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Kyuni - Temiling (119) dan Sapuran - Marongsari (116)",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":2195000000,"d":"2,195,000,000"},"CV.WARNA INDAH","28 Oktober 2024","0003.3/8263/BM.PUPR/PPKOM/2024;24.2/cv.wi/x/2024",{"v":2184081000,"d":"2,184,081,000"},"28 Oktober 2024","16 Desember 2024",null,null,{"$f":"655224300+1223085360+305771340","v":{"v":2184081000,"d":"2,184,081,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,12,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Sukoharjo - Sempol (223)",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":603385476,"d":"603,385,476"},"CV.WARNA INDAH","28 Oktober 2024","0003.3/8283/BM.PUPR/PPKOM/2024;24.1/cv.wi/X/2024",{"v":597399000,"d":"597,399,000"},"28 Oktober 2024","16 Desember 2024",null,null,{"$f":"179219700+334543300+83636000","v":{"v":597399000,"d":"597,399,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,13,"Peningkatan Jalan Ruas Kalibeber - Deroduwur (No Ruas 99)",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. ALAM SEJAHTERA","2024-11-22","0003.3/9643/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":188957000,"d":"188,957,000"},"2024-11-22","2024-12-21",null,null,{"v":188957000,"d":"188,957,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
[null,"j",null,"Pemeliharaan Rutin Jalan",null,"APBD","BM",null,null,{"$f":"SUM(J416:J428)","v":{"v":3480000000,"d":"3,480,000,000"}},{"$f":"SUM(K416:K429)","v":{"v":9316472669,"d":"9,316,472,669"}},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D70","v":{"v":8967271872,"d":"8,967,271,872"}},{"$f":"R415/K415*100","v":{"v":96.2517917520228,"d":"96.25"}},{"v":9092412640,"d":"9,092,412,640"},{"$f":"T415/K415*100","v":{"v":97.59501222232373,"d":"97.60"}},{"$f":"T415/R415*100","v":{"v":101.39552775678351,"d":"101.40"}},{"$f":"AVERAGE(W416:Y429)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Pengadaan hot mix Jalan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V",null,"APBD","BM",null,null,{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":364200000,"d":"364,200,000"},"CV. PUTRA MANDIRI","2024-05-02","000.3.3/1655/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":359550000,"d":"359,550,000"},"2024-05-02","2024-08-29",null,null,{"v":359550000,"d":"359,550,000"},{"$f":"T416/O416*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan ",null,"APBD","BM",null,null,{"v":1154200000,"d":"1,154,200,000"},{"v":445000000,"d":"445,000,000"},"CV. GIAT PERKASA","2024-04-03","000.3.3/1255/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":433098000,"d":"433,098,000"},"2024-04-03","2024-07-31",null,null,{"v":433098000,"d":"433,098,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"Biaya Umum",null,"APBD","BM",null,null,{"v":2125800000,"d":"2,125,800,000"},{"v":1616072669,"d":"1,616,072,669"}]
[{"$nulls":3},"PERUBAHAN PENJABARAN"]
[null,null,1,"Pemeliharaan Jalan Ruas Jawar - Kalibeber",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":1200000000,"d":"1,200,000,000"},"CV. GENERASI BARU HARSYA","2024-07-05","000.3.3/3089/BM.PUPR/PPKOM/2024;001/SPK.BM/GBH/2024",{"v":1152171000,"d":"1,152,171,000"},"2024-07-05","2024-10-02",null,null,{"v":1152171000,"d":"1,152,171,000"},{"$f":"T420/O420*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,2,"pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":700000000,"d":"700,000,000"},"PT. Semoga Berkah Bersama","2024-07-24","0003.3/4042/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":697372000,"d":"697,372,000"},"2024-07-24","2024-11-20",null,null,{"v":697372500,"d":"697,372,500"},{"v":100.00007169774526,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,3,"pengadaan Beton Ready mix",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":250000000,"d":"250,000,000"},"CV. GIAT PERKASA","2024-07-22","0003.3/3912/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":249005000,"d":"249,005,000"},"2024-07-22","2024-11-18",null,null,{"v":249005000,"d":"249,005,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,4,"Pengadaan CPHMA",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":300000000,"d":"300,000,000"},"CV. LARISSA KONSTRUKSI",null,null,{"v":287800000,"d":"287,800,000"},null,"2024-11-21",null,null,{"v":287800000,"d":"287,800,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,5,"pengadaan Hot mix",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":500000000,"d":"500,000,000"},"CV. PUTRA MANDIRI","2024-08-21","0003.3/5296/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":496860000,"d":"496,860,000"},"2024-08-21","2024-11-18",null,null,{"v":496860000,"d":"496,860,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,6,"Pengadaan hot mix Jalan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":364200000,"d":"364,200,000"},"CV. PUTRA MANDIRI","2024-05-02","0003.3/1655/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":359550000,"d":"359,550,000"},"2024-05-02","2024-08-29",null,null,{"v":359550000,"d":"359,550,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,7,"Pengadaan Hotmix Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten Wonosobo",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":2012000000,"d":"2,012,000,000"},"CV. PUTRA MANDIRI","2024-10-17","0003.3/7810/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":1207608000,"d":"1,207,608,000"},"2024-10-17","2024-12-30",null,null,{"$f":"362282400+845325600","v":{"v":1207608000,"d":"1,207,608,000"}},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,8,"Pengadaan Material Aspal Drum",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":545000000,"d":"545,000,000"},"PT. Semoga Berkah Bersama","2024-04-03","0003.2/1256/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":522500000,"d":"522,500,000"},"2024-04-03","2024-05-02",null,null,{"v":522500000,"d":"522,500,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,9,"Pengadaan Material Aspal Jalan",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":575000000,"d":"575,000,000"},"CV. GIAT PERKASA","2024-07-19","0003.3/3828/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":553359000,"d":"553,359,000"},"2024-07-19","2024-11-15",null,null,{"v":553359000,"d":"553,359,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,10,"Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":445000000,"d":"445,000,000"},"CV. GIAT PERKASA",null,null,{"v":433098000,"d":"433,098,000"},{"$nulls":4},{"v":433098000,"d":"433,098,000"},{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
["I",null,null,"PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI",null,"APBD","BP",null,null,{"$f":"J431","v":{"v":30000000,"d":"30,000,000"}},{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"R431","v":{"v":30000000,"d":"30,000,000"}},{"$f":"R430/K430*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"$f":"T431","v":{"v":23502825,"d":"23,502,825"}},{"$f":"T430/K430*100","v":{"v":78.34275000000001,"d":"78.34"}},{"$f":"T430/R430*100","v":{"v":78.34275000000001,"d":"78.34"}},{"$f":"T430/K430*100/100","v":{"v":0.7834275,"d":"78.34%"}}]
[null,"a",null,"Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis",null,"APBD","BP",null,null,{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D73","v":{"v":30000000,"d":"30,000,000"}},{"$f":"R431/K431*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":23502825,"d":"23,502,825"},{"$f":"T431/K431*100","v":{"v":78.34275000000001,"d":"78.34"}},{"v":78.34275000000001,"d":"78.34"},{"$f":"T431/K431*100/100","v":{"v":0.7834275,"d":"78.34%"}}]
[]
["J",null,null,"PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG",null,"APBD","TR",null,null,{"$f":"SUM(J434,J437,J440,J441)","v":{"v":750000000,"d":"750,000,000"}},{"v":850000000,"d":"850,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"SUM(R434,R437,R440,R441)","v":{"v":811965480,"d":"811,965,480"}},{"$f":"R433/K433*100","v":{"v":95.5253505882353,"d":"95.53"}},{"$f":"SUM(T434,T437,T440,T441)","v":{"v":632297347,"d":"632,297,347"}},{"$f":"T433/K433*100","v":{"v":74.38792317647058,"d":"74.39"}},{"$f":"T433/R433*100","v":{"v":77.87244194174363,"d":"77.87"}},{"$f":"AVERAGE(W434,W437,W440,W441)","v":{"v":0.8424610066666667,"d":"84.25%"}}]
[null,"a",null,"Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota",null,"APBD","TR",null,null,{"$f":"SUM(J435:J436)","v":{"v":350000000,"d":"350,000,000"}},{"v":450000000,"d":"450,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D76","v":{"v":435068820,"d":"435,068,820"}},{"$f":"R434/K434*100","v":{"v":96.68196,"d":"96.68"}},{"v":341849288,"d":"341,849,288"},{"$f":"T434/K434*100","v":{"v":75.96650844444444,"d":"75.97"}},{"v":78.57361233103305,"d":"78.57"},{"$f":"AVERAGE(W435)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Wadaslintang",null,"APBD","TR",null,null,0,{"v":99000000,"d":"99,000,000"},"PT. DUTA CITRA DESIGN CONSULT","2024-09-24","000.3.2/4143/DPUPR/2024",{"v":98634000,"d":"98,634,000"},"2024-09-24","23 Desember 2024",null,null,{"v":98634000,"d":"98,634,000"},{"$f":"T435/O435*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"Biaya Umum",{"$nulls":5},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":351000000,"d":"351,000,000"}]
[null,"b",null,"Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota",null,"APBD","TR",null,null,{"$f":"SUM(J438:J439)","v":{"v":200000000,"d":"200,000,000"}},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D78","v":{"v":187768820,"d":"187,768,820"}},{"$f":"R437/K437*100","v":{"v":93.88441,"d":"93.88"}},{"v":150127255,"d":"150,127,255"},{"$f":"T437/K437*100","v":{"v":75.0636275,"d":"75.06"}},{"$f":"T437/R437*100","v":{"v":79.95323984035262,"d":"79.95"}},{"$f":"AVERAGE(W438)","v":{"v":1,"d":"100.00%"}}]
[null,null,1,"Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Wonosobo",null,"APBD","TR",null,null,{"v":99000000,"d":"99,000,000"},{"v":99000000,"d":"99,000,000"}," CV. DUTA",null,null,{"v":98679000,"d":"98,679,000"},{"$nulls":4},{"v":98679000,"d":"98,679,000"},{"$f":"T438/O438*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"Biaya Umum",null,"APBD","TR",null,null,{"v":101000000,"d":"101,000,000"},{"v":101000000,"d":"101,000,000"}]
[null,"c",null,"Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ",null,"APBD","TR",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"$nulls":6},{"$f":"'RENKAS 2024'!D80:D81","v":{"v":139127840,"d":"139,127,840"}},{"$f":"R440/K440*100","v":{"v":92.75189333333333,"d":"92.75"}},{"v":107742904,"d":"107,742,904"},{"$f":"T440/K440*100","v":{"v":71.82860266666667,"d":"71.83"}},{"$f":"T440/R440*100","v":{"v":77.44165653689441,"d":"77.44"}},{"$f":"T440/K440*100/100","v":{"v":0.7182860266666666,"d":"71.83%"}}]
[null,"d",null,"Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang",null,"APBD","TR",null,null,{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"$nulls":6},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"$f":"R441/K441*100","v":{"v":100,"d":"100.00"}},{"v":32577900,"d":"32,577,900"},{"$f":"T441/K441*100","v":{"v":65.1558,"d":"65.16"}},{"v":65.1558,"d":"65.16"},{"$f":"T441/K441*100/100","v":{"v":0.651558,"d":"65.16%"}}]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":17},"Wonosobo,   Desember 2024"]
[{"$nulls":17},"  KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM"]
[{"$nulls":17},"   DAN PENATAAN RUANG"]
[{"$nulls":17},"KABUPATEN WONOSOBO"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":17},"NURUDIN ARDIYANTO, S.T, M.T"]
[{"$nulls":17},"Pembina Tingkat 1"]
[{"$nulls":17},"NIP. 19731021 200003 1 003"]

{"sheet":"desk tidak hadir","index":1,"n_rows":41,"n_cols":38,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,6,2],[5,3,6,3],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,5,10],[5,11,6,11],[5,12,5,14],[5,15,5,18],[5,19,5,24],[5,25,5,26],[5,27,5,28],[5,29,5,30],[5,31,5,32],[5,35,5,36],[5,37,6,37]]}
["REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG"]
["TAHUN ANGGARAN 2024"]
[]
["NAMA OPD",null,null,": DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG"]
["BULAN",null,null,": 26 November 2024 "]
["NO",null,null,"JENIS PEKERJAAN",null,"SUMBER DANA","BIDANG","DESA","KECAMATAN","ANGGARAN (Rp)",null,"REKANAN","KONTRAK",null,null,"SPM",{"$nulls":3},"SP2D",{"$nulls":5},"ADENDUM 3",null,"JANGKA WAKTU",null,"RENCANA KAS",null,"REALISASI KEUANGAN",null,"REALISASI THD RENKAS","REALISASI FISIK","OUTPUT",null,"KETERANGAN"]
[{"$nulls":9},"PENETAPAN","PERUBAHAN",null,"TGL KONTRAK","NO KONTRAK","NILAI KONTRAK","NO 1","NILAI 1","NO 2","NILAI 2","NO 1","NILAI 1","NO 2","NILAI 2","NO 3","NILAI 3","TGL","NO","MULAI","SELESAI","Jumlah (Rp)","%","Jumlah (Rp)","%","%","%","OUTPUT","SATUAN"]
["A",null,null,"PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J9,J10,J16,J25,J27,J66,J68,J70,J71,J200)","v":{"v":164709500000,"d":"164,709,500,000"}},{"v":315349656428,"d":"315,349,656,428"},{"$nulls":18},{"$f":"SUM(AD9,AD10,AD16,AD25,AD27,AD66,AD68,AD70,AD71,AD200)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AD8/K8*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(AF9,AF10,AF16,AF25,AF27,AF66,AF68,AF70,AF71,AF200)","v":{"v":32736397800,"d":"32,736,397,800"}},{"$f":"AF8/K8*100","v":{"v":10.380984133868656,"d":"10.38"}},{"$f":"AF8/AD8*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AVERAGE(AI9,AI10,AI16,AI25,AI27,AI66,AI68,AI70,AI71,AI200)","v":{"v":1.0736720301606755,"d":"107.37%"}}]
[null,"a",null,"Rekonstruksi Jalan",null,null,"BM",null,null,{"$f":"SUM(J10:J58)","v":{"v":164271000000,"d":"164,271,000,000"}},{"v":314307770952,"d":"314,307,770,952"},{"$nulls":18},{"$f":"'RENKAS 2024'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"v":32618374300,"d":"32,618,374,300"},{"v":10.377845320592268,"d":"10.38"},{"$error":"#REF!"},{"$f":"AVERAGE(AI10:AI58)","v":{"v":1.6483601508033767,"d":"164.84%"}}]
[null,null,1,"Rehabilitasi Jalan LUWIHAN - BAKALAN (RUAS NO. 149)  KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Kembaran/Bowongso","Kalikajar",{"v":201000000,"d":"201,000,000"},{"v":201000000,"d":"201,000,000"},"CV. ARFILLA JAYA PUTRA","2024-09-05","0003.3/5964/BM.PUPR/PPKOM/2024;006/SPK.BM/AJP/2024",{"v":198500000,"d":"198,500,000"},{"$nulls":12},"2024-09-05","2024-11-03",{"$nulls":3},0,null,{"v":1,"d":"100.00%"},0.134,"km"]
[null,null,2,"Rehabilitasi Jalan Sempol - Jebengplampitan (Ruas No. 226)  KAB. WONOSOBO",null,"BANPROV","BM","Sempol/Plodongan/Soroyudan/Jebengplampitan","Sukoharjo",{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},{"v":3000000000,"d":"3,000,000,000"},"CV. TRISULA PUTRA","2024-08-16","0003.3/5083/BM.PUPR/PPKOM/2024;002/SPK.BM/TP/2024",{"v":2986547000,"d":"2,986,547,000"},{"$nulls":12},"2024-08-16","2024-11-13",null,null,{"v":2365345600,"d":"2,365,345,600"},{"v":78.84485333333333,"d":"78.84"},null,{"v":0.9909,"d":"99.09%"},{"v":1.2,"d":"1.200"},"km"]
[null,null,3,"Pembangunan Jalan Ruas Gambaran Lamuk Kaliwiro (176)",null,"APBD","BM",null,null,0,{"v":350000000,"d":"350,000,000"},"CV. ARTHA PUTRA MANDIRI","2024-09-24","000.3.3/6724/BM.PUPR/PPKOM/2024;05/APM/IX/2024",{"$nulls":13},"2024-09-24","2024-12-22",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00%"},null,null,"Perubahan , tidak hadir"]
[null,null,4,"Peningkatan Jalan Ruas Kedalon - Tanggekgunung",null,"APBD","BM",null,null,0,{"v":2250000000,"d":"2,250,000,000"},"CV. ARFILLA JAYA PUTRA","2024-07-04","000.3.3/3025/BM.PUPR/PPKOM/2024;003/SPK.BM/AJP/2024",{"v":2194075000,"d":"2,194,075,000"},{"$nulls":12},"2024-07-04","2024-10-01",null,null,{"v":2194075000,"d":"2,194,075,000"},{"$f":"AF13/K13*100","v":{"v":97.51444444444445,"d":"97.51"}},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"b",null,"Rehabilitasi Jalan",null,null,"BM",null,null,{"$f":"SUM(J15:J139)","v":{"v":80535000000,"d":"80,535,000,000"}},{"$f":"SUM(K15:K152)","v":{"v":154253385476,"d":"154,253,385,476"}},{"$nulls":18},{"$f":"'RENKAS 2024'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AD14/K14*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"v":8279286064,"d":"8,279,286,064"},{"v":5.367328592790049,"d":"5.37"},{"$f":"AF14/AD14*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AVERAGE(AI15:AI152)","v":{"v":1.7770223152038593,"d":"177.70%"}}]
[null,null,1,"Aspal Jalan Kupangan - Mergosari Ruas 230 Blok Kupangan Kecamatan Sukoharjo (Ruas SK 2023 Mergosari - Kupangan, No Ruas 219)",null,"APBD","BM","Mergosari","Sukoharjo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. GERAK MAJU","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6861/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189129000,"d":"189,129,000"},{"$nulls":12},"Kamis, 26 September 2024","Minggu, 24 November 2024",null,null,{"v":189129000,"d":"189,129,000"},{"v":99.54157894736842,"d":"99.54"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,2,"Pembangunan Aspal Dukuh Suruhan Desa Wonosroyo Kec. Sukoharjo (Ruas SK 2023 Pasuruhan - Wonosroyo No Ruas 260)",null,"APBD","BM","Wonosroyo","Sukoharjo",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. BUMI MAS","2024-10-03","0003.2/7152/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":93955000,"d":"93,955,000"},{"$nulls":12},"2024-10-03","2024-12-01",null,null,{"v":46977500,"d":"46,977,500"},49.45,null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.12666666666666668,"d":"0.127"},"km"]
[null,null,3,"Pembangunan Senderan Jalan Manggis - Banyukembar di dusun Lenggerang Desa Kuripan Kec. Watumalang Ruas 246",null,"APBD","BM","Kuripan","Watumalang",{"v":95000000,"d":"95,000,000"},{"v":95000000,"d":"95,000,000"},"CV. WAHYU KAMULYAN","2024-10-03","0003.2/7158/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":93153000,"d":"93,153,000"},{"$nulls":12},"2024-10-03","2024-12-01",null,null,{"v":93153000,"d":"93,153,000"},{"v":98.0557894736842,"d":"98.06"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.2375,"d":"0.238"},"km"]
[null,null,4,"Peningkatan Jalan Aspal Ruas Gunungtugel Garunglor Kec Sukoharjo (Ruas SK 2023 Karangtengah - Gunungtugel, No Ruas 231)",null,"APBD","BM","Gunungtugel","Sukoharjo",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. MABUA PRATAMA","Jumat, 20 September 2024","0003.2/6605/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189310000,"d":"189,310,000"},{"$nulls":12},"Jumat, 20 September 2024","Senin, 18 November 2024",null,null,{"v":189310000,"d":"189,310,000"},{"v":99.63684210526316,"d":"99.64"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,null,5,"Peningkatan Jalan Gumawang Krinjing - Pagentan (Ruas SK 2023 Krinjing - Pagentan, No Ruas 267)",null,"APBD","BM","Krinjing/Lumajang","Watumalang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. WAHYU KAMULYAN","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6867/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":184979000,"d":"184,979,000"},{"$nulls":12},"Kamis, 26 September 2024","Minggu, 24 November 2024",null,null,{"v":184979000,"d":"184,979,000"},{"v":97.35736842105264,"d":"97.36"},null,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,6,"Peningkatan Jalan Kalilang - Bulu Ruas No. 97 (Ruas SK 2023 Kalilang - Bulu, No Ruas 82)",null,"APBD","BM","Kayugiyang","Garung",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. MABUA PRATAMA","Jumat, 27 September 2024","0003.2/6915/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":189347000,"d":"189,347,000"},{"$nulls":12},"Jumat, 27 September 2024","Senin, 25 November 2024",null,null,{"v":94673500,"d":"94,673,500"},{"v":49.82815789473684,"d":"49.83"},null,{"v":0.965,"d":"96.50%"}]
[null,null,7,"Peningkatan Jalan Pasar Lawas - Bengkok (Batas Banjarnegara) Kecamatan Watumalang Ruas 272 (Ruas SK 2023 Pasarlawas - Batas Kabupaten Banjarnegara, No Ruas 265)",null,"APBD","BM","Binangun","Watumalang",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. PUTRA BINANGUN","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6870/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":187789000,"d":"187,789,000"},{"$nulls":12},"Kamis, 26 September 2024","Minggu, 24 November 2024",null,null,{"v":93894500,"d":"93,894,500"},{"v":49.418157894736844,"d":"49.42"},null,{"v":0.672,"d":"67.20%"},{"v":0.12033333333333333,"d":"0.120"},"km"]
[null,null,8,"Peningkatan Jalan Poros Sendangsari No. 95",null,"APBD","BM","Sendangsari ","Garung",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. ANDALAN KONSTRUKSI","Jumat, 27 September 2024","0003.2/6912/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":138346000,"d":"138,346,000"},{"$nulls":12},"Jumat, 27 September 2024","Senin, 25 November 2024",null,null,{"v":69173000,"d":"69,173,000"},{"v":48.54245614035088,"d":"48.54"},null,{"v":0.95,"d":"95.00%"},{"v":0.12033333333333333,"d":"0.120"},"km"]
[null,null,9,"Peningkatan Jalan Ruas 98 Aspal Jalan Tegalsari - Mlandi Kec. Garung Kab. Wonosobo (Ruas SK 2023 Tegalsari - Mlandi, No Ruas 83)",null,"APBD","BM","Tegalsari","Garung",{"v":190000000,"d":"190,000,000"},{"v":190000000,"d":"190,000,000"},"CV. WAHYU ABADI PERKASA","Jumat, 27 September 2024","0003.2/6291/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":188292000,"d":"188,292,000"},{"$nulls":12},"Jumat, 27 September 2024","Senin, 25 November 2024",null,null,{"v":83331992,"d":"83,331,992"},{"v":43.858943157894736,"d":"43.86"},null,{"v":0.958,"d":"95.80%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,10,"Rehabilitasi Jalan Banyukembar - Welahan, No Ruas 221",null,"APBD","BM","Banyukembar/Wonoroto","Watumalang",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},"CV. PUTRA BINANGUN","17 okt 24","0003.2/7795/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":198156000,"d":"198,156,000"},{"$nulls":12},"2024-10-17","2024-12-15",null,null,{"v":99078000,"d":"99,078,000"},{"v":49.539,"d":"49.54"},null,{"v":0.945,"d":"94.50%"},{"v":0.178125,"d":"0.178"},"km"]
[null,null,11,"Senderan Jalan Sempol - Wonosroyo Ruas 234 Blok Jebengplampitan (Ruas SK 2023 Sempol - Jebengplampitan, No Ruas 226)",null,"APBD","BM","Jebengplampitan","Sukoharjo",{"v":142500000,"d":"142,500,000"},{"v":142500000,"d":"142,500,000"},"CV. BHAVANA","Kamis, 26 September 2024","0003.2/6864/BM.PUPR/PPKOM/2024",{"v":142092000,"d":"142,092,000"},{"$nulls":12},"Kamis, 26 September 2024","Minggu, 24 November 2024",null,null,{"v":71046000,"d":"71,046,000"},{"v":49.85684210526316,"d":"49.86"},null,{"v":0.72,"d":"72.00%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"0.133"},"km"]
[null,null,12,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Kyuni - Temiling (119) dan Sapuran - Marongsari (116)",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":2195000000,"d":"2,195,000,000"},"CV.WARNA INDAH","28 Oktober 2024","0003.3/8263/BM.PUPR/PPKOM/2024;24.2/cv.wi/x/2024",{"v":2184081000,"d":"2,184,081,000"},{"$nulls":12},"28 Oktober 2024","16 Desember 2024",{"$nulls":3},0,null,{"v":0.97,"d":"97.00%"}]
[null,null,13,"Rehabilitasi/Peningkatan Ruas Jalan Sukoharjo - Sempol (223)",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":603385476,"d":"603,385,476"},"CV.WARNA INDAH","28 Oktober 2024","0003.3/8283/BM.PUPR/PPKOM/2024;24.1/cv.wi/X/2024",{"v":597399000,"d":"597,399,000"},{"$nulls":12},"28 Oktober 2024","16 Desember 2024",{"$nulls":3},0,null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
[null,"c",null,"Pemeliharaan Rutin Jalan",null,"APBD","BM",null,null,{"$f":"SUM(J29:J45)","v":{"v":39360000000,"d":"39,360,000,000"}},{"$f":"SUM(K29:K46)","v":{"v":74820000000,"d":"74,820,000,000"}},{"$nulls":18},{"$f":"'RENKAS 2024'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AD28/K28*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"v":5847690164,"d":"5,847,690,164"},{"v":7.815677845495856,"d":"7.82"},{"$f":"AF28/AD28*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AVERAGE(AI29:AK46)","v":{"v":28.37775569502801,"d":"2837.78%"}}]
[null,null,1,"Pemeliharaan Jalan Ruas Jawar - Kalibeber",null,"APBD","BM",{"$nulls":3},{"v":1200000000,"d":"1,200,000,000"},"CV. GENERASI BARU HARSYA","2024-07-05","000.3.3/3089/BM.PUPR/PPKOM/2024;001/SPK.BM/GBH/2024",{"v":1152171000,"d":"1,152,171,000"},{"$nulls":12},"2024-07-05","2024-10-02",null,null,{"v":1152171000,"d":"1,152,171,000"},{"v":96.01425,"d":"96.01"},null,{"v":1,"d":"100.00%"}]
["B",null,null,"PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM",null,null,"CK",null,null,{"$f":"SUM(J31,J34)","v":{"v":15820000000,"d":"15,820,000,000"}},{"v":29900000000,"d":"29,900,000,000"},{"$nulls":18},{"$f":"SUM(AD31,AD34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AD30/K30*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(AF31,AF34)","v":{"v":12923086857,"d":"12,923,086,857"}},{"v":43.221026277591974,"d":"43.22"},{"$f":"AF30/AD30*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AVERAGE(AI31,AI34)","v":{"v":0.565694494047619,"d":"56.57%"}}]
[null,"a",null,"Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan",null,"DAK","CK",null,null,{"$f":"SUM(J34:J60)","v":{"v":11140000000,"d":"11,140,000,000"}},{"$f":"SUM(K34:K62)","v":{"v":21230000000,"d":"21,230,000,000"}},{"$nulls":18},{"$f":"'RENKAS 2024'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"v":4890268206,"d":"4,890,268,206"},{"v":23.034706575600566,"d":"23.03"},{"$error":"#REF!"},{"$f":"AVERAGE(AI34:AI60)","v":{"v":0.5851280357142857,"d":"58.51%"}}]
[null,null,1,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sigedang Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Sigedang","Kejajar",{"v":660000000,"d":"660,000,000"},{"v":660000000,"d":"660,000,000"},"TPS KKM SIDO MUKTI","01 APRIL 2024","000.3.4/003/PKS/CK.01/2024",{"v":660000000,"d":"660,000,000"},{"$nulls":12},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":165000000,"d":"165,000,000"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":0.327,"d":"32.70%"},220,"SR"]
[null,null,2,"Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sikunang Kec. Kejajar",null,"DAK","CK","Sikunang","Kejajar",{"v":600000000,"d":"600,000,000"},{"v":600000000,"d":"600,000,000"},"TPS KKM TIRTA BISMA","01 APRIL 2024","000.3.4/004/PKS/CK.01/2024",{"v":600000000,"d":"600,000,000"},{"$nulls":12},"01 APRIL 2024","21 Desember 2024",null,null,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":25,"d":"25.00"},null,{"v":0.263,"d":"26.30%"},200,"SR"]
["C",null,null,"PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH",null,null,"CK",null,null,{"$f":"SUM(J35,J38,J46,J47,J108)","v":{"v":4680000000,"d":"4,680,000,000"}},{"v":8670000000,"d":"8,670,000,000"},{"$nulls":18},{"$f":"SUM(AD35,AD38,AD46,AD47,AD108)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AD34/K34*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(AF35,AF38,AF46,AF47,AF108)","v":{"v":8032818651,"d":"8,032,818,651"}},{"v":92.65073415224914,"d":"92.65"},{"$f":"AF34/AD34*100","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"AVERAGE(AI35,AI38,AI46,AI47,AI108)","v":{"v":0.5462609523809523,"d":"54.63%"}}]
[null,"a",null,"Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat",null,null,"CK",null,null,{"$f":"SUM(J36:J95)","v":{"v":3230000000,"d":"3,230,000,000"}},{"v":6280000000,"d":"6,280,000,000"},{"$nulls":18},{"$f":"'RENKAS 2024'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},{"v":7438813741,"d":"7,438,813,741"},{"v":118.45244810509554,"d":"118.45"},{"$error":"#REF!"},{"$f":"AVERAGE(AI36:AI95)","v":{"v":0.5906804761904761,"d":"59.07%"}}]
[null,null,1,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Jengkol Kec. Garung",null,"HALS","CK","Jengkol","Garung",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},"TPS KSM CIPTA KARYA SEHAT","01 APRIL 2024","000.3.4/002/PKS/CK.03/2024",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"$nulls":12},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":41959200,"d":"41,959,200"},{"v":27.9728,"d":"27.97"},null,{"v":0.6588,"d":"65.88%"},25,"SR"]
[null,null,2,"Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Blederan Kec. Mojotengah",null,"HALS","CK","Blederan","Mojotengah",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"v":180000000,"d":"180,000,000"},"TPS KSM SADAR LINGKUNGAN","01 APRIL 2024","000.3.4/009/PKS/CK.03/2024",{"v":180000000,"d":"180,000,000"},{"$nulls":12},"01 APRIL 2024","14 Desember 2024",null,null,{"v":49142250,"d":"49,142,250"},{"v":27.30125,"d":"27.30"},null,{"v":0.8871,"d":"88.71%"},30,"SR"]
["D",null,null,"PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA",null,"APBD","CK",null,null,{"v":1450000000,"d":"1,450,000,000"},{"v":2390000000,"d":"2,390,000,000"},{"$nulls":18},{"v":1446700000,"d":"1,446,700,000"},{"v":60.53138075313807,"d":"60.53"},{"v":594004910,"d":"594,004,910"},{"v":24.853761924686193,"d":"24.85"},{"v":41.05930116817585,"d":"41.06"},{"v":0.5018414285714285,"d":"50.18%"}]
[null,"a",null,"Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya",null,"APBD","CK",null,null,{"v":1450000000,"d":"1,450,000,000"},{"v":2390000000,"d":"2,390,000,000"},{"$nulls":18},{"v":1446700000,"d":"1,446,700,000"},{"v":60.53138075313807,"d":"60.53"},{"v":594004910,"d":"594,004,910"},{"v":24.853761924686193,"d":"24.85"},{"v":41.05930116817585,"d":"41.06"},{"v":0.5018414285714285,"d":"50.18%"}]
[null,null,1,"Pembangunan Gedung Provos Polres Wonosobo",null,"APBD","CK",null,null,0,{"v":975000000,"d":"975,000,000"},"CV. Sendiko Lancar Langgeng","30 Agustus 2024","000.3.3/ 3080.1 /CK/2024",{"v":962733000,"d":"962,733,000"},{"$nulls":12},"30 Agustus 2024","27 Desember 2024",null,null,{"v":288819000,"d":"288,819,000"},{"$f":"AF40/K40*100","v":{"v":29.622461538461536,"d":"29.62"}},null,{"v":0.4569,"d":"45.69%"}]
[null,null,2,"Rehab Rumah Dinas Kejaksaan",null,"APBD","CK",null,null,0,{"v":195000000,"d":"195,000,000"},"CV. Bhavana","2024-09-11","000.3.2/ 4140.1 /CK/2024",{"v":194524000,"d":"194,524,000"},{"$nulls":12},"2024-09-11","9 Desember 2024",{"$nulls":3},0,null,{"v":0.5376,"d":"53.76%"}]

{"sheet":"RENKAS 2024","index":2,"n_rows":84,"n_cols":16,"rows_kept":84,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,9],[1,10,1,15],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[2,10,2,12],[2,13,2,15]]}
[]
["Uraian","Jumlah Anggaran","Jumlah RAK","RENKAS SD BULAN INI","Semester I",{"$nulls":5},"Semester II"]
[{"$nulls":4},"Triwulan I",null,null,"Triwulan II",null,null,"Triwulan III",null,null,"Triwulan IV"]
[{"$nulls":4},"Januari","Februari","Maret","April","Mei","Juni","Juli","Agustus","September","Oktober","November","Desember"]
[]
["Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang",{"v":176970036961,"d":"176,970,036,961"},{"v":175930035364,"d":"175,930,035,364"},{"$f":"SUM(D7:D81)","v":{"v":173104324503,"d":"173,104,324,503"}},{"v":1189470530,"d":"1,189,470,530"},{"v":2932010189.2,"d":"2,932,010,189"},{"v":27490246217.2,"d":"27,490,246,217"},{"v":21354688634.2,"d":"21,354,688,634"},{"v":35705250724.2,"d":"35,705,250,724"},{"v":42486515914.2,"d":"42,486,515,914"},{"v":21116775220,"d":"21,116,775,220"},{"v":15486665228,"d":"15,486,665,228"},{"v":3332869428,"d":"3,332,869,428"},{"v":2009832418,"d":"2,009,832,418"},{"v":1400835390,"d":"1,400,835,390"},{"v":1424875471,"d":"1,424,875,471"}]
["URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG",{"v":176970036961,"d":"176,970,036,961"},{"v":175930035364,"d":"175,930,035,364"},null,{"v":1189470530,"d":"1,189,470,530"},{"v":2932010189.2,"d":"2,932,010,189"},{"v":27490246217.2,"d":"27,490,246,217"},{"v":21354688634.2,"d":"21,354,688,634"},{"v":35705250724.2,"d":"35,705,250,724"},{"v":42486515914.2,"d":"42,486,515,914"},{"v":21116775220,"d":"21,116,775,220"},{"v":15486665228,"d":"15,486,665,228"},{"v":3332869428,"d":"3,332,869,428"},{"v":2009832418,"d":"2,009,832,418"},{"v":1400835390,"d":"1,400,835,390"},{"v":1424875471,"d":"1,424,875,471"}]
["PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA",{"v":12649898912,"d":"12,649,898,912"},{"v":12649898912,"d":"12,649,898,912"},null,{"v":812469568,"d":"812,469,568"},{"v":974581754,"d":"974,581,754"},{"v":915776764,"d":"915,776,764"},{"v":1863180046,"d":"1,863,180,046"},{"v":939820861,"d":"939,820,861"},{"v":1724863120,"d":"1,724,863,120"},{"v":928136635,"d":"928,136,635"},{"v":930946761,"d":"930,946,761"},{"v":913736511,"d":"913,736,511"},{"v":896962101,"d":"896,962,101"},{"v":894021211,"d":"894,021,211"},{"v":855403580,"d":"855,403,580"}]
["Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah",{"v":70000000,"d":"70,000,000"},{"v":70000000,"d":"70,000,000"},null,{"v":5741016,"d":"5,741,016"},{"v":17368900,"d":"17,368,900"},{"v":600000,"d":"600,000"},{"v":11400000,"d":"11,400,000"},{"v":12400000,"d":"12,400,000"},{"v":7535000,"d":"7,535,000"},{"v":5069084,"d":"5,069,084"},{"v":3980000,"d":"3,980,000"},{"v":5400000,"d":"5,400,000"},0,{"v":506000,"d":"506,000"},0]
["Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah",{"v":70000000,"d":"70,000,000"},{"v":70000000,"d":"70,000,000"},{"$f":"SUM(E10:N10)","v":{"v":69494000,"d":"69,494,000"}},{"v":5741016,"d":"5,741,016"},{"v":17368900,"d":"17,368,900"},{"v":600000,"d":"600,000"},{"v":11400000,"d":"11,400,000"},{"v":12400000,"d":"12,400,000"},{"v":7535000,"d":"7,535,000"},{"v":5069084,"d":"5,069,084"},{"v":3980000,"d":"3,980,000"},{"v":5400000,"d":"5,400,000"},0,{"v":506000,"d":"506,000"},0]
["Administrasi Keuangan Perangkat Daerah",{"v":10685898912,"d":"10,685,898,912"},{"v":10685898912,"d":"10,685,898,912"},null,{"v":710656730,"d":"710,656,730"},{"v":716485502,"d":"716,485,502"},{"v":749158989,"d":"749,158,989"},{"v":1622994924,"d":"1,622,994,924"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":1530356173,"d":"1,530,356,173"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178060,"d":"765,178,060"}]
["Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN",{"v":10685898912,"d":"10,685,898,912"},{"v":10685898912,"d":"10,685,898,912"},{"$f":"SUM(E12:N12)","v":{"v":9155542763,"d":"9,155,542,763"}},{"v":710656730,"d":"710,656,730"},{"v":716485502,"d":"716,485,502"},{"v":749158989,"d":"749,158,989"},{"v":1622994924,"d":"1,622,994,924"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":1530356173,"d":"1,530,356,173"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178089,"d":"765,178,089"},{"v":765178060,"d":"765,178,060"}]
["Administrasi Umum Perangkat Daerah",{"v":392000000,"d":"392,000,000"},{"v":392000000,"d":"392,000,000"},null,{"v":3494584,"d":"3,494,584"},{"v":61269929,"d":"61,269,929"},{"v":24375537,"d":"24,375,537"},{"v":53417884,"d":"53,417,884"},{"v":37778034,"d":"37,778,034"},{"v":34484709,"d":"34,484,709"},{"v":39122224,"d":"39,122,224"},{"v":41361434,"d":"41,361,434"},{"v":29356184,"d":"29,356,184"},{"v":33131774,"d":"33,131,774"},{"v":27442384,"d":"27,442,384"},{"v":6765323,"d":"6,765,323"}]
["Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor",{"v":10000000,"d":"10,000,000"},{"v":10000000,"d":"10,000,000"},{"$f":"SUM(E14:N14)","v":{"v":8735000,"d":"8,735,000"}},0,{"v":3820820,"d":"3,820,820"},{"v":487500,"d":"487,500"},0,{"v":1805650,"d":"1,805,650"},0,{"v":1033980,"d":"1,033,980"},{"v":1581250,"d":"1,581,250"},0,{"v":5800,"d":"5,800"},{"v":1265000,"d":"1,265,000"},0]
["Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor",{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":47973140,"d":"47,973,140"},0,{"v":19181525,"d":"19,181,525"},{"v":1615300,"d":"1,615,300"},{"v":6777300,"d":"6,777,300"},{"v":1504800,"d":"1,504,800"},{"v":4574125,"d":"4,574,125"},{"v":3505100,"d":"3,505,100"},{"v":3534600,"d":"3,534,600"},{"v":2426600,"d":"2,426,600"},{"v":4853790,"d":"4,853,790"},{"v":2026800,"d":"2,026,800"},60]
["Penyediaan Peralatan Rumah Tangga",{"v":60000000,"d":"60,000,000"},{"v":60000000,"d":"60,000,000"},{"v":54799950,"d":"54,799,950"},{"v":3327917,"d":"3,327,917"},{"v":7102917,"d":"7,102,917"},{"v":3460237,"d":"3,460,237"},{"v":6903917,"d":"6,903,917"},{"v":4152917,"d":"4,152,917"},{"v":4927917,"d":"4,927,917"},{"v":8301377,"d":"8,301,377"},{"v":8437917,"d":"8,437,917"},{"v":3327917,"d":"3,327,917"},{"v":4856917,"d":"4,856,917"},{"v":4877917,"d":"4,877,917"},{"v":322133,"d":"322,133"}]
["Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan",{"v":20000000,"d":"20,000,000"},{"v":20000000,"d":"20,000,000"},{"v":18015700,"d":"18,015,700"},0,{"v":5693000,"d":"5,693,000"},{"v":1320000,"d":"1,320,000"},0,{"v":3102000,"d":"3,102,000"},0,{"v":4759100,"d":"4,759,100"},0,{"v":1419000,"d":"1,419,000"},{"v":1722600,"d":"1,722,600"},{"v":990000,"d":"990,000"},{"v":994300,"d":"994,300"}]
["Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan",{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"v":1666670,"d":"1,666,670"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166667,"d":"166,667"},{"v":166663,"d":"166,663"}]
["Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD",{"v":250000000,"d":"250,000,000"},{"v":250000000,"d":"250,000,000"},{"v":226601833,"d":"226,601,833"},0,{"v":25305000,"d":"25,305,000"},{"v":17325833,"d":"17,325,833"},{"v":39570000,"d":"39,570,000"},{"v":27046000,"d":"27,046,000"},{"v":24816000,"d":"24,816,000"},{"v":21356000,"d":"21,356,000"},{"v":27641000,"d":"27,641,000"},{"v":22016000,"d":"22,016,000"},{"v":21526000,"d":"21,526,000"},{"v":18116000,"d":"18,116,000"},{"v":5282167,"d":"5,282,167"}]
["Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah",{"v":1027000000,"d":"1,027,000,000"},{"v":1027000000,"d":"1,027,000,000"},null,{"v":78277238,"d":"78,277,238"},{"v":99567423,"d":"99,567,423"},{"v":90697238,"d":"90,697,238"},{"v":131457238,"d":"131,457,238"},{"v":80977238,"d":"80,977,238"},{"v":83477238,"d":"83,477,238"},{"v":81077238,"d":"81,077,238"},{"v":80977238,"d":"80,977,238"},{"v":81277238,"d":"81,277,238"},{"v":72977238,"d":"72,977,238"},{"v":72977238,"d":"72,977,238"},{"v":73260197,"d":"73,260,197"}]
["Penyediaan Jasa Surat Menyurat",{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"v":2000000,"d":"2,000,000"},{"$f":"SUM(E21:N21)","v":{"v":2000000,"d":"2,000,000"}},0,0,{"v":1900000,"d":"1,900,000"},0,0,0,{"v":100000,"d":"100,000"},0,0,0,0,0]
["Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik",{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":95833000,"d":"95,833,000"},{"v":10383300,"d":"10,383,300"},{"v":10383300,"d":"10,383,300"},{"v":10383300,"d":"10,383,300"},{"v":10383300,"d":"10,383,300"},{"v":10383300,"d":"10,383,300"},{"v":10383300,"d":"10,383,300"},{"v":10383300,"d":"10,383,300"},{"v":10383300,"d":"10,383,300"},{"v":10683300,"d":"10,683,300"},{"v":2083300,"d":"2,083,300"},{"v":2083300,"d":"2,083,300"},{"v":2083700,"d":"2,083,700"}]
["Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor",{"v":925000000,"d":"925,000,000"},{"v":925000000,"d":"925,000,000"},{"v":782929565,"d":"782,929,565"},{"v":67893938,"d":"67,893,938"},{"v":89184123,"d":"89,184,123"},{"v":78413938,"d":"78,413,938"},{"v":121073938,"d":"121,073,938"},{"v":70593938,"d":"70,593,938"},{"v":73093938,"d":"73,093,938"},{"v":70593938,"d":"70,593,938"},{"v":70593938,"d":"70,593,938"},{"v":70593938,"d":"70,593,938"},{"v":70893938,"d":"70,893,938"},{"v":70893938,"d":"70,893,938"},{"v":71176497,"d":"71,176,497"}]
["Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan\nDaerah",{"v":475000000,"d":"475,000,000"},{"v":475000000,"d":"475,000,000"},null,{"v":14300000,"d":"14,300,000"},{"v":79890000,"d":"79,890,000"},{"v":50945000,"d":"50,945,000"},{"v":43910000,"d":"43,910,000"},{"v":43487500,"d":"43,487,500"},{"v":69010000,"d":"69,010,000"},{"v":37690000,"d":"37,690,000"},{"v":39450000,"d":"39,450,000"},{"v":32525000,"d":"32,525,000"},{"v":25675000,"d":"25,675,000"},{"v":27917500,"d":"27,917,500"},{"v":10200000,"d":"10,200,000"}]
["Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan\nPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"$f":"SUM(E25:N25)","v":{"v":314052500,"d":"314,052,500"}},0,{"v":56850000,"d":"56,850,000"},{"v":31100000,"d":"31,100,000"},{"v":31100000,"d":"31,100,000"},{"v":30802500,"d":"30,802,500"},{"v":58500000,"d":"58,500,000"},{"v":26100000,"d":"26,100,000"},{"v":30600000,"d":"30,600,000"},{"v":27850000,"d":"27,850,000"},{"v":21150000,"d":"21,150,000"},{"v":25747500,"d":"25,747,500"},{"v":10200000,"d":"10,200,000"}]
["Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya",{"v":25000000,"d":"25,000,000"},{"v":25000000,"d":"25,000,000"},{"v":24170000,"d":"24,170,000"},0,{"v":4690000,"d":"4,690,000"},{"v":2500000,"d":"2,500,000"},{"v":2800000,"d":"2,800,000"},{"v":2000000,"d":"2,000,000"},0,{"v":5080000,"d":"5,080,000"},{"v":3000000,"d":"3,000,000"},{"v":2500000,"d":"2,500,000"},{"v":1600000,"d":"1,600,000"},{"v":830000,"d":"830,000"},0]
["Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya",{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":98660000,"d":"98,660,000"},{"v":14300000,"d":"14,300,000"},{"v":18350000,"d":"18,350,000"},{"v":17345000,"d":"17,345,000"},{"v":10010000,"d":"10,010,000"},{"v":10685000,"d":"10,685,000"},{"v":10510000,"d":"10,510,000"},{"v":6510000,"d":"6,510,000"},{"v":5850000,"d":"5,850,000"},{"v":2175000,"d":"2,175,000"},{"v":2925000,"d":"2,925,000"},{"v":1340000,"d":"1,340,000"},0]
["PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR   SDA",{"v":8551250000,"d":"8,551,250,000"},{"v":8551250000,"d":"8,551,250,000"},null,{"v":101795603,"d":"101,795,603"},{"v":107750983,"d":"107,750,983"},{"v":195837103,"d":"195,837,103"},{"v":832190903,"d":"832,190,903"},{"v":597693933,"d":"597,693,933"},{"v":614095853,"d":"614,095,853"},{"v":3897736103,"d":"3,897,736,103"},{"v":799665103,"d":"799,665,103"},{"v":713894903,"d":"713,894,903"},{"v":501309313,"d":"501,309,313"},{"v":100415103,"d":"100,415,103"},{"v":88865097,"d":"88,865,097"}]
["Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah\nSungai  WS   dalam 1  Satu) Daerah Kabupaten/Kota",{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},null,{"v":105600,"d":"105,600"},{"v":1398500,"d":"1,398,500"},{"v":1482650,"d":"1,482,650"},{"v":19264840,"d":"19,264,840"},{"v":582500,"d":"582,500"},{"v":3920700,"d":"3,920,700"},{"v":6172500,"d":"6,172,500"},{"v":6049500,"d":"6,049,500"},{"v":6049500,"d":"6,049,500"},{"v":4874710,"d":"4,874,710"},{"v":49500,"d":"49,500"},{"v":49500,"d":"49,500"}]
["Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota",{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"$f":"SUM(E30:N30)","v":{"v":49901000,"d":"49,901,000"}},{"v":105600,"d":"105,600"},{"v":1398500,"d":"1,398,500"},{"v":1482650,"d":"1,482,650"},{"v":19264840,"d":"19,264,840"},{"v":582500,"d":"582,500"},{"v":3920700,"d":"3,920,700"},{"v":6172500,"d":"6,172,500"},{"v":6049500,"d":"6,049,500"},{"v":6049500,"d":"6,049,500"},{"v":4874710,"d":"4,874,710"},{"v":49500,"d":"49,500"},{"v":49500,"d":"49,500"}]
["Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1  Satu) Daerah Kabupaten/Kota",{"v":8501250000,"d":"8,501,250,000"},{"v":8501250000,"d":"8,501,250,000"},null,{"v":101690003,"d":"101,690,003"},{"v":106352483,"d":"106,352,483"},{"v":194354453,"d":"194,354,453"},{"v":812926063,"d":"812,926,063"},{"v":597111433,"d":"597,111,433"},{"v":610175153,"d":"610,175,153"},{"v":3891563603,"d":"3,891,563,603"},{"v":793615603,"d":"793,615,603"},{"v":707845403,"d":"707,845,403"},{"v":496434603,"d":"496,434,603"},{"v":100365603,"d":"100,365,603"},{"v":88815597,"d":"88,815,597"}]
["Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan",{"v":5251250000,"d":"5,251,250,000"},{"v":5251250000,"d":"5,251,250,000"},{"$f":"SUM(E32:N32)","v":{"v":5245813920,"d":"5,245,813,920"}},{"v":2718040,"d":"2,718,040"},{"v":5670900,"d":"5,670,900"},{"v":23318040,"d":"23,318,040"},{"v":5718040,"d":"5,718,040"},{"v":6220900,"d":"6,220,900"},{"v":117695840,"d":"117,695,840"},{"v":3539468040,"d":"3,539,468,040"},{"v":550293040,"d":"550,293,040"},{"v":598793040,"d":"598,793,040"},{"v":395918040,"d":"395,918,040"},{"v":2718040,"d":"2,718,040"},{"v":2718040,"d":"2,718,040"}]
["Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan",{"v":2500000000,"d":"2,500,000,000"},{"v":2500000000,"d":"2,500,000,000"},{"v":2316353880,"d":"2,316,353,880"},{"v":98366363,"d":"98,366,363"},{"v":98753183,"d":"98,753,183"},{"v":159902613,"d":"159,902,613"},{"v":459465523,"d":"459,465,523"},{"v":393642633,"d":"393,642,633"},{"v":303282513,"d":"303,282,513"},{"v":351523063,"d":"351,523,063"},{"v":243273063,"d":"243,273,063"},{"v":107677863,"d":"107,677,863"},{"v":100467063,"d":"100,467,063"},{"v":97598063,"d":"97,598,063"},{"v":86048057,"d":"86,048,057"}]
["Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi",{"v":650000000,"d":"650,000,000"},{"v":650000000,"d":"650,000,000"},{"v":649901000,"d":"649,901,000"},{"v":605600,"d":"605,600"},{"v":1928400,"d":"1,928,400"},{"v":11133800,"d":"11,133,800"},{"v":247742500,"d":"247,742,500"},{"v":197247900,"d":"197,247,900"},{"v":189196800,"d":"189,196,800"},{"v":572500,"d":"572,500"},{"v":49500,"d":"49,500"},{"v":1374500,"d":"1,374,500"},{"v":49500,"d":"49,500"},{"v":49500,"d":"49,500"},{"v":49500,"d":"49,500"}]
["Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk\nKonstruksi Irigasi dan Rawa",{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},0,0,0,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},0,0,0,0,0,0,0,0]
["PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM",{"v":15583264000,"d":"15,583,264,000"},{"v":15583264000,"d":"15,583,264,000"},null,0,{"v":199397406,"d":"199,397,406"},{"v":6019927064,"d":"6,019,927,064"},{"v":108124114,"d":"108,124,114"},{"v":100462504,"d":"100,462,504"},{"v":8607712864,"d":"8,607,712,864"},{"v":80792864,"d":"80,792,864"},{"v":82892864,"d":"82,892,864"},{"v":82442864,"d":"82,442,864"},{"v":100292864,"d":"100,292,864"},{"v":67072864,"d":"67,072,864"},{"v":134145728,"d":"134,145,728"}]
["Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum\nSPAM   di Daerah Kabupaten/Kota",{"v":15583264000,"d":"15,583,264,000"},{"v":15583264000,"d":"15,583,264,000"},null,0,{"v":199397406,"d":"199,397,406"},{"v":6019927064,"d":"6,019,927,064"},{"v":108124114,"d":"108,124,114"},{"v":100462504,"d":"100,462,504"},{"v":8607712864,"d":"8,607,712,864"},{"v":80792864,"d":"80,792,864"},{"v":82892864,"d":"82,892,864"},{"v":82442864,"d":"82,442,864"},{"v":100292864,"d":"100,292,864"},{"v":67072864,"d":"67,072,864"},{"v":134145728,"d":"134,145,728"}]
["Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan\nPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum   SPAM",{"v":45000000,"d":"45,000,000"},{"v":45000000,"d":"45,000,000"},{"$f":"SUM(E38:N38)","v":{"v":45000000,"d":"45,000,000"}},0,{"v":10416850,"d":"10,416,850"},{"v":10278150,"d":"10,278,150"},{"v":9435000,"d":"9,435,000"},{"v":10370000,"d":"10,370,000"},{"v":4500000,"d":"4,500,000"},0,0,0,0,0,0]
["Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum   SPAM   Jaringan Perpipaan",{"v":15538264000,"d":"15,538,264,000"},{"v":15538264000,"d":"15,538,264,000"},{"v":15337045408,"d":"15,337,045,408"},0,{"v":188980556,"d":"188,980,556"},{"v":6009648914,"d":"6,009,648,914"},{"v":98689114,"d":"98,689,114"},{"v":90092504,"d":"90,092,504"},{"v":8603212864,"d":"8,603,212,864"},{"v":80792864,"d":"80,792,864"},{"v":82892864,"d":"82,892,864"},{"v":82442864,"d":"82,442,864"},{"v":100292864,"d":"100,292,864"},{"v":67072864,"d":"67,072,864"},{"v":134145728,"d":"134,145,728"}]
["PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH",{"v":19036497000,"d":"19,036,497,000"},{"v":19036497000,"d":"19,036,497,000"},null,0,{"v":198076308,"d":"198,076,308"},{"v":6697001628,"d":"6,697,001,628"},{"v":2080644308,"d":"2,080,644,308"},{"v":7044594588,"d":"7,044,594,588"},{"v":2299641552,"d":"2,299,641,552"},{"v":152413088,"d":"152,413,088"},{"v":114396088,"d":"114,396,088"},{"v":108796088,"d":"108,796,088"},{"v":108796088,"d":"108,796,088"},{"v":78004088,"d":"78,004,088"},{"v":154133176,"d":"154,133,176"}]
["Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam\nDaerah Kabupaten/Kota",{"v":19036497000,"d":"19,036,497,000"},{"v":19036497000,"d":"19,036,497,000"},null,0,{"v":198076308,"d":"198,076,308"},{"v":6697001628,"d":"6,697,001,628"},{"v":2080644308,"d":"2,080,644,308"},{"v":7044594588,"d":"7,044,594,588"},{"v":2299641552,"d":"2,299,641,552"},{"v":152413088,"d":"152,413,088"},{"v":114396088,"d":"114,396,088"},{"v":108796088,"d":"108,796,088"},{"v":108796088,"d":"108,796,088"},{"v":78004088,"d":"78,004,088"},{"v":154133176,"d":"154,133,176"}]
["Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja   IPLT",{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"$f":"SUM(E42:N42)","v":{"v":91750000,"d":"91,750,000"}},0,{"v":19110000,"d":"19,110,000"},{"v":19110000,"d":"19,110,000"},{"v":19110000,"d":"19,110,000"},{"v":17545000,"d":"17,545,000"},{"v":3375000,"d":"3,375,000"},{"v":3375000,"d":"3,375,000"},{"v":3375000,"d":"3,375,000"},{"v":3375000,"d":"3,375,000"},{"v":3375000,"d":"3,375,000"},{"v":3375000,"d":"3,375,000"},{"v":4875000,"d":"4,875,000"}]
["Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   SPALD Terpusat Skala Permukiman",{"v":1545000000,"d":"1,545,000,000"},{"v":1545000000,"d":"1,545,000,000"},{"v":1545000000,"d":"1,545,000,000"},0,{"v":36042000,"d":"36,042,000"},{"v":679908000,"d":"679,908,000"},{"v":4050000,"d":"4,050,000"},0,{"v":825000000,"d":"825,000,000"},0,0,0,0,0,0]
["Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik\nSPALD",{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},0,{"v":902220,"d":"902,220"},{"v":10465780,"d":"10,465,780"},{"v":9132000,"d":"9,132,000"},{"v":9500000,"d":"9,500,000"},{"v":70000000,"d":"70,000,000"},0,0,0,0,0,0]
["Penyediaan Sub  Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik   SPALD Setempat",{"v":17241497000,"d":"17,241,497,000"},{"v":17241497000,"d":"17,241,497,000"},{"v":17017609736,"d":"17,017,609,736"},0,{"v":139622088,"d":"139,622,088"},{"v":5984616418,"d":"5,984,616,418"},{"v":2040975238,"d":"2,040,975,238"},{"v":7010798088,"d":"7,010,798,088"},{"v":1382696552,"d":"1,382,696,552"},{"v":137038088,"d":"137,038,088"},{"v":111021088,"d":"111,021,088"},{"v":105421088,"d":"105,421,088"},{"v":105421088,"d":"105,421,088"},{"v":74629088,"d":"74,629,088"},{"v":149258176,"d":"149,258,176"}]
["Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan\nSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   SPALD",{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},0,{"v":2400000,"d":"2,400,000"},{"v":2901430,"d":"2,901,430"},{"v":7377070,"d":"7,377,070"},{"v":6751500,"d":"6,751,500"},{"v":18570000,"d":"18,570,000"},{"v":12000000,"d":"12,000,000"},0,0,0,0,0]
["PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},null,{"v":20326650,"d":"20,326,650"},{"v":20826650,"d":"20,826,650"},{"v":108391650,"d":"108,391,650"},{"v":23026650,"d":"23,026,650"},{"v":22426650,"d":"22,426,650"},{"v":24820150,"d":"24,820,150"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":22307990,"d":"22,307,990"},{"v":21767010,"d":"21,767,010"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"}]
["Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung\nLangsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},null,{"v":20326650,"d":"20,326,650"},{"v":20826650,"d":"20,826,650"},{"v":108391650,"d":"108,391,650"},{"v":23026650,"d":"23,026,650"},{"v":22426650,"d":"22,426,650"},{"v":24820150,"d":"24,820,150"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":22307990,"d":"22,307,990"},{"v":21767010,"d":"21,767,010"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"}]
["Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan",{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"v":350000000,"d":"350,000,000"},{"$f":"SUM(E49:N49)","v":{"v":306946700,"d":"306,946,700"}},{"v":20326650,"d":"20,326,650"},{"v":20826650,"d":"20,826,650"},{"v":108391650,"d":"108,391,650"},{"v":23026650,"d":"23,026,650"},{"v":22426650,"d":"22,426,650"},{"v":24820150,"d":"24,820,150"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":22307990,"d":"22,307,990"},{"v":21767010,"d":"21,767,010"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"},{"v":21526650,"d":"21,526,650"}]
["PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG",{"v":813120000,"d":"813,120,000"},{"v":813120000,"d":"813,120,000"},null,{"v":73878226,"d":"73,878,226"},{"v":146324956,"d":"146,324,956"},{"v":71204576,"d":"71,204,576"},{"v":57709246,"d":"57,709,246"},{"v":84457576,"d":"84,457,576"},{"v":54253576,"d":"54,253,576"},{"v":57696376,"d":"57,696,376"},{"v":51584576,"d":"51,584,576"},{"v":57832076,"d":"57,832,076"},{"v":52184576,"d":"52,184,576"},{"v":55186096,"d":"55,186,096"},{"v":50808144,"d":"50,808,144"}]
["Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  IMB   dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung",{"v":813120000,"d":"813,120,000"},{"v":813120000,"d":"813,120,000"},null,{"v":73878226,"d":"73,878,226"},{"v":146324956,"d":"146,324,956"},{"v":71204576,"d":"71,204,576"},{"v":57709246,"d":"57,709,246"},{"v":84457576,"d":"84,457,576"},{"v":54253576,"d":"54,253,576"},{"v":57696376,"d":"57,696,376"},{"v":51584576,"d":"51,584,576"},{"v":57832076,"d":"57,832,076"},{"v":52184576,"d":"52,184,576"},{"v":55186096,"d":"55,186,096"},{"v":50808144,"d":"50,808,144"}]
["Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung",{"v":79800000,"d":"79,800,000"},{"v":79800000,"d":"79,800,000"},{"$f":"SUM(E52:N52)","v":{"v":79800000,"d":"79,800,000"}},{"v":1000000,"d":"1,000,000"},{"v":75713530,"d":"75,713,530"},{"v":1050000,"d":"1,050,000"},{"v":824670,"d":"824,670"},{"v":250000,"d":"250,000"},0,{"v":961800,"d":"961,800"},0,0,0,0,0]
["Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung  PBG , Sertifikat Laik Fungsi   SLF , Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung  SBKBG , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB , Tim Profesi Ahli  TPA , Tim Penilai Teknis   TPT  , Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG",{"v":733320000,"d":"733,320,000"},{"v":733320000,"d":"733,320,000"},{"v":627325760,"d":"627,325,760"},{"v":72878226,"d":"72,878,226"},{"v":70611426,"d":"70,611,426"},{"v":70154576,"d":"70,154,576"},{"v":56884576,"d":"56,884,576"},{"v":84207576,"d":"84,207,576"},{"v":54253576,"d":"54,253,576"},{"v":56734576,"d":"56,734,576"},{"v":51584576,"d":"51,584,576"},{"v":57832076,"d":"57,832,076"},{"v":52184576,"d":"52,184,576"},{"v":55186096,"d":"55,186,096"},{"v":50808144,"d":"50,808,144"}]
["PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA",{"v":2250000000,"d":"2,250,000,000"},{"v":1450000000,"d":"1,450,000,000"},null,0,{"v":5566290,"d":"5,566,290"},{"v":51566920,"d":"51,566,920"},{"v":15572700,"d":"15,572,700"},{"v":285594090,"d":"285,594,090"},{"v":246450000,"d":"246,450,000"},{"v":267500000,"d":"267,500,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":572250000,"d":"572,250,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":2200000,"d":"2,200,000"}]
["Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah\nKabupaten/Kota",{"v":2250000000,"d":"2,250,000,000"},{"v":1450000000,"d":"1,450,000,000"},null,0,{"v":5566290,"d":"5,566,290"},{"v":51566920,"d":"51,566,920"},{"v":15572700,"d":"15,572,700"},{"v":285594090,"d":"285,594,090"},{"v":246450000,"d":"246,450,000"},{"v":267500000,"d":"267,500,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":572250000,"d":"572,250,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":2200000,"d":"2,200,000"}]
["Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya,\nKawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya",{"v":2250000000,"d":"2,250,000,000"},{"v":1450000000,"d":"1,450,000,000"},{"$f":"SUM(E56:N56)","v":{"v":1446700000,"d":"1,446,700,000"}},0,{"v":5566290,"d":"5,566,290"},{"v":51566920,"d":"51,566,920"},{"v":15572700,"d":"15,572,700"},{"v":285594090,"d":"285,594,090"},{"v":246450000,"d":"246,450,000"},{"v":267500000,"d":"267,500,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":572250000,"d":"572,250,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":1100000,"d":"1,100,000"},{"v":2200000,"d":"2,200,000"}]
["PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN",{"v":116856007049,"d":"116,856,007,049"},{"v":116616005452,"d":"116,616,005,452"},null,{"v":158191648,"d":"158,191,648"},{"v":1254393082.2,"d":"1,254,393,082"},{"v":13344036082.2,"d":"13,344,036,082"},{"v":16306659907.2,"d":"16,306,659,907"},{"v":26553574387.2,"d":"26,553,574,387"},{"v":28829490139.2,"d":"28,829,490,139"},{"v":15629998794,"d":"15,629,998,794"},{"v":13289887236,"d":"13,289,887,236"},{"v":788491786,"d":"788,491,786"},{"v":198014436,"d":"198,014,436"},{"v":167639668,"d":"167,639,668"},{"v":95628286,"d":"95,628,286"}]
["Penyelenggaraan Jalan  Kabupaten/Kota",{"v":116856007049,"d":"116,856,007,049"},{"v":116616005452,"d":"116,616,005,452"},null,{"v":158191648,"d":"158,191,648"},{"v":1254393082.2,"d":"1,254,393,082"},{"v":13344036082.2,"d":"13,344,036,082"},{"v":16306659907.2,"d":"16,306,659,907"},{"v":26553574387.2,"d":"26,553,574,387"},{"v":28829490139.2,"d":"28,829,490,139"},{"v":15629998794,"d":"15,629,998,794"},{"v":13289887236,"d":"13,289,887,236"},{"v":788491786,"d":"788,491,786"},{"v":198014436,"d":"198,014,436"},{"v":167639668,"d":"167,639,668"},{"v":95628286,"d":"95,628,286"}]
["Pengelolaan Leger Jalan",{"v":185200000,"d":"185,200,000"},{"v":185200000,"d":"185,200,000"},{"$f":"SUM(E59:N59)","v":{"v":174778600,"d":"174,778,600"}},{"v":21427590,"d":"21,427,590"},{"v":26604160,"d":"26,604,160"},{"v":28304160,"d":"28,304,160"},{"v":24332580,"d":"24,332,580"},{"v":18906160,"d":"18,906,160"},{"v":15204160,"d":"15,204,160"},{"v":13143510,"d":"13,143,510"},{"v":13403960,"d":"13,403,960"},{"v":8236160,"d":"8,236,160"},{"v":5216160,"d":"5,216,160"},{"v":5216160,"d":"5,216,160"},{"v":5205240,"d":"5,205,240"}]
["Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":1891650,"d":"1,891,650"},{"v":10230500,"d":"10,230,500"},{"v":5750000,"d":"5,750,000"},{"v":160200000,"d":"160,200,000"},{"v":5280500,"d":"5,280,500"},{"v":2650000,"d":"2,650,000"},{"v":5250000,"d":"5,250,000"},{"v":3500000,"d":"3,500,000"},{"v":5247350,"d":"5,247,350"},0,0,0]
["Penggantian Jembatan",{"v":4662500000,"d":"4,662,500,000"},{"v":4662500000,"d":"4,662,500,000"},{"v":4662500000,"d":"4,662,500,000"},0,{"v":1039900,"d":"1,039,900"},{"v":1328616180,"d":"1,328,616,180"},{"v":1673210980,"d":"1,673,210,980"},{"v":1118210980,"d":"1,118,210,980"},{"v":533210980,"d":"533,210,980"},{"v":8210980,"d":"8,210,980"},0,0,0,0,0]
["Pembangunan Jalan",{"v":384685000,"d":"384,685,000"},{"v":384685000,"d":"384,685,000"},{"v":384685000,"d":"384,685,000"},0,0,0,0,0,0,{"v":384685000,"d":"384,685,000"},0,0,0,0,0]
["Rekonstruksi Jalan",{"v":63783619380,"d":"63,783,619,380"},{"v":62183619380,"d":"62,183,619,380"},{"v":62151538476,"d":"62,151,538,476"},{"v":16040452,"d":"16,040,452"},{"v":413384543.2,"d":"413,384,543"},{"v":10077983543.2,"d":"10,077,983,543"},{"v":8036400643.2,"d":"8,036,400,643"},{"v":15698756043.2,"d":"15,698,756,043"},{"v":13084411443.2,"d":"13,084,411,443"},{"v":7281240452,"d":"7,281,240,452"},{"v":7246240452,"d":"7,246,240,452"},{"v":281040452,"d":"281,040,452"},{"v":16040452,"d":"16,040,452"},{"v":16040452,"d":"16,040,452"},{"v":16040452,"d":"16,040,452"}]
["Pemeliharaan Berkala Jalan",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Pelebaran Jalan Menuju Standar",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},0,0,0,{"v":100000000,"d":"100,000,000"},{"v":100000000,"d":"100,000,000"},0,0,0,0,0,0,0]
["Pemeliharaan Rutin Jembatan",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},0,0,{"v":150000000,"d":"150,000,000"},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Pembangunan Jembatan",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Survey Kondisi Jalan/Jembatan",{"v":215000000,"d":"215,000,000"},{"v":215000000,"d":"215,000,000"},{"v":183530910,"d":"183,530,910"},{"v":21454776,"d":"21,454,776"},{"v":24541351,"d":"24,541,351"},{"v":22846351,"d":"22,846,351"},{"v":19617276,"d":"19,617,276"},{"v":16397276,"d":"16,397,276"},{"v":15734776,"d":"15,734,776"},{"v":15734776,"d":"15,734,776"},{"v":15734776,"d":"15,734,776"},{"v":15734776,"d":"15,734,776"},{"v":15734776,"d":"15,734,776"},{"v":15734776,"d":"15,734,776"},{"v":15734314,"d":"15,734,314"}]
["Rehabilitasi Jalan",{"v":37389030000,"d":"37,389,030,000"},{"v":39329030000,"d":"39,329,030,000"},{"v":39278432640,"d":"39,278,432,640"},{"v":25298680,"d":"25,298,680"},{"v":558827500,"d":"558,827,500"},{"v":80655928,"d":"80,655,928"},{"v":6065259928,"d":"6,065,259,928"},{"v":9353384928,"d":"9,353,384,928"},{"v":9350734928,"d":"9,350,734,928"},{"v":7681999708,"d":"7,681,999,708"},{"v":5824673680,"d":"5,824,673,680"},{"v":312298680,"d":"312,298,680"},{"v":25298680,"d":"25,298,680"},{"v":25298680,"d":"25,298,680"},{"v":25298680,"d":"25,298,680"}]
["Pemeliharaan Rutin Jalan",{"v":9685972669,"d":"9,685,972,669"},{"v":9105971072,"d":"9,105,971,072"},{"v":8967271872,"d":"8,967,271,872"},{"v":72078500,"d":"72,078,500"},{"v":219765128,"d":"219,765,128"},{"v":1649879920,"d":"1,649,879,920"},{"v":227638500,"d":"227,638,500"},{"v":242638500,"d":"242,638,500"},{"v":5827543852,"d":"5,827,543,852"},{"v":239734368,"d":"239,734,368"},{"v":186334368,"d":"186,334,368"},{"v":165934368,"d":"165,934,368"},{"v":135724368,"d":"135,724,368"},{"v":105349600,"d":"105,349,600"},{"v":33349600,"d":"33,349,600"}]
["PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI",{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"v":30000000,"d":"30,000,000"},null,{"v":4266575,"d":"4,266,575"},{"v":4960500,"d":"4,960,500"},{"v":4080000,"d":"4,080,000"},{"v":4728500,"d":"4,728,500"},{"v":3064425,"d":"3,064,425"},{"v":1800000,"d":"1,800,000"},{"v":2650000,"d":"2,650,000"},{"v":1800000,"d":"1,800,000"},{"v":2650000,"d":"2,650,000"},0,0,0]
["Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi",{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"v":30000000,"d":"30,000,000"},null,{"v":4266575,"d":"4,266,575"},{"v":4960500,"d":"4,960,500"},{"v":4080000,"d":"4,080,000"},{"v":4728500,"d":"4,728,500"},{"v":3064425,"d":"3,064,425"},{"v":1800000,"d":"1,800,000"},{"v":2650000,"d":"2,650,000"},{"v":1800000,"d":"1,800,000"},{"v":2650000,"d":"2,650,000"},0,0,0]
["Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,\nTeknisi atau Analis",{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"v":30000000,"d":"30,000,000"},{"$f":"SUM(E73:N73)","v":{"v":30000000,"d":"30,000,000"}},{"v":4266575,"d":"4,266,575"},{"v":4960500,"d":"4,960,500"},{"v":4080000,"d":"4,080,000"},{"v":4728500,"d":"4,728,500"},{"v":3064425,"d":"3,064,425"},{"v":1800000,"d":"1,800,000"},{"v":2650000,"d":"2,650,000"},{"v":1800000,"d":"1,800,000"},{"v":2650000,"d":"2,650,000"},0,0,0]
["PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG",{"v":850000000,"d":"850,000,000"},{"v":850000000,"d":"850,000,000"},null,{"v":18542260,"d":"18,542,260"},{"v":20132260,"d":"20,132,260"},{"v":82424430,"d":"82,424,430"},{"v":62852260,"d":"62,852,260"},{"v":73561710,"d":"73,561,710"},{"v":83388660,"d":"83,388,660"},{"v":78324710,"d":"78,324,710"},{"v":192865950,"d":"192,865,950"},{"v":70467210,"d":"70,467,210"},{"v":129406030,"d":"129,406,030"},{"v":15869710,"d":"15,869,710"},{"v":22164810,"d":"22,164,810"}]
["Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah  RTRW  dan Rencana Rinci\nTata Ruang   RRTR Kabupaten/Kota",{"v":450000000,"d":"450,000,000"},{"v":450000000,"d":"450,000,000"},null,{"v":6990590,"d":"6,990,590"},{"v":6990590,"d":"6,990,590"},{"v":36595590,"d":"36,595,590"},{"v":36140590,"d":"36,140,590"},{"v":45266590,"d":"45,266,590"},{"v":39024540,"d":"39,024,540"},{"v":49115590,"d":"49,115,590"},{"v":69865590,"d":"69,865,590"},{"v":33915590,"d":"33,915,590"},{"v":111163560,"d":"111,163,560"},{"v":7715590,"d":"7,715,590"},{"v":7215590,"d":"7,215,590"}]
["Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota",{"v":450000000,"d":"450,000,000"},{"v":450000000,"d":"450,000,000"},{"$f":"SUM(E76:N76)","v":{"v":435068820,"d":"435,068,820"}},{"v":6990590,"d":"6,990,590"},{"v":6990590,"d":"6,990,590"},{"v":36595590,"d":"36,595,590"},{"v":36140590,"d":"36,140,590"},{"v":45266590,"d":"45,266,590"},{"v":39024540,"d":"39,024,540"},{"v":49115590,"d":"49,115,590"},{"v":69865590,"d":"69,865,590"},{"v":33915590,"d":"33,915,590"},{"v":111163560,"d":"111,163,560"},{"v":7715590,"d":"7,715,590"},{"v":7215590,"d":"7,215,590"}]
["Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah\nKabupaten/Kota",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},null,{"v":6115590,"d":"6,115,590"},{"v":6115590,"d":"6,115,590"},{"v":11115590,"d":"11,115,590"},{"v":10705590,"d":"10,705,590"},{"v":16408040,"d":"16,408,040"},{"v":12718040,"d":"12,718,040"},{"v":10718040,"d":"10,718,040"},{"v":107798760,"d":"107,798,760"},{"v":3355540,"d":"3,355,540"},{"v":2718040,"d":"2,718,040"},{"v":2718040,"d":"2,718,040"},{"v":9513140,"d":"9,513,140"}]
["Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"$f":"SUM(E78:N78)","v":{"v":187768820,"d":"187,768,820"}},{"v":6115590,"d":"6,115,590"},{"v":6115590,"d":"6,115,590"},{"v":11115590,"d":"11,115,590"},{"v":10705590,"d":"10,705,590"},{"v":16408040,"d":"16,408,040"},{"v":12718040,"d":"12,718,040"},{"v":10718040,"d":"10,718,040"},{"v":107798760,"d":"107,798,760"},{"v":3355540,"d":"3,355,540"},{"v":2718040,"d":"2,718,040"},{"v":2718040,"d":"2,718,040"},{"v":9513140,"d":"9,513,140"}]
["Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang\nDaerah Kabupaten/Kota",{"v":200000000,"d":"200,000,000"},{"v":200000000,"d":"200,000,000"},null,{"v":5436080,"d":"5,436,080"},{"v":7026080,"d":"7,026,080"},{"v":34713250,"d":"34,713,250"},{"v":16006080,"d":"16,006,080"},{"v":11887080,"d":"11,887,080"},{"v":31646080,"d":"31,646,080"},{"v":18491080,"d":"18,491,080"},{"v":15201600,"d":"15,201,600"},{"v":33196080,"d":"33,196,080"},{"v":15524430,"d":"15,524,430"},{"v":5436080,"d":"5,436,080"},{"v":5436080,"d":"5,436,080"}]
["Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang",{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"v":150000000,"d":"150,000,000"},{"$f":"SUM(E80:N80)","v":{"v":139127840,"d":"139,127,840"}},{"v":5436080,"d":"5,436,080"},{"v":7026080,"d":"7,026,080"},{"v":18467830,"d":"18,467,830"},{"v":16006080,"d":"16,006,080"},{"v":10326080,"d":"10,326,080"},{"v":16026080,"d":"16,026,080"},{"v":18491080,"d":"18,491,080"},{"v":14048020,"d":"14,048,020"},{"v":17776080,"d":"17,776,080"},{"v":15524430,"d":"15,524,430"},{"v":5436080,"d":"5,436,080"},{"v":5436080,"d":"5,436,080"}]
["Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang",{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},{"v":50000000,"d":"50,000,000"},0,0,{"v":16245420,"d":"16,245,420"},0,{"v":1561000,"d":"1,561,000"},{"v":15620000,"d":"15,620,000"},0,{"v":1153580,"d":"1,153,580"},{"v":15420000,"d":"15,420,000"},0,0,0]
[null,{"v":176970036961,"d":"176,970,036,961"},{"v":175930035364,"d":"175,930,035,364"},null,{"v":1189470530,"d":"1,189,470,530"},{"v":2932010189.2,"d":"2,932,010,189"},{"v":27490246217.2,"d":"27,490,246,217"},{"v":21354688634.2,"d":"21,354,688,634"},{"v":35705250724.2,"d":"35,705,250,724"},{"v":42486515914.2,"d":"42,486,515,914"},{"v":21116775220,"d":"21,116,775,220"},{"v":15486665228,"d":"15,486,665,228"},{"v":3332869428,"d":"3,332,869,428"},{"v":2009832418,"d":"2,009,832,418"},{"v":1400835390,"d":"1,400,835,390"},{"v":1424875471,"d":"1,424,875,471"}]
[null,{"v":176970036961,"d":"176,970,036,961"},{"v":175930035364,"d":"175,930,035,364"},null,{"v":31611726936.4,"d":"31,611,726,936"},null,null,{"v":99546455272.6,"d":"99,546,455,273"},null,null,{"v":39936309876,"d":"39,936,309,876"},null,null,{"v":4835543279,"d":"4,835,543,279"}]
[null,{"v":176970036961,"d":"176,970,036,961"},{"v":175930035364,"d":"175,930,035,364"},null,{"v":131158182209,"d":"131,158,182,209"},{"$nulls":5},{"v":44771853155,"d":"44,771,853,155"}]